## ANEXO-1_CÁLCULOS
ANEXO - 1 MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS
Obra: CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CELULAR DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | BDI NÃO DESONERADO: 20,09% |  |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS:
Município: Toritama - PERNAMBUCO |  |  |  | DATA BASE DO ORÇAMENTO: Novembro/2022 |  |  |  |  | MÊS: 69,92%
Endereço: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO ANTÃO E BAIRRO DO AREAL | [8 empty] | HORA:113,83%
Tabelas de Referência: SINAPI NÃO DESONERADA (10/2022); SICRO 3-PE (07/2022)
[5 empty] | DADOS P/ CÁLCULOS | [5 empty] | QUANTIDADE (TOTAL)
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | Largura | Comp. | Altura / Prof. | Rep. | Coef. | Unidade
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMP. 02 | COMPOSIÇÃO | Placa de obra em chapa de aço galvanizado. | m² |  | 3 | 2 |  |  |  | 6
2 |  |  | CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO ARMADO
2.1 |  |  | RUA JOSÉ FERREIRA DA SILVA (BAIRRO DO ANTÃO)
2.1.1 |  |  | BDCC - 01
2.1.1.1 | 101230 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020. | M³ | [6 empty] | 137.2942 | 101230 ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 M3 AS 10,86
|  |  | Escavação do local para construção do bueiro celular de concreto |  | 5.5 | 11 | 1.1 |  |  |  | 66.55
|  |  | Escavação de vala para desvio do curso de água para construção do bueiro |  | 1.5 | 25.5 | 1.5 |  |  |  | 57.375
|  |  | Escavação para construção das pontas de alas |  | 0.8 | 8.57 | 1.95 |  |  |  | 13.3692
2.1.1.2 | 1106165 | SICRO-PE | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS. | M³ | [6 empty] | 22.25 | 1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais m³ 360,13
|  |  | Construção do berço de apoio para armação e construção do bueiro celular de concreto. |  | 4.45 | 10 | 0.5 |  |  |  | 22.25
2.1.1.3 | 0705257 | SICRO-PE | CORPO DE BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS. | M |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 0705257 Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais m 4.122,30
2.1.1.4 | 1506055 | SICRO-PE | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M³ | [6 empty] | 9.427 | 1506055 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m³ 371,91
|  |  | Construção das pontas de alas |  | 0.5 | 8.57 | 2.2 |  |  |  | 9.427
2.1.1.5 | 94315 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016. | M³ | [6 empty] | 49.7272 | 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 15,82
Aterro da área remanescente da escavação após a construção do bueiro celular.
|  |  | Volume escavado total = |  | 137.2942
|  |  | Volume do concreto ciclopico = |  | 22.25
|  |  | Volume do bueiro celular = |  | 55.89
|  |  | Volume das pontas de alas = |  | 9.427
|  |  | VOLUME DE REATERRO = |  | 49.7272
2.2 |  |  | RUA LUIZ BERTOLINO DA SILVA (BAIRRO DO ANTÃO)
2.2.1 |  |  | BDCC - 02
2.2.1.1 | 101230 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020. | M³ | [6 empty] | 156.122
|  |  | Escavação do local para construção do bueiro celular de concreto |  | 5.5 | 12 | 1.1 |  |  |  | 72.6
|  |  | Escavação de vala para desvio do curso de água para construção do bueiro |  | 1.5 | 24 | 1.8 |  |  |  | 64.8
|  |  | Escavação para construção das pontas de alas |  | 0.8 | 12.65 | 1.85 |  |  |  | 18.722
2.2.1.2 | 1106165 | SICRO-PE | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS. | M³ | [6 empty] | 24.475
|  |  | Construção do berço de apoio para armação e construção do bueiro celular de concreto. |  | 4.45 | 11 | 0.5 |  |  |  | 24.475
2.2.1.3 | 0705257 | SICRO-PE | CORPO DE BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS. | M |  | 10 |  |  |  |  | 10
2.2.1.4 | 1506055 | SICRO-PE | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M³ | [6 empty] | 13.915
|  |  | Construção das pontas de alas |  | 0.5 | 12.65 | 2.2 |  |  |  | 13.915
2.2.1.5 | 94315 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016. | M³ | [6 empty] | 55.632
Aterro da área remanescente da escavação após a construção do bueiro celular.
|  |  | Volume escavado total = |  | 156.122
|  |  | Volume do concreto ciclopico = |  | 24.475
|  |  | Volume do bueiro celular = |  | 62.1
|  |  | Volume das pontas de alas = |  | 13.915
|  |  | VOLUME DE REATERRO = |  | 55.632
2.3 |  |  | RUA PROJETADA S5Q18Q20 (BAIRRO DO ANTÃO)
2.3.1 |  |  | BDCC - 03
2.3.1.1 | 101230 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020. | M³ | [6 empty] | 184.912
|  |  | Escavação do local para construção do bueiro celular de concreto |  | 5.5 | 10 | 1.1 |  |  |  | 60.5
|  |  | Escavação de vala para desvio do curso de água para construção do bueiro |  | 1.5 | 38 | 1.8 |  |  |  | 102.6
|  |  | Escavação para construção das pontas de alas |  | 0.8 | 13.3 | 2.05 |  |  |  | 21.812
2.3.1.2 | 1106165 | SICRO-PE | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS. | M³ | [6 empty] | 22.25
|  |  | Construção do berço de apoio para armação e construção do bueiro celular de concreto. |  | 4.45 | 10 | 0.5 |  |  |  | 22.25
2.3.1.3 | 0705257 | SICRO-PE | CORPO DE BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS. | M |  | 8 |  |  |  |  | 8
2.3.1.4 | 1506055 | SICRO-PE | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M³ | [6 empty] | 14.63
|  |  | Construção das pontas de alas |  | 0.5 | 13.3 | 2.2 |  |  |  | 14.63
2.3.1.5 | 94315 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016. | M³ | [6 empty] | 98.352
Aterro da área remanescente da escavação após a construção do bueiro celular.
|  |  | Volume escavado total = |  | 184.912
|  |  | Volume do concreto ciclopico = |  | 22.25
|  |  | Volume do bueiro celular = |  | 49.68
|  |  | Volume das pontas de alas = |  | 14.63
|  |  | VOLUME DE REATERRO = |  | 98.352
2.4 |  |  | RUA EMÍDIO RUFINO DA SILVA - Cód. Log. 349 (BAIRRO DO AREAL)
2.4.1 |  |  | BTCC - 04
2.4.1.1 | 101230 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020. | M³ | [6 empty] | 217.64
|  |  | Escavação do local para construção do bueiro celular de concreto |  | 10 | 7.1 | 1.1 |  |  |  | 78.1
|  |  | Escavação de vala para desvio do curso de água para construção do bueiro |  | 1.5 | 45 | 1.8 |  |  |  | 121.5
|  |  | Escavação para construção das pontas de alas |  | 0.8 | 11 | 2.05 |  |  |  | 18.04
2.4.1.2 | 1106165 | SICRO-PE | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS. | M³ | [6 empty] | 28.975
|  |  | Construção do berço de apoio para armação e construção do bueiro celular de concreto. |  | 9.5 | 6.1 | 0.5 |  |  |  | 28.975
2.4.1.3 | 0705346 | SICRO-PE | CORPO DE BTCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS. | M |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 0705346 Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais m 5.658,10
2.4.1.4 | 1506055 | SICRO-PE | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M³ | [6 empty] | 12.1
|  |  | Construção das pontas de alas |  | 0.5 | 11 | 2.2 |  |  |  | 12.1
2.4.1.5 | 94315 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016. | M³ | [6 empty] | 103.125
Aterro da área remanescente da escavação após a construção do bueiro celular.
|  |  | Volume escavado total = |  | 217.64
|  |  | Volume do concreto ciclopico = |  | 28.975
|  |  | Volume do bueiro celular = |  | 73.44
|  |  | Volume das pontas de alas = |  | 12.1
|  |  | VOLUME DE REATERRO = |  | 103.125

## ANEXO-2_BDI NÃO DES.
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | 0 |  | 0 |  | 0
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | /
ANEXO - 2 COMPOSIÇÃO DO BDI - NÃO DESONERADO
Obra: CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CELULAR DE CONCRETO ARMADO
Município: Toritama - PERNAMBUCO
Endereço: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO ANTÃO E BAIRRO DO AREAL
Tabelas de Referência: SINAPI NÃO DESONERADA (10/2022); SICRO 3-PE (07/2022)
DATA BASE DO ORÇAMENTO: Dezembro/2021
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 50%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 5%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA:
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 3.8% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.32% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 0.5% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 1.02% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 6.64% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 2.5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 20.09% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI NÃO DESONERADO | [8 empty] | 20.09%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | 0 | [5 empty] | 2021-09-28
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | 0
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 0
[6 empty] | F | ART/RRT: | 0
F
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.

## ANEXO-3_COMPOSIÇÕES
ANEXO - 3 COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO
Obra: CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CELULAR DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | BDI NÃO DESONERADO: 20,09% |  |  | ENCARGOS SOCIAIS
Município: Toritama - PERNAMBUCO |  |  |  | DATA BASE DO ORÇAMENTO: |  |  | Não Desonerado:
Endereço: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO ANTÃO E BAIRRO DO AREAL |  |  |  | Novembro/2022 |  |  | MÊS: 69,92%
Tabelas de Referência: SINAPI NÃO DESONERADA (10/2022); SICRO 3-PE (07/2022) | [6 empty] | HORA:113,83%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
1.1
Composição | COMP.001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. | M² | 1 | 493.81 | 493.81
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.01 | 394.17 | 3.94
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.39 | 24.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.74 | 19.8 | 14.65
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 6.8 | 6.8
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 10.45 | 41.8
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 1 | 400 | 400
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 20.34 | 2.23
[5 empty] | Valor do BDI => |  | 99.2
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 593.01

## ANEXO-4_ORÇ-BÁSICO N.D.
ANEXO - 4 PLANILHA BÁSICA DE ORÇAMENTO
Obra: CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CELULAR DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | BDI NÃO DESONERADO: 20,09% |  |  | ENCARGOS SOCIAIS
Município: Toritama - PERNAMBUCO |  |  |  | DATA BASE DO ORÇAMENTO: |  |  | Não Desonerado:
Endereço: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO ANTÃO E BAIRRO DO AREAL |  |  |  | Novembro/2022 |  |  | MÊS: 69,92%
Tabelas de Referência: SINAPI NÃO DESONERADA (10/2022); SICRO 3-PE (07/2022) | [6 empty] | HORA:113,83%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 3558.06 | 1.172%
1.1 | COMP.001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. | M² | 6 | 593.01 | 3558.06 | 1.172%
2 |  |  | CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 299927.51 | 98.83%
2.1 |  |  | RUA JOSÉ FERREIRA DA SILVA (BAIRRO DO ANTÃO) |  |  |  | 66359.36 | 21.87%
2.1.1 |  |  | BDCC - 1 |  |  |  | 66359.36 | 21.87%
2.1.1.1 | 101230 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | m³ | 137.29 | 13.28 | 1823.21 | 0.6008%
2.1.1.2 | 1106165 | SICRO3 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | m³ | 22.25 | 432.48 | 9622.68 | 3.171%
2.1.1.3 | 0705257 | SICRO3 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 9 | 4950.47 | 44554.23 | 14.68%
2.1.1.4 | 1506055 | SICRO3 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 9.43 | 446.62 | 4211.62 | 1.388%
2.1.1.5 | 94315 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | m³ | 49.73 | 123.62 | 6147.62 | 2.026%
2.2 |  |  | RUA LUIZ BERTOLINO DA SILVA (BAIRRO DO ANTÃO) |  |  |  | 75259.01 | 24.8%
2.2.1 |  |  | BDCC - 2 |  |  |  | 75259.01 | 24.8%
2.2.1.1 | 101230 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | m³ | 156.12 | 13.28 | 2073.27 | 0.6832%
2.2.1.2 | 1106165 | SICRO3 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | m³ | 24.48 | 432.48 | 10587.11 | 3.489%
2.2.1.3 | 0705257 | SICRO3 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 10 | 4950.47 | 49504.7 | 16.31%
2.2.1.4 | 1506055 | SICRO3 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 13.92 | 446.62 | 6216.95 | 2.049%
2.2.1.5 | 94315 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | m³ | 55.63 | 123.62 | 6876.98 | 2.266%
2.3 |  |  | RUA PROJETADA S5Q18Q20 (BAIRRO DO ANTÃO) |  |  |  | 70374.11 | 23.19%
2.3.1 |  |  | BDCC - 3 |  |  |  | 70374.11 | 23.19%
2.3.1.1 | 101230 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | m³ | 184.91 | 13.28 | 2455.6 | 0.8091%
2.3.1.2 | 1106165 | SICRO3 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | m³ | 22.25 | 432.48 | 9622.68 | 3.171%
2.3.1.3 | 0705257 | SICRO3 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 8 | 4950.47 | 39603.76 | 13.05%
2.3.1.4 | 1506055 | SICRO3 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 14.63 | 446.62 | 6534.05 | 2.153%
2.3.1.5 | 94315 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | m³ | 98.35 | 123.62 | 12158.02 | 4.006%
2.4 |  |  | RUA EMÍDIO RUFINO DA SILVA - Cód. Log. 349 (BAIRRO DO AREAL) |  |  |  | 87935.03 | 28.98%
2.4.1 |  |  | BTCC - 4 |  |  |  | 87935.03 | 28.98%
2.4.1.1 | 101230 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | m³ | 217.64 | 13.28 | 2890.25 | 0.9524%
2.4.1.2 | 1106165 | SICRO3 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | m³ | 28.98 | 432.48 | 12533.27 | 4.13%
2.4.1.3 | 0705346 | SICRO3 | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 8 | 6794.81 | 54358.48 | 17.91%
2.4.1.4 | 1506055 | SICRO3 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 12.1 | 446.62 | 5404.1 | 1.781%
2.4.1.5 | 94315 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | m³ | 103.13 | 123.62 | 12748.93 | 4.201%
Total Geral da Obra = | [6 empty] | 303485.57
(TREZENTOS E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

## ANEXO-5_CRONOGRAMA
ANEXO - 5 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CELULAR DE CONCRETO ARMADO |  | BDI NÃO DESONERADO: 20,09% |  |  | ENCARGOS SOCIAIS
Município: Toritama - PERNAMBUCO |  | DATA BASE DO ORÇAMENTO: |  |  | Não Desonerado:
Endereço: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO ANTÃO E BAIRRO DO AREAL |  | Novembro/2022 |  |  | MÊS: 69,92%
Tabelas de Referência: SINAPI NÃO DESONERADA (10/2022); SICRO 3-PE (07/2022) |  |  |  |  | HORA:113,83%
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 3.558,06 | 100,00% 3.558,06
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. | 100,00% 3.558,06 | 100,00% 3.558,06
2 | CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO ARMADO | 100,00% 299.927,51 | 20,08% 60.211,74 | 24,85% 74.529,65 | 21,70% 65.093,07 | 29,12% 87.344,12 | 4,25% 12.748,93
2.1 | RUA JOSÉ FERREIRA DA SILVA (BAIRRO DO ANTÃO) | 100,00% 66.359,36 | 90,74% 60.211,74 | 9,26% 6.147,62
2.1.1 | BDCC - 1 | 100,00% 66.359,36 | 90,74% 60.211,74 | 9,26% 6.147,62
2.1.1.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | 100,00% 1.823,21 | 100,00% 1.823,21
2.1.1.2 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | 100,00% 9.622,68 | 100,00% 9.622,68
2.1.1.3 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | 100,00% 44.554,23 | 100,00% 44.554,23
2.1.1.4 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 100,00% 4.211,62 | 100,00% 4.211,62
2.1.1.5 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | 100,00% 6.147,62 |  | 100,00% 6.147,62
2.2 | RUA LUIZ BERTOLINO DA SILVA (BAIRRO DO ANTÃO) | 100,00% 75.259,01 |  | 90,86% 68.382,03 | 9,14% 6.876,98
2.2.1 | BDCC - 2 | 100,00% 75.259,01 |  | 90,86% 68.382,03 | 9,14% 6.876,98
2.2.1.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | 100,00% 2.073,27 |  | 100,00% 2.073,27
2.2.1.2 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | 100,00% 10.587,11 |  | 100,00% 10.587,11
2.2.1.3 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | 100,00% 49.504,70 |  | 100,00% 49.504,70
2.2.1.4 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 100,00% 6.216,95 |  | 100,00% 6.216,95
2.2.1.5 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | 100,00% 6.876,98 |  |  | 100,00% 6.876,98
2.3 | RUA PROJETADA S5Q18Q20 (BAIRRO DO ANTÃO) | 100,00% 70.374,11 |  |  | 82,72% 58.216,09 | 17,28% 12.158,02
2.3.1 | BDCC - 3 | 100,00% 70.374,11 |  |  | 82,72% 58.216,09 | 17,28% 12.158,02
2.3.1.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | 100,00% 2.455,60 |  |  | 100,00% 2.455,60
2.3.1.2 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | 100,00% 9.622,68 |  |  | 100,00% 9.622,68
2.3.1.3 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | 100,00% 39.603,76 |  |  | 100,00% 39.603,76
2.3.1.4 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 100,00% 6.534,05 |  |  | 100,00% 6.534,05
2.3.1.5 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | 100,00% 12.158,02 |  |  |  | 100,00% 12.158,02
2.4 | RUA EMÍDIO RUFINO DA SILVA - Cód. Log. 349 (BAIRRO DO AREAL) | 100,00% 87.935,03 |  |  |  | 85,50% 75.186,10 | 14,50% 12.748,93
2.4.1 | BDCC - 4 | 100,00% 87.935,03 |  |  |  | 85,50% 75.186,10 | 14,50% 12.748,93
2.4.1.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | 100,00% 2.890,25 |  |  |  | 100,00% 2.890,25
2.4.1.2 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | 100,00% 12.533,27 |  |  |  | 100,00% 12.533,27
2.4.1.3 | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | 100,00% 54.358,48 |  |  |  | 100,00% 54.358,48
2.4.1.4 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 100,00% 5.404,10 |  |  |  | 100,00% 5.404,10
2.4.1.5 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | 100,00% 12.748,93 |  |  |  |  | 100,00% 12.748,93
Porcentagem (MÊS) = |  |  | 21,01% | 24,56% | 21,45% | 28,78% | 4,2%
Custo (MÊS) = |  |  | 63.769,80 | 74.529,65 | 65.093,07 | 87.344,12 | 12.748,93
Porcentagem Acumulado = |  |  | 21,01% | 45,57% | 67,02% | 95,8% | 100,0%
Custo Acumulado = |  |  | 63.769,80 | 138.299,45 | 203.392,52 | 290.736,64 | 303.485,57

## ANEXO-6_CURVA ABC DE SERVIÇOS
ANEXO - 6 CURVA ABC DE SERVIÇOS
Obra: CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CELULAR DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | BDI NÃO DESONERADO: 20,09% |  |  | ENCARGOS SOCIAIS
Município: Toritama - PERNAMBUCO |  |  |  | DATA BASE DO ORÇAMENTO: |  |  | Não Desonerado:
Endereço: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO ANTÃO E BAIRRO DO AREAL |  |  |  | Novembro/2022 |  |  | MÊS: 69,92%
Tabelas de Referência: SINAPI NÃO DESONERADA (10/2022); SICRO 3-PE (07/2022) | [6 empty] | HORA:113,83%
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
0705257 | SICRO3 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 27,0 | 4.950,47 | 133.662,69 | 44,04 | 44,04
0705346 | SICRO3 | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 8,0 | 6.794,81 | 54.358,48 | 17,91 | 61,95
1106165 | SICRO3 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | m³ | 97,96 | 432,48 | 42.365,74 | 13,96 | 75,91
94315 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | m³ | 306,84 | 123,62 | 37.931,56 | 12,50 | 88,41
1506055 | SICRO3 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 50,08 | 446,62 | 22.366,72 | 7,37 | 95,78
101230 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | m³ | 695,96 | 13,28 | 9.242,34 | 3,05 | 98,83
COMP.001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. | M² | 6,0 | 593,01 | 3.558,06 | 1,17 | 100,00
Total Geral = | [5 empty] | 303485.57

## ANEXO-7_ENC. SOCIAIS
ANEXO - 7 ENCARGOS SOCIAIS DE REFERÊNCIA
Obra: CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CELULAR DE CONCRETO ARMADO
Município: Toritama - PERNAMBUCO
Endereço: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO ANTÃO E BAIRRO DO AREAL
Tabelas de Referência: SINAPI NÃO DESONERADA (10/2022); SICRO 3-PE (07/2022)
BDI NÃO DESONERADO = 20,09%