## MODELO_-_Anexo_da_Resolução_TC_
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3) | [5 empty] | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4) | [5 empty] | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27) |  |  |  |  | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28) |  |  |  |  | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
LEGENDA:
(1) | Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2) | Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3) | Exercício Financeiro;
(4) | Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5) | Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6) | Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7) | Número e ano do Convênio (se houver);
(8) | Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9) | Valor do repasse;
(10) | Valor da contrapartida
(11) | CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12) | Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13) | Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14) | Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15) | Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16) | Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17) | No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18) | Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19) | Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20) | Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21) | Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22) | Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23) | Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24) | Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25) | Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26) | Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º_TRIMESTRE
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2015
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO A MARÇO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)

## 2º_TRIMESTRE
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL: | ABRIL A JUNHO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)

## 3º_TRIMESTRE
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL: | JULHO A SETEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)

## 4º_TRIMESTRE
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL: | OUTUBRO A DEZEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)

## CONSOLIDADO_-_Prestação_de_Cont
| UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
| EXERCÍCIO: | 2017
| PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO A DEZEMBRO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
Tomada de Preços nº. 001/2017 | Contratação de empresa para construção de 02 (duas) Unidades Básicas de Saúde no Município de Toritama, divididas em lotes, sendo o Lote I- Construção da UBS no Loteamento Generino e o Lote II- Construção da UBS no Loteamento Deus é Fiel, conforme especificações contidas no Anexo I no Edital. | 2014 | Ministério da Saúde | 752287.18 | 0 | 17.653.616/0001-64 | JCM CONSTRUÇÃO LTDA | 023/2017 | 2017-03-10 | 180 dias | 752287.18 |  |  |  |  | 4.4.90.51.98 | 0 |  |  | 220420.17 | Em Andamento
Pregão Presencial nº. 011/2017 | Contratação de empresa de engenharia visando execução de serviços de recuperação e reposição de pavimentação em paralelepípedos graníticos, em diversas vias públicas na Zona Urbana do Município de Toritama, conforme Termo de Referência e Anexos I e II do Edital, que constam planilha orçamentária, cronograma físico e financeiro, relação das vias com fotos, dentre outros. |  |  |  |  | 17.653.616/0001-64 | JCM CONSTRUÇÃO LTDA | 068/2017 | 2017-04-10 | 150 dias | 218500 |  |  | 54377 | 24.88% | 3.3.90.39.99 |  |  |  | 228251.74 | Em Andamento
Pregão Presencial nº. 017/2017 | Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de engenharia, visando o gerenciamento de contratos, gestão dos convênios, fiscalização de obras e serviços de engenharia, assessoria à CPL e ao Controle Interno, conforme descrições e especificações do Anexo I. |  |  |  |  | 14.913.367/0001-00 | PONTES & MEDEIROS EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | 073/2017 | 2017-05-05 | 12 meses | 120000 |  |  |  |  | 3.3.90.39.99 |  |  |  | 65450 | Em Andamento
Pregão Presencial nº. 018/2017 | Contratação de empresa de engenharia visando a execução de construção de 63,00 metros de muro e 209,10 metros de gradil para divisão das áreas e melhorias de segurança no complexo de equipamentos públicos, situado no Bairro Independente do Município de Toritama. |  |  |  |  | 17.653.616/0001-64 | JCM CONSTRUÇÃO LTDA | 071/2017 | 2017-04-25 | 180 dias | 170000 |  |  | 212217.65 | 42217.63 | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 156977.73 | Em Andamento
Pregão Presencial nº. 047/2017 | Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para recebimento e disposição final de resíduos sólidos urbanos, gerados no Município de Toritama-PE, em aterro sanitário licenciado CLASSE- II, |  |  |  |  | 07.916.655/0001-53 | EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES (EMPESA) | 151/2017 | 2017-10-31 | 12 meses | 1430856 |  |  |  |  | 3.3.90.39.28 |  |  |  | 0 | Em Andamento
Pregão Presencial nº. 066/2017 | Prestação de serviços técnicos visando a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura no âmbito da Prefeitura Municipal de Toritma. |  |  |  |  | 10.272.663/00001-19 | PRONTO CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | 106/2017 | 2017-08-01 | 12 meses | 572986.25 |  |  |  |  | 3.3.90.39.05 |  |  |  | 229890.19 | Em Andamento
Tomada de Preços nº. 003/2017 | Construção de uma quadra poliesportiva coberta, com vestiário, modelo padrão do Ministério da Educação/FNDE,. | 2013 | FNDE | 647099.43 |  | 01.666.477/0001-73 | EMPRESA JV SILVA ENGENHARIA LTDA EPP | 167/2017 | 2017-11-29 | 12 meses | 647099.43 |  |  |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 0 | Em Andamento
Tomada de Preços nº. 004/2017 | Contratação de empresa de engenharia para construção de uma escola com 08 (oito) salas de aula, Modelo Construtivo em Série, na localidade do Loteamento Izídio Tavares no Município de Toritama. |  |  |  |  | 20.198.694/0001-20 | C3 ENGENHARIA LTDA | 131/2017 | 2017-09-25 | 04 meses | 1399848.04 |  |  |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 394944.66 | Em Andamento
Tomada de Preços nº. 005/2017 | Contratação de empresa de engenharia para construção de uma escola com 08 (oito) salas de aula, Modelo Construtivo em Série, na localidade do Loteamento Borba e Silva no Município de Toritama. |  |  |  |  | 20.198.694/0001-20 | C3 ENGENHARIA LTDA | 132/2017 | 2017-09-25 | 04 meses | 1399848.04 |  |  |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 814720.43 | Em Andamento
Tomada de Preços nº. 006/2017 | Contratação de empresa de engenharia para construção de uma escola com 08 (oito) salas de aula, Modelo Construtivo em Série, na localidade do Loteamento Elias Tavares no Município de Toritama. |  |  |  |  | 20.198.694/0001-20 | C3 ENGENHARIA LTDA | 135/2017 | 2017-10-09 | 04 meses | 1399848.04 |  |  |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 1021322.75 | Em Andamento
Tomada de Preços nº. 007/2017 | Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Amplicação e Reforma das Escolas municipais localizadas na Zona Rural do Município de Toritama-PE, Lote I- Escola Municipal José Caetano e Lote II- Escola Municipal José Paulo de Lima, conforme especificação do Projeto Básico, e demais anexos do Edital. | 2017 |  |  |  | 23.593.622/0001-76 | LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA EPP | 165/2017 | 2017-11-29 | 06 meses | 887076.46 |  |  |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 59877.19 | Em Andamento
Tomada de Preços nº. 008/2017 | Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Amplicação e Reforma das Escolas municipais localizadas na Zona Urbana do Município de Toritama-PE, Lote I- Escola Municipal Belmiro Gonçalves, conforme especificação do Projeto Básico, e demais anexos do Edital. |  |  |  |  | 23.593.622/0001-76 | LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA EPP | 166/2017 | 2017-11-29 | 06 meses | 456942.6 |  |  |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 34979.26 | Em Andamento
| ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________
| Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa