## Planilha1
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / EXERCÍCIO: 2021 / PERÍODO REFERENCIAL: PERÍODO CONSOLIDADO					João Victor Correia da Silva, 08660206401, Coordenador de Engenharia e arquitetura (27)
					CONVÊNIO				CONTRATADO					CONTRATO					ADITIVO					EXECUÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO		IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO				Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF		RAZÃO SOCIAL			Nº/Ano		DATA INÍCIO	PRAZO		VALOR CONTRATADO (R$)		DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO			PRAZO ADITADO				VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)			REAJUSTE (R$)		NATUREZA DA DESPESA			VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)		SITUAÇÃO
		(6)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)			(13)		(14)	(15)		(16)		(17)			(18)				(19)			(20)		(21)			(22)		(23)		(24)		(25)		(26)
Tomada de Preço Nº 004/2018		Pavimentação em paralelepípedos granilítico, nas ruas: AMARO CLEMENTINO MENINO E RUA PROJETADA 06 (TRECHO 01), NO BAIRRO DEUS É FIEL NO MUNICIPIO DE TORITAMA.				1.034.590-63	Ministério das Cidades	R$ 245.850,00	R$ 14.137,94	20.198.694/0001-20		C3 ENGENHARIA LTDA			62/2018		12/06/2018	06 Meses		R$ 259.987,94		-			36 Meses				-			-		4.4.90.51.17			R$ 183.768,56		R$ -		R$ 183.768,56		R$ 258.819,82		Em Andamento
Tomada de preço Nº 001/2019		Pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas ruas no bairro Novo Alvorecer.				AP-015/2017	SECID/PE	R$ 1.161.313,96	R$ 23.700,28	08.679.815/0001-50		F F CONSTRUTORA EIRELI			22/2019		03/05/2019	03 Meses		R$ 1.185.014,24		-			30 Meses				-			-		4.4.90.51.17			R$ 86.079,99		R$ -		R$ 86.079,99		R$ 444.855,44		Em Andamento
Tomada de preço Nº 004/2019		Prestação dos serviços de transporte, montagem e desmontagem de bancos, bem como a varrição de logradouro público para realização das feiras livres de mangaio no Município de Toritama.					04.887.101/0001-87		THITAN SERVICOS E PRODUCOES LTDA			55/2019		18/09/2019	12 Meses		R$ 786.187,32		-			24 Meses					3.3.90.39.00			R$ 885.417,24		R$ 226.740,03		R$ 885.417,24		R$ 1.791.050,41		Em Andamento
Concorrência Nº 003/2019		Pavimentação em paralelepípedos graníticos na Rua Projetada 03 e na Rua Projetada 06 (trecho 02) localizadas no Loteamento Deus é Fiel.				1042.423-28	Ministério das Cidades	R$ 197.552,95	R$ 246,10	24.361.671/0001-46		VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELI			58/2019		07/02/2020	06 Meses para Execução e 12 Meses para Vigência de Contrato		R$ 197.799,05					30 Meses					4.4.90.51.17			R$ 73.530,98		R$ 62.277,84		R$ 73.530,98		R$ 73.530,98		Em Andamento
Concorrência Nº 004/2019		Pavimentação em paralelepípedos graníticos na Rua Maria Otília dos Santos e na Rua Everaldo Guedes Cavalcanti, localizadas no Loteamento Deus é Fiel.				1040.389-73	Ministério das Cidades	R$ 416.075,94	R$ 537,10	24.361.671/0001-46		VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELI			59/2019		07/02/2020	06 Meses para Execução e 12 Meses para Vigência de Contrato		R$ 416.613,04					30 Meses					4.4.90.51.17			R$ 207.998,40		R$ 99.105,54		R$ 207.998,40		R$ 207.998,40		Em Andamento
Concorrencia Nº 007/2019		Ampliação de 05 (cinco) Escolas Municipais com construção de novas estruturas, divididas em LOTES. Lote I- Escola Municipal Laura Lopes Tavares.					08.679.815/0001-50		F F CONSTRUTORA EIRELI			20/2020		26/10/2020	04 Meses para Execução e 12 Meses para Vigência de Contrato.		R$ 875.358,56					12 MESES				R$ 200.395,31					4.4.90.51.00			R$ 591.966,47		R$ -		R$ 591.966,47		R$ 1.075.753,87		Concluída
Concorrencia Nº 007/2019		Ampliação de 05 (cinco) Escolas Municipais com Construção de novas estruturas, divididas em LOTES. Lote II- Escola Municipal Maria Gonçalves da Silva.					08.679.815/0001-50		F F CONSTRUTORA EIRELI			20/2020		26/10/2020	04 Meses para Execução e 12 Meses para Vigência de Contrato.		R$ 584.694,08					12 MESES				-R$ 162.298,44					4.4.90.51.00			R$ 384.860,87		R$ -		R$ 384.860,87		R$ 746.992,52		Concluída
Concorrencia Nº 007/2019		Ampliação de 05 (cinco) Escolas Municipais com construção de novas estruturas, divididas em LOTES. Lote III- Escola Municipal Elizete Borba da silva.					08.679.815/0001-50		F F CONSTRUTORA EIRELI			20/2020		25/09/2020	04 Meses para Execução e 12 Meses para Vigência de Contrato.		R$ 692.322,82					12 MESES				R$ 172.451,76					4.4.90.51.00			R$ 421.826,26		R$ -		R$ 421.826,26		R$ 864.774,58		Concluída
Concorrencia Nº 007/2019		Ampliação de 05 (cinco) Escolas Municipais com mnstrução de novas estruturas, divididas em LOTES. Lote V- Escola Municipal José Paulo de Lima.					08.679.815/0001-50		F F CONSTRUTORA EIRELI			20/2020		25/09/2020	03 Meses para Execução e 12 Meses para Vigência de Contrato.		R$ 220.737,19					12 Meses				R$ 54.340,47					4.4.90.51.00			R$ 82.434,24				R$ 82.434,24		R$ 275.077,66		Concluída
Carta Convite 02/2021		Execução do saldo remanescente de obra referente a construção de uma quadra poliesportiva coberta com vestiário padrão FNDE, no Município de Toritama (zona rural – Sítio São João)				.				23.593.622/0001-76		LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA			19/2021		24/03/2021	03 Meses		R$ 115.438,49					R$ 37.841,38					4.4.90.51.00			R$ 153.279,87		R$ -		R$ 153.279,87		R$ 153.279,87		Concluída
Tomada de Preço 01/2021		Manutenção de vias públicas (reposição de pavimento em paralelepípedos).				.				23.593.622/0001-76		LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA			26/2021		02/06/2021	10 Meses Para Execução, 12 Meses de Vigência de Contrato		R$ 569.420,29					4.4.90.51.00			R$ 518.825,94		R$ 107.052,94		R$ 518.825,94		R$ 518.825,94		Em Andamento
Carta Convite 03/2021		Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução da reforma de prédio público (antiga escola municipal José Matias – sítio oncinha) transformando-o em centro de atendimento de animais de pequeno porte do Município de Toritama, sob o regime de empreitada por preço unitário, conforme Projeto Executivo constante no Anexo III deste Edital.					23.593.622/0001-76		LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA			24/2021		24/05/2021	03 Meses Para Execução, 05 Meses de Vigência de Contrato		R$ 92.226,75		28/09/2021			03 Meses Execução				R$ 40.298,76			R$ 40.298,76		4.4.90.51.00			R$ 132.525,51		R$ 132.525,51		R$ 132.525,51		R$ 132.525,51		Concluída
Tomada de Preço 06/2019		Contratação de empresa(s) de engenharia ou arquitetura para realização dos serviços de assessoria a fiscalização de obras, assessoria a Procuradoria Jurídica e ao Controle Interno, alimentação e assessoria dos sistemas de monitoramento e acompanhamento de obras por parte de recursos do governo federal, tais como SIMEC, SISMOB e outros (LOTE I) e para elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, assim como planilha orçamentária, memoriais técnicos e cronograma físicofinanceiro, emissão de pareceres técnicos e outros (LOTE II), pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações contidas no Anexo III deste Edital					27.928.441/0001-04		CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA			009/2020		02/01/2020	12 Meses		R$ 627.497,26					12 MESES					3.3.90.39.00			R$ 339.286,25		R$ 44.924,98		R$ 339.286,25		R$ 761.299,50		Em Andamento
Tomada de Preço 006/2021		Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para construção de um muro de contenção em concreto armado na UBS - Beatriz Inácio da Silva (Bia Parteira), situada na Rua Barão de Lucena, Bairro Fazenda Velha, neste Município.					08.679.815/0001-50		F F CONSTRUTORA EIRELI			25/2021		09/07/2021	04 Meses para Execução e 06 Meses para Vigência de Contrato.		R$ 205.026,46					04 Meses Execução					4.4.90.51.00			R$ 171.450,83		R$ 62.202,05		R$ 171.450,83		R$ 171.450,83		Em Andamento
Pregão Eletrônico 04/2021		Constitui objeto do presente Pregão a Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução do recapeamento asfáltico (C.B.U.Q) em diversas ruas do centro (2ª etapa) do Município de Toritama, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da empreiteira.					12.020.437/0001-76		SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME			22/2021		08/04/2021	02 Meses para Execução e 04 Meses para Vigência de Contrato.		R$ 1.120.000,00					06 Meses para Execução e 04 Meses para Vigência de Contrato				R$ 143.768,17			R$ 64.483,02		4.4.90.51.01			R$ 1.328.251,20		R$ 212.410,47		R$ 212.410,47		R$ 1.328.251,20		Concluída
Tomada de Preço 002/2021		Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução de obra de pavimentação em pedras paralelepípedos graníticos em ruas situadas no bairro novo coqueiral, de acordo com o CONVÊNIO SICONV nº 895581/2019.				895581/2019	SICONV	R$ 1.090.000,00	R$ 2.633,39	39.155.899/0001-57		ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA			31/2021		16/08/2021	24 Meses Para Execução e 26 Meses para Vigência de Contrato.		R$ 1.092.633,39					4.4.90.51.02					Em Andamento
Concorrência 001/2021		Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para construção da Escola Maria Aurora, localizada na Rua Antônio Soares, bairro Duque de Caixas, neste Município.					08.679.815/0001-50		F F CONSTRUTORA EIRELI			30/2021		12/07/2021	06 Meses para Execução e 08 Meses para Vigência de Contrato		R$ 4.202.892,48					4.4.90.51.01			R$ 4.543.204,65		R$ 4.543.204,65		R$ 4.543.204,65		R$ 4.543.204,65		Em Andamento
Concorrência 002/2021		Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para construção de uma escola na Vila São Benedito.					20.198.694/0001-20		C3 ENGENHARIA LTDA			50/2021		22/09/2021	05 Meses para Execução e 07 Meses para vigência de Contrato		R$ 1.656.861,85					4.4.90.51.01			R$ 1.627.275,84		R$ 1.059.914,10		R$ 1.627.275,84		R$ 1.627.275,84		Em Andamento
Tomada de Preços 002/2021		Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para construção de uma Unidade Básica de Saúde - UBS na Vila São Benedito, neste Município.					20.198.694/0001-20		C3 ENGENHARIA LTDA			38/2021		04/11/2021	05 Meses para Execução e 07 Meses para vigência de Contrato		R$ 1.152.877,47					4.4.90.51.00			R$ 369.204,05		R$ 369.204,05		R$ 369.204,05		R$ 369.204,05		Em Andamento
Pregão Eletrônico 021/2021		Constitui objeto do presente Pregão a Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos graníticos da estrada (via) de acesso ao Sítio São João, deste Município.					08.679.815/0001-50		F F CONSTRUTORA EIRELI			53/2021		23/11/2021	6 Meses para Execução e 09 Meses para vigência de Contrato		R$ 1.171.148,05					4.4.90.51.00			R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		Em Andamento
Pregão Eletrônico 025/2021		Constitui objeto do presente Pregão a Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução do recapeamento asfáltico (C.B.U.Q) em diversas ruas do centro (3ª etapa) do Município de Toritama.					00.758.756/0001-02		CONSTUTORA ANCAR LTDA			54/2021		25/11/2021	02 Meses para Execução e 04 Meses para vigência de Contrato		R$ 1.120.228,53					4.4.90.51.01			R$ 242.987,66		R$ 242.987,66		R$ 242.987,66		R$ 242.987,66		Em Andamento

LEGENDA: / (1) Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.); / (2) Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar; / (3) Exercício Financeiro; / (4) Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre; / (5) Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004; / (6) Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública; / (7) Número e ano do Convênio (se houver); / (8) Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado; / (9) Valor do repasse; / (10) Valor da contrapartida / (11) CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços; / (12) Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços; / (13) Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004); / (14) Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra; / (15) Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços; / (16) Valor contratado para execução da obra/serviço; / (17) No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação; / (18) Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço); / (19) Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço); / (20) Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado). / (21) Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana); / (22) Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar); / (23) Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar); / (24) Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar); / (25) Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar); / (26) Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício; / (27) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha; / (28) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1); / (29) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## Planilha2
UBS	montagem	tapa buraco	cleyton eng	asfalto	escola	laura lopes	maria gonçalves	Elizete	José Paulo	esc vila	ubs vila	quadra	ever	proj 03	c3 pavim	nov
R$ 109.248,78	R$ 62.619,29	R$ 129.140,19	R$ 13.876,93	R$ 401.497,93	R$ 380.363,11	R$ 160.087,61	R$ 75.017,95	R$ 45.250,73	R$ 14.727,01	R$ 567.361,74	R$ 369.204,05	R$ 43.796,56	R$ 108.892,86	R$ 11.253,14	R$ 53.987,09	R$ 22.725,26
R$ 62.202,05	R$ 62.619,29	R$ 116.961,84	R$ 29.554,15	R$ 171.422,44	R$ 688.069,18	R$ 19.787,83	R$ 91.206,92	R$ 120.497,31	R$ 67.707,23	R$ 529.917,89		R$ 62.323,56	R$ 99.105,54	R$ 62.277,84	R$ 129.781,47	R$ 40.993,18
R$ 171.450,83	R$ 62.619,29	R$ 84.784,77	R$ 16.460,13	R$ 280.585,24	R$ 926.563,06	R$ 145.008,51	R$ 34.015,45	R$ 20.840,56	R$ 82.434,24	R$ 324.585,47		R$ 37.841,38	R$ 207.998,40	R$ 73.530,98	R$ 183.768,56	R$ 22.361,55
	R$ 62.919,29	R$ 80.886,20	R$ 18.758,83	R$ 159.414,19	R$ 385.525,02	R$ 267.082,52	R$ 184.620,55	R$ 235.237,66		R$ 205.410,74		R$ 143.961,50
	R$ 75.580,01	R$ 107.052,94	R$ 21.025,35	R$ 102.921,14	R$ 1.251.010,20	R$ 591.966,47	R$ 384.860,87	R$ 421.826,26		R$ 1.627.275,84
	R$ 75.580,01	R$ 518.825,94	R$ 29.140,46	R$ 212.410,47	R$ 528.523,47
	R$ 75.580,01		R$ 25.967,02	R$ 1.328.251,41	R$ 383.150,61							115438,49
	R$ 75.580,01		R$ 13.957,84		R$ 4.543.204,65	R$ 209.060,61	R$ 123.420,20	R$ 113.206,06	R$ 56.586,15			R$ 153.279,87
	R$ 75.580,01		R$ 13.957,84			R$ 152.602,27	R$ 114.467,57	R$ 122.553,27	R$ 53.385,39	R$ 1.059.914,10
	R$ 75.580,01		R$ 13.957,84			R$ 122.124,52	R$ 124.243,88	R$ 68.742,59	R$ 44.195,02
	R$ 75.580,01		R$ 13.957,84					R$ 138.446,40	R$ 53.203,79
	R$ 75.580,01		R$ 13.957,84
	R$ 855.417,24		R$ 13.957,84			R$ 483.787,40	R$ 362.131,65	R$ 442.948,32	R$ 207.370,35
			R$ 13.957,84
			R$ 13.957,84
			R$ 13.957,84
			R$ 13.957,84
			R$ 13.957,84
			R$ 30.967,14
			R$ 339.286,25