## Planilha1
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / EXERCÍCIO: 2022 / PERÍODO REFERENCIAL: PERÍODO CONSOLIDADO					João Victor Correia da Silva, 08660206401, Coordenador de Engenharia e arquitetura (27)			João Victor Correia da Silva, 08660206401, Coordenador de Engenharia e arquitetura (27)
					CONVÊNIO				CONTRATADO					CONTRATO					ADITIVO					EXECUÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO		IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO				Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF		RAZÃO SOCIAL			Nº/Ano		DATA INÍCIO	PRAZO		VALOR CONTRATADO (R$)		DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO			PRAZO ADITADO				VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)			REAJUSTE (R$)		NATUREZA DA DESPESA			VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)		SITUAÇÃO
		(6)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)			(13)		(14)	(15)		(16)		(17)			(18)				(19)			(20)		(21)			(22)		(23)		(24)		(25)		(26)
Tomada de Preço Nº 004/2018		Pavimentação em paralelepípedos granilítico, nas ruas: AMARO CLEMENTINO MENINO E RUA PROJETADA 06 (TRECHO 01), NO BAIRRO DEUS É FIEL NO MUNICIPIO DE TORITAMA.				1.034.590-63	Ministério das Cidades	R$ 245.850,00	R$ 14.137,94	20.198.694/0001-20		C3 ENGENHARIA LTDA			62/2018		12/06/2018	06 Meses		R$ 259.987,94		25/02/2022			36 Meses				-			-		4.4.90.51.17			R$ 1.168,12		R$ 1.168,12		R$ 1.168,12		R$ 259.987,94		Concluída
Tomada de preço Nº 001/2019		Pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas ruas no bairro Novo Alvorecer.				AP-015/2017	SECID/PE	R$ 1.161.313,96	R$ 23.700,28	08.679.815/0001-50		F F CONSTRUTORA EIRELI			22/2019		03/05/2019	03 Meses		R$ 1.185.014,24		-			42 Meses				-			-		4.4.90.51.17			R$ 404.513,11		R$ -		R$ 310.816,26		R$ 849.368,55		Em Andamento
Tomada de preço Nº 004/2019		Prestação dos serviços de transporte, montagem e desmontagem de bancos, bem como a varrição de logradouro público para realização das feiras livres de mangaio no Município de Toritama.					04.887.101/0001-87		THITAN SERVICOS E PRODUCOES LTDA			55/2019		18/09/2019	12 Meses		R$ 786.187,32		-			36 Meses					3.3.90.39.00			R$ 936.355,00		R$ 248.771,19		R$ 936.355,00		R$ 2.727.405,41		Em Andamento
Concorrência Nº 003/2019		Pavimentação em paralelepípedos graníticos na Rua Projetada 03 e na Rua Projetada 06 (trecho 02) localizadas no Loteamento Deus é Fiel.				1042.423-28	Ministério das Cidades	R$ 197.552,95	R$ 246,10	24.361.671/0001-46		VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELI			58/2019		07/02/2020	06 Meses para Execução e 12 Meses para Vigência de Contrato		R$ 197.799,05		11/01/2021			24 Meses Execução e 12 Meses Vigência de Contrato					4.4.90.51.17			R$ 2.740,23		R$ 2.740,23		R$ 2.740,23		R$ 76.271,21		Obra Paralisada, Destrato de Contrato por descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada
Concorrência Nº 004/2019		Pavimentação em paralelepípedos graníticos na Rua Maria Otília dos Santos e na Rua Everaldo Guedes Cavalcanti, localizadas no Loteamento Deus é Fiel.				1040.389-73	Ministério das Cidades	R$ 416.075,94	R$ 537,10	24.361.671/0001-46		VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELI			59/2019		07/02/2020	06 Meses para Execução e 12 Meses para Vigência de Contrato		R$ 416.613,04		11/01/2021			24 Meses Execução e 12 Meses Vigência de Contrato					4.4.90.51.17			R$ 4.360,64		R$ 4.360,64		R$ 4.360,64		R$ 212.359,04		Obra Paralisada, Destrato de Contrato por descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada
Tomada de Preço 01/2021		Manutenção de vias públicas (reposição de pavimento em paralelepípedos).				.				23.593.622/0001-76		LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA			26/2021		02/06/2021	10 Meses Para Execução, 12 Meses de Vigência de Contrato		R$ 569.420,29		08/02/2022					4.4.90.51.00			R$ 195.633,37		R$ 195.633,37		R$ 195.633,37		R$ 714.459,31		Concluída
Tomada de Preço 06/2019		Contratação de empresa(s) de engenharia ou arquitetura para realização dos serviços de assessoria a fiscalização de obras, assessoria a Procuradoria Jurídica e ao Controle Interno, alimentação e assessoria dos sistemas de monitoramento e acompanhamento de obras por parte de recursos do governo federal, tais como SIMEC, SISMOB e outros (LOTE I) e para elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, assim como planilha orçamentária, memoriais técnicos e cronograma físicofinanceiro, emissão de pareceres técnicos e outros (LOTE II), pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações contidas no Anexo III deste Edital					27.928.441/0001-04		CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA			009/2020		02/01/2020	12 Meses		R$ 627.497,26					24 MESES					3.3.90.39.00			R$ 548.360,98		R$ 134.043,03		R$ 548.360,98		R$ 1.367.048,33		Em Andamento
Tomada de Preço 006/2021		Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para construção de um muro de contenção em concreto armado na UBS - Beatriz Inácio da Silva (Bia Parteira), situada na Rua Barão de Lucena, Bairro Fazenda Velha, neste Município.					08.679.815/0001-50		F F CONSTRUTORA EIRELI			25/2021		09/07/2021	04 Meses para Execução e 06 Meses para Vigência de Contrato.		R$ 205.026,46		10/03/2022			08 Meses Execução e 6 Meses Vigência					R$ 51.138,61		4.4.90.51.00			R$ 84.714,24		R$ 53.815,20		R$ 84.714,24		R$ 256.165,07		Concluída
Tomada de Preço 002/2021		Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução de obra de pavimentação em pedras paralelepípedos graníticos em ruas situadas no bairro novo coqueiral, de acordo com o CONVÊNIO SICONV nº 895581/2019.				895581/2019	SICONV	R$ 1.090.000,00	R$ 2.633,39	39.155.899/0001-57		ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA			31/2021		16/08/2021	24 Meses Para Execução e 26 Meses para Vigência de Contrato.		R$ 1.092.633,39					4.4.90.51.02			R$ 350.006,31		R$ -		R$ 350.006,31		R$ 350.006,31		Em Andamento
Concorrência 001/2021		Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para construção da Escola Maria Aurora, localizada na Rua Antônio Soares, bairro Duque de Caixas, neste Município.					08.679.815/0001-50		F F CONSTRUTORA EIRELI			30/2021		12/07/2021	06 Meses para Execução e 08 Meses para Vigência de Contrato		R$ 4.202.892,48		18/02/2022			06 Meses Execução e 08 meses Vigência de contrato				618587,89					4.4.90.51.01			R$ 278.275,72		R$ 278.275,72		R$ 278.275,72		R$ 4.821.480,37		Concluída
Concorrência 002/2021		Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para construção de uma escola na Vila São Benedito.					20.198.694/0001-20		C3 ENGENHARIA LTDA			50/2021		22/09/2021	05 Meses para Execução e 07 Meses para vigência de Contrato		R$ 1.656.861,85		18/05/2022			05 Meses Execução e 07 Meses de Vigência				174644,37					4.4.90.51.01			R$ 174.664,37		R$ -		R$ 174.664,37		R$ 1.801.940,21		Concluída
Tomada de Preços 002/2021		Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para construção de uma Unidade Básica de Saúde - UBS na Vila São Benedito, neste Município.					20.198.694/0001-20		C3 ENGENHARIA LTDA			38/2021		04/11/2021	05 Meses para Execução e 07 Meses para vigência de Contrato		R$ 1.152.877,47		13/09/2022			07 Meses				R$ 109.660,18					4.4.90.51.00			R$ 1.262.537,65		R$ 141.067,35		R$ 904.740,77		R$ 1.262.537,65		Concluída
Pregão Eletrônico 021/2021		Constitui objeto do presente Pregão a Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos graníticos da estrada (via) de acesso ao Sítio São João, deste Município.					08.679.815/0001-50		F F CONSTRUTORA EIRELI			53/2021		23/11/2021	6 Meses para Execução e 09 Meses para vigência de Contrato		R$ 1.171.148,05		23/11/2022			06 Meses Execução e 09 meses Vigência de Contrato				R$ 290.098,96					4.4.90.51.00			R$ 1.461.247,01		R$ 290.098,96		R$ 1.461.247,01		R$ 1.461.247,01		Concluída
Pregão Eletrônico 025/2021		Constitui objeto do presente Pregão a Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução do recapeamento asfáltico (C.B.U.Q) em diversas ruas do centro (3ª etapa) do Município de Toritama.					00.758.756/0001-02		CONSTUTORA ANCAR LTDA			54/2021		25/11/2021	02 Meses para Execução e 04 Meses para vigência de Contrato		R$ 1.120.228,53		05/09/2022			04 meses vigência e 06 meses execução				R$ 36.542,04					4.4.90.51.01			R$ 1.150.821,14		R$ 652.283,09		R$ 1.150.821,14		R$ 1.150.821,14		Concluída
Pregão Eletrônico 003/2022		Constitui objeto do presente Pregão a contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para manutenção de vias públicas (reposição de pavimento em paralelepípedos).					39.155.899/0001-57		ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA			04/2022		22/03/2022	12 Meses		R$ 869.615,53					R$ 194.254,21					4.4.90.00.00			R$ 928.505,89		R$ 486.850,58		R$ 928.505,89		R$ 928.505,89		Em Andamento
Pregão Eletrônico 004/2022		Constitui objeto do presente Pregão a Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução da reforma e adequação da edificação pública localizado à Rua João Chagas (antigo fórum) para criação do centro de inclusão e fortalecimento de vínculos dos munícipes através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material e mão-deobra da empreiteira.					23.266.688/0001-51		MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA			05/2022		25/04/2022	05 Meses para Execução e 08 Meses para vigência de Contrato		R$ 652.000,00		24/10/2022			-				R$ 38.234,01			-		4.4.90.00.00			R$ 246.318,92		R$ 144.442,42		R$ 246.318,92		R$ 246.318,92		Obra Paralisada, Destrato de Contrato por descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada
Pregão Eletrônico 023/2022		Constitui objeto do presente Pregão a Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para pavimentação em paralelepípedos graníticos, de diversas ruas do município de Toritama.					03.951.168/0001-70		NOVO MUNDO EIRELI			30/2022		18/07/2022	08 Meses para Execução e 12 Meses para vigência de contrato		R$ 2.698.949,65		-			-				-			-		4.4.90.00.00			R$ 376.285,23		R$ 376.285,23		R$ 276.285,23		R$ 276.285,23		Em Andamento
Pregão Eletrônico 016/2023		Constitui objeto do presente Pregão a Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para criação de área recreativa e esportiva e requalificação da praça localizada na rua Boa Vista, no bairro Duque de Caxias (Fazenda Velha), através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da empreiteira.					23.593.622/0001-76		LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA			16/2022		01/07/2022	8 Meses para Execução e 10 Meses para vigência de contrato		R$ 1.098.000,00		-			-				-			-		4.4.90.00.00			R$ 439.572,25		R$ 165.033,62		R$ 439.572,25		R$ 439.572,25		Em Andamento
Concorrência Seduc Nº 001/2022		Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para construção de uma Creche Municipal, localizada entre as ruas José Ferreira da Silva e Luiz Bertulino da Silva, bairro do Antão, neste Município.					20.198.694/0001-20		C3 ENGENHARIA LTDA			014/2022		21/09/2022	7 Meses para Execução e 09 Meses para vigência de contrato		R$ 3.604.708,03					4.4.90.00.00			R$ 1.714.655,85		R$ 1.714.655,85		R$ 1.714.655,85		R$ 1.714.655,85		Em Andamento

LEGENDA: / (1) Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.); / (2) Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar; / (3) Exercício Financeiro; / (4) Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre; / (5) Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004; / (6) Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública; / (7) Número e ano do Convênio (se houver); / (8) Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado; / (9) Valor do repasse; / (10) Valor da contrapartida / (11) CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços; / (12) Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços; / (13) Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004); / (14) Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra; / (15) Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços; / (16) Valor contratado para execução da obra/serviço; / (17) No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação; / (18) Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço); / (19) Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço); / (20) Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado). / (21) Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana); / (22) Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar); / (23) Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar); / (24) Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar); / (25) Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar); / (26) Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício; / (27) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha; / (28) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1); / (29) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).