## Planilha1
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / EXERCÍCIO: 2023 / PERÍODO REFERENCIAL: 4º TRIMESTRE					João Victor Correia da Silva, 08660206401, Coordenador de Engenharia e arquitetura (27)			João Victor Correia da Silva, 08660206401, Coordenador de Engenharia e arquitetura (27)
					CONVÊNIO				CONTRATADO					CONTRATO					ADITIVO					EXECUÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO		IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO				Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF		RAZÃO SOCIAL			Nº/Ano		DATA INÍCIO	PRAZO		VALOR CONTRATADO (R$)		DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO			PRAZO ADITADO				VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)			REAJUSTE (R$)		NATUREZA DA DESPESA			VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)		SITUAÇÃO
		(6)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)			(13)		(14)	(15)		(16)		(17)			(18)				(19)			(20)		(21)			(22)		(23)		(24)		(25)		(26)
Tomada de preço Nº 001/2019		Pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas ruas no bairro Novo Alvorecer.				AP-015/2017	SECID/PE	R$ 1.161.313,96	R$ 23.700,28	08.679.815/0001-50		F F CONSTRUTORA EIRELI			22/2019		03/05/2019	03 Meses		R$ 1.185.014,24		-			54 meses					-		4.4.90.51.17			R$ -		R$ -		R$ -		R$ 731.953,14		Em Andamento
Tomada de preço Nº 004/2019		Prestação dos serviços de transporte, montagem e desmontagem de bancos, bem como a varrição de logradouro público para realização das feiras livres de mangaio no Município de Toritama.					04.887.101/0001-87		THITAN SERVICOS E PRODUCOES LTDA			55/2019		18/09/2019	12 Meses		R$ 786.187,32		-			48 Meses					3.3.90.39.00			R$ 1.064.887,96		R$ 290.653,11		R$ 1.064.887,96		R$ 3.792.293,37		Em Andamento
Tomada de Preço 06/2019		Contratação de empresa(s) de engenharia ou arquitetura para realização dos serviços de assessoria a fiscalização de obras, assessoria a Procuradoria Jurídica e ao Controle Interno, alimentação e assessoria dos sistemas de monitoramento e acompanhamento de obras por parte de recursos do governo federal, tais como SIMEC, SISMOB e outros (LOTE I) e para elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, assim como planilha orçamentária, memoriais técnicos e cronograma físicofinanceiro, emissão de pareceres técnicos e outros (LOTE II), pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações contidas no Anexo III deste Edital					27.928.441/0001-04		CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA			009/2020		02/01/2020	12 Meses		R$ 627.497,26		-			36 MESES					3.3.90.39.00			R$ 482.117,52		R$ 87.679,68		R$ 482.117,52		R$ 1.849.165,85		Em Andamento
Tomada de Preço 002/2021		Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução de obra de pavimentação em pedras paralelepípedos graníticos em ruas situadas no bairro novo coqueiral, de acordo com o CONVÊNIO SICONV nº 895581/2019.				895581/2019	SICONV	R$ 1.090.000,00	R$ 2.633,39	39.155.899/0001-57		ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA			31/2021		16/08/2021	24 Meses Para Execução e 26 Meses para Vigência de Contrato.		R$ 1.092.633,39		-					4.4.90.51.02			R$ 1.224.546,80		R$ 154.051,75		R$ 783.636,31		R$ 1.224.546,80		Em Andamento
Pregão Eletrônico 003/2022		Constitui objeto do presente Pregão a contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para manutenção de vias públicas (reposição de pavimento em paralelepípedos).					39.155.899/0001-57		ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA			04/2022		22/03/2022	12 Meses		R$ 869.615,53					R$ 194.254,21					4.4.90.00.00			R$ 1.164.667,49		R$ 236.161,60		R$ 236.161,60		R$ 1.164.667,49		Concluído
Pregão Eletrônico 023/2022		Constitui objeto do presente Pregão a Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para pavimentação em paralelepípedos graníticos, de diversas ruas do município de Toritama.					03.951.168/0001-70		NOVO MUNDO EIRELI			30/2022		18/07/2022	08 Meses para Execução e 12 Meses para vigência de contrato		R$ 2.698.949,65		-			-				R$ 517.992,93			-		4.4.90.00.00			R$ 1.631.719,50		R$ 195.021,42		R$ 1.827.184,07		R$ 1.827.184,07		Em Andamento
Pregão Eletrônico 016/2023		Constitui objeto do presente Pregão a Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para criação de área recreativa e esportiva e requalificação da praça localizada na rua Boa Vista, no bairro Duque de Caxias (Fazenda Velha), através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da empreiteira.					23.593.622/0001-76		LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA			16/2022		01/07/2022	8 Meses para Execução e 10 Meses para vigência de contrato		R$ 1.098.000,00		-			-				R$ 116.767,45			-		4.4.90.00.00			R$ 754.671,94		R$ 34.515,56		R$ 754.671,34		R$ 1.194.244,18		Concluído
Concorrência Seduc Nº 001/2022		Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para construção de uma Creche Municipal, localizada entre as ruas José Ferreira da Silva e Luiz Bertulino da Silva, bairro do Antão, neste Município.					20.198.694/0001-20		C3 ENGENHARIA LTDA			014/2022		21/09/2022	7 Meses para Execução e 09 Meses para vigência de contrato		R$ 3.604.708,04					R$ 726.124,38					4.4.90.00.00			R$ 4.330.832,42		R$ 136.413,70		R$ 4.330.832,42		R$ 4.330.832,42		Em Andamento
Pregão Eletrônico 036/2022		Constitui objeto do presente Pregão a Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para manutenção de vias públicas (reposição da pavimentação com pedras graníticas de paralelepípedos), através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da empreiteira.					39.155.899/0001-57		ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA			015/2023		10/10/2023	6 Meses para Execução e 8 Meses para vigência de contrato		R$ 1.019.500,00		18/08/2023					R$ 10.405,99					3.3.90.00.00			R$ 1.029.545,99		R$ 368.679,53		R$ 1.029.545,99		R$ 1.029.545,99		Concluído
Concorrência Nº 002/2022		Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para pavimentação em paralelepípedos graníticos, de ruas proveniente dos convênios no 1.040.389-73, 1042423-28, 1052.668-52 e 1052.669-77.					18.627.465/0001-32		ELIAS LEOBINO DA SILVA LTDA			009/2023		01/03/2023	4 Meses para Execução e 7 Meses para vigência de contrato		R$ 1.233.261,37					4.4.90.00.00			R$ 152.323,19		R$ 110.473,98		R$ 152.323,19		R$ 152.323,19		Em Andamento
Concorrência Seduc Nº 002/2022		Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para construção de uma Creche Municipal, localizada no loteamento Luar do Senhor, no bairro Deus é Fiel, neste Município.					08.679.815/0001-50		F F CONSTRUTORA EIRELI			30/2022		19/12/2022	9 Meses para Execução e 12 Meses para vigência de contrato		R$ 6.186.260,36					4.4.90.00.00			R$ 4.346.863,17		R$ 972.924,90		R$ 4.346.863,17		R$ 4.346.863,17		Em Andamento
Concorrência Nº 001/2022		Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada em prestação de serviço objetivando o fornecimento e instalação de central geradora de energia solar fotovoltaica de 2.600Kwp para o Poder Executivo do Município de Toritama-PE.					19.795.706/0001-15		ENOVE ENGENHARIA, COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS E ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA			008/2023		03/02/2023	12 Meses para Execução e 14 Meses para vigência de contrato		R$ 15.992.156,88					R$ 997.213,78					4.4.90.00.00			R$ 8.235.937,65		R$ 506.523,04		R$ 8.235.937,65		R$ 8.235.937,65		Em Andamento
Tomada de Preços Nº 001/2023		Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução do saldo remanescente da reforma e adequação da edificação pública localizado à Rua João Chagas (antigo fórum) para criação do centro de inclusão e fortalecimento de vínculos dos munícipes, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da empreiteira.					42.876.135/0001-65		CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA			030/2023		18/04/2023	04 Meses Para Execução e 07 Meses Para Vigência de Contrato		R$ 488.254,85					R$ 184.965,05					4.4.90.00.01			R$ 644.478,07		R$ 166.909,04		R$ 644.478,07		R$ 644.478,07		Em Andamento
Concorrência Nº 003/2022		Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para construção do Parque Maria dos Anjos, neste Município.					08.679.815/0001-50		F F CONSTRUTORA EIRELI			034/2023		27/04/2023	12 (Doze) Meses		R$ 8.490.046,06					1.37			R$ 3.618.328,44		R$ 1.758.994,12		R$ 3.618.328,44		R$ 3.618.328,44		Em Andamento
Pregão Eletrônico Nº 008/2023		Constitui objeto do presente Pregão a Contratação de empresa de engenharia para a construções de subestações elétricas de 75kva e 112,5kva para atender as necessidades do município de Toritama.					23.975.296/0001-61		BRUNO AUGUSTO RUFINO ALVES			070/2023		13/07/2023	45 Dias para execução, Três Meses de vigência de Contrato.		R$ 346.000,00					Três Meses					4.4.90.00.00			R$ 346.000,00		R$ 194.224,00		R$ 346.000,00		R$ 346.000,00		Concluído
Carta Convite N.º 001/2023		Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução dos serviços de natureza comum, manutenção predial corretiva, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, nas unidades de ensino da rede municipal do município de Toritama.					20.198.694/0001-20		C3 ENGENHARIA LTDA			008/2023		21/08/2023	60 Dias para execução, Quatro Meses de vigência de Contrato.		R$ 315.137,04					4.4.90.00.00			R$ 310.848,98		R$ 310.848,98		R$ 310.848,98		R$ 310.848,98		Em Andamento
0