## ANEXO-1_CÁLCULOS - PVC
ANEXO-1 MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS
Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, (CONCRETO/PVC - MODELO CONSTRUTIVO EM SÉRIE)
Município: Toritama - PERNAMBUCO
Endereço: RUA PROJETADA 10 e 11 - LOT. LUAR DO SENHOR - TORITAMA - PE |  |  |  |  | Data do orçamento: (Setembro/2022)
Tabelas de Referência: SINAPI DESONERADA (agosto/22); SICRO-PE (04/2022); SEINFRA 027.1; ORSE (julho./2022)
[5 empty] | DADOS P/ CÁLCULOS |  |  |  |  | QUANTIDADE (TOTAL)
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | Largura | Comp. | Altura/Prof. | Rep. | Coef.
1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
1.1 | COMP. - 001 | COMPOSIÇÃO | PLANILHA DOS CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA A OBRA. | UNIDADE | [5 empty] | 1
2.0 |  |  | IMPLANTAÇÃO
2.1 | 101207 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020. | M³ | [5 empty] | 600
|  |  | Serviço executado para limpeza, e remoção de entulhos para preparação de toda a superficie para locação e inicio das obras de edificação. |  | área | 2400 | 0.25 |  |  | 600
2.2 | 5502967 | SICRO | ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 110 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG. | M³ | [5 empty] | 1800.63 | 5502967 ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 110 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG M³ 100,42
|  |  | Volume de acordo com o quadro RESUMO do projeto de terraplenagem, cálculo realizado através do soft "Civil 3D". | [6 empty] | 1800.63
2.3 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. | M³ | [5 empty] | 761.84 | 93588 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM AS 3,31
|  |  | Volume de acordo com o quadro RESUMO do projeto de terraplenagem, cálculo realizado através do soft "Civil 3D". | [6 empty] | 761.84
2.4 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018. | M² | [5 empty] | 424
|  |  | FRENTE |  |  | 43 | 2 |  |  | 86
|  |  | LATERAL DO TERRENO |  |  | 126 | 2 |  |  | 252
|  |  | FUNDOS |  |  | 43 | 2 |  |  | 86
3.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 | COMP. - 002 | COMPOSIÇÃO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. | M² |  | 3 | 2 |  |  | 6
3.2 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018. | M | 42.85 | 61.7 |  |  |  | 209.1
3.3 | COMP. - 012 | COMPOSIÇÃO | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA. | UNIDADE | [5 empty] | 1
3.4 | C2873 | SEINFRA | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2). | M² | 40 | 60 |  |  |  | 2400 | C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) M2 0,28
4.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES
4.1 | COMP- 003 | COMPOSIÇÃO | ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MATERIAL DE AQUISIÇÃO | M³ | [5 empty] | 1038.79
|  |  | Volume de acordo com o quadro RESUMO do projeto de terraplenagem, cálculo realizado através do soft "Civil 3D". | [6 empty] | 1038.79
4.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016. | M³ | [5 empty] | 360.75
|  |  | Sapatas isolodas (MURO EXTERNO) |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 27 |  | 60.75
|  |  | Vala para construção do muro de contenção em pedras (MURO EXTERNO) |  | 1.5 | 200 | 1 |  |  | 300
4.3 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016. | M³ | [5 empty] | 339.058
Sapatas isolodas (MURO EXTERNO)
Fundação (MURO EXTERNO)
|  |  | Volume de Concreto magro: | 1.62
|  |  | Volume de Concreto armado: | 8.3852
|  |  | Volume da alvenaria de 1 vez: | 11.6867
|  |  | TOTAL ESCAVADO = | 360.75
4.4 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020. | M² | [5 empty] | 32.4
|  |  | Sapatas isolodas (MURO EXTERNO) |  | 1 | 1.2 |  | 27 |  | 32.4
5.0 |  |  | FUNDAÇÕES
5.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF_07/2016. | M² | [5 empty] | 32.4
|  |  | Sapatas isolodas (BLOCOS INTERNOS) |  | 1 | 1.2 |  | 27 |  | 32.4
5.2 | COMP. - 021 | COMPOSIÇÃO | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. | M² | [5 empty] | 116.8675
|  |  | Caixa de areia |  | 5.54 | 13.87 | 0.5 |  |  | 19.41
|  |  | Calçada e rampa de acesso |  | Perímetro | 15.05 | 0.9 |  |  | 13.545
|  |  | Escadas na lateral da edificação |  | Perímetro | 34.8 | 1.25 |  |  | 43.5
|  |  | Contorno do jardim interno no pátio |  | Perímetro | 18.2 | 0.5 |  |  | 9.1
|  |  | Ramapas internas |  | Perímetro | 25.05 | 1.25 |  |  | 31.3125
5.3 | 1506055 | SICRO | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M³ | [5 empty] | 719.8695
|  |  | PLATÔ - 4 (C0TA: 409,50) | [6 empty] | 214.0241
Lado direito:
|  |  | S1 = |  | 1.8 | 26.64 | 0.5 |  |  | 23.976
|  |  | S2 = |  | 0.7 | 26.64 | 3.22 |  |  | 60.0466
Lado esquerdo:
|  |  | S1 = |  | 1.5 | 26.64 | 0.5 |  |  | 19.98
|  |  | S2 = |  | 0.8 | 26.64 | 0.5 |  |  | 10.656
|  |  | S3 = |  | 0.6 | 26.64 | 0.5 |  |  | 7.992
|  |  | S4 = |  | 0.4 | 26.64 | 0.5 |  |  | 5.328
Fundos:
|  |  | S1 = |  | 1.8 | 19.1 | 0.5 |  |  | 17.19
|  |  | S2 = |  | 0.7 | 19.1 | 2.85 |  |  | 38.1045
Frente:
|  |  | S1 = |  | 1.5 | 19.1 | 0.5 |  |  | 14.325
|  |  | S2 = |  | 0.8 | 19.1 | 0.5 |  |  | 7.64
|  |  | S3 = |  | 0.6 | 19.1 | 0.5 |  |  | 5.73
|  |  | S4 = |  | 0.4 | 19.1 | 0.4 |  |  | 3.056
|  |  | PLATÔ - 3 (C0TA: 408,00) | [6 empty] | 321.24
Lado direito:
|  |  | S1 = |  | 1.8 | 16.96 | 0.5 |  |  | 15.264
|  |  | S2 = |  | 1.5 | 16.96 | 0.5 |  |  | 12.72
|  |  | S3 = |  | 0.8 | 16.96 | 0.5 |  |  | 6.784
|  |  | S4 = |  | 0.6 | 16.96 | 0.5 |  |  | 5.088
|  |  | S5 = |  | 0.4 | 16.96 | 0.85 |  |  | 5.7664
Lado esquerdo:
|  |  | S1 = |  | 1.8 | 29.88 | 0.5 |  |  | 26.892
|  |  | S2 = |  | 1.5 | 29.88 | 0.5 |  |  | 22.41
|  |  | S3 = |  | 0.8 | 29.88 | 0.5 |  |  | 11.952
|  |  | S4 = |  | 0.6 | 29.88 | 0.5 |  |  | 8.964
|  |  | S5 = |  | 0.4 | 29.88 | 0.75 |  |  | 8.964
Fundos:
|  |  | S1 = |  | 1.8 | 19.6 | 0.5 |  |  | 17.64
|  |  | S2 = |  | 0.7 | 19.6 | 2.4 |  |  | 32.928
Frente (TRECHO 1):
|  |  | S1 = |  | 1.8 | 42.71 | 0.5 |  |  | 38.439
|  |  | S2 = |  | 1.5 | 42.71 | 0.5 |  |  | 32.0325
|  |  | S3 = |  | 0.8 | 42.71 | 0.5 |  |  | 17.084
|  |  | S4 = |  | 0.6 | 42.71 | 0.5 |  |  | 12.813
|  |  | S5 = |  | 0.4 | 42.71 | 0.75 |  |  | 12.813
Frente (TRECHO 2):
|  |  | S1 = |  | 1.8 | 10.51 | 0.5 |  |  | 9.459
|  |  | S2 = |  | 1.5 | 10.51 | 0.5 |  |  | 7.8825
|  |  | S3 = |  | 1 | 10.51 | 0.5 |  |  | 5.255
|  |  | S4 = |  | 0.8 | 10.51 | 0.5 |  |  | 4.204
|  |  | S5 = |  | 0.6 | 10.51 | 0.5 |  |  | 3.153
|  |  | S6 = |  | 0.4 | 10.51 | 0.65 |  |  | 2.7326
|  |  | PLATÔ - 2 (C0TA: 406,50) | [6 empty] | 152.6104
Lado direito:
|  |  | S1 = |  | 1.5 | 16.39 | 0.5 |  |  | 12.2925
|  |  | S2 = |  | 1 | 16.39 | 0.5 |  |  | 8.195
|  |  | S3 = |  | 0.8 | 16.39 | 0.5 |  |  | 6.556
|  |  | S4 = |  | 0.6 | 16.39 | 0.5 |  |  | 4.917
|  |  | S5 = |  | 0.4 | 16.39 | 0.57 |  |  | 3.7369
Lado esquerdo:
|  |  | S1 = |  | 1.8 | 23.93 | 0.5 |  |  | 21.537
|  |  | S2 = |  | 1.5 | 23.93 | 0.5 |  |  | 17.9475
|  |  | S3 = |  | 1 | 23.93 | 0.5 |  |  | 11.965
|  |  | S4 = |  | 0.8 | 23.93 | 0.5 |  |  | 9.572
|  |  | S5 = |  | 0.6 | 23.93 | 0.5 |  |  | 7.179
|  |  | S6 = |  | 0.4 | 23.93 | 0.5 |  |  | 4.786
Frente (TRECHO 1):
|  |  | S1 = |  | 0.8 | 23.7 | 0.5 |  |  | 9.48
|  |  | S2 = |  | 0.6 | 23.7 | 0.5 |  |  | 7.11
|  |  | S3 = |  | 0.4 | 23.7 | 0.5 |  |  | 4.74
Frente (TRECHO 2):
|  |  | S1 = |  | 1.5 | 10.51 | 0.5 |  |  | 7.8825
|  |  | S2 = |  | 1 | 10.51 | 0.5 |  |  | 5.255
|  |  | S3 = |  | 0.8 | 10.51 | 0.5 |  |  | 4.204
|  |  | S4 = |  | 0.6 | 10.51 | 0.5 |  |  | 3.153
|  |  | S5 = |  | 0.4 | 10.51 | 0.5 |  |  | 2.102
|  |  | PLATÔ - 1 (C0TA: 405,00) | [6 empty] | 31.995
Lado esquerdo:
|  |  | S1 = |  | 1.5 | 6.18 | 0.5 |  |  | 4.635
|  |  | S2 = |  | 0.8 | 6.18 | 0.5 |  |  | 2.472
|  |  | S3 = |  | 0.6 | 6.18 | 0.5 |  |  | 1.854
|  |  | S4 = |  | 0.4 | 6.18 | 0.75 |  |  | 1.854
Frente:
|  |  | S1 = |  | 1 | 21.18 | 0.5 |  |  | 10.59
|  |  | S2 = |  | 0.6 | 21.18 | 0.5 |  |  | 6.354
|  |  | S3 = |  | 0.4 | 21.18 | 0.5 |  |  | 4.236
5.4 | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E/OU SUB-BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017. | M³ | [5 empty] | 178.065
|  |  | Área total da edificação "NOVA". (obs: já retirando área do jardim e parquinho, rampas, etc) |  | área | 1780.65 | 0.1 |  |  | 178.065
5.5 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017. | M² | [5 empty] | 1780.65
|  |  | Área total da edificação "NOVA". (obs: já retirando área do jardim e parquinho, rampas, etc) |  | área | 1780.65 |  |  |  | 1780.65
5.6 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÃO. AF_09/2017. | M² | [5 empty] | 25.82
|  |  | Perímetro total da edificação (Conforme projeto de estrutura de concreto armado) |  |  | 258.2 | 0.1 |  |  | 25.82
5.7 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017. | M² | [5 empty] | 9.72
|  |  | Sapatas isolodas (BLOCOS INTERNOS) |  | 1 | 1.2 | 0.3 | 27 |  | 9.72
5.8 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017. | M² | [5 empty] | 80
|  |  | Vigas baldrames sobre os muros de pedra - 20x20 (perímetro de todos os muros) |  | 0.2 | 200 | 0.2 |  |  | 80
5.9 | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020. | M² | [5 empty] | 46
|  |  | pilares do muro dos fundos da creche |  | 0.15 | 0.2 | 2.5 | 16 |  | 28
|  |  | pilares do bloco C.7 (refeitorio) |  | 0.2 | 0.4 | 5 | 3 |  | 18
5.1 | 96538 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONATGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017. |  | 2.5 | 2.5 | 1.5 |  |  | 15
Base para o castelo d'agua
5.11 | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015. | KG | [5 empty] | 181
QUANTITATIVO EXTRAIDO DO PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO. - (Sapatas + Pilares e viga baldrame)
5.12 | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015. | KG | [5 empty] | 1271
QUANTITATIVO EXTRAIDO DO PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO. - (Sapatas + Pilares e viga baldrame)
5.13 | 97092 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | [5 empty] | 5537.8215
|  |  | Área total da edificação (Conforme projeto de estrutura de concreto armado). COEFICIENTE: 3,11kg/m² |  | área | 1780.65 |  |  | 3.11 | 5537.8215
5.14 | 97094 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK = 30MPA, PARA ESPESSURA DE 10CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017. | M³ | [5 empty] | 178.065
|  |  | Área total da edificação (Conforme projeto de estrutura de concreto armado) |  | área | 1780.65 | 0.1 |  |  | 178.065
5.15 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | [5 empty] | 8.3852
SAPATAS
|  |  | Sapatas isolodas (BLOCOS INTERNOS) |  | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.27 |  | 0.0972
VIGAS
|  |  | Vigas baldrames sobre os muros de pedra - 20x20 (perímetro de todos os muros) |  | 0.2 | 200 | 0.2 |  |  | 8
PILARES
|  |  | pilares do bloco C.7 (refeitorio) |  | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 3 |  | 0.288
5.16 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015. | M³ | [5 empty] | 8.3852
SAPATAS
|  |  | Sapatas isolodas (BLOCOS INTERNOS) |  | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.27 |  | 0.0972
VIGAS
|  |  | Vigas baldrames sobre os muros de pedra - 20x20 (perímetro de todos os muros) |  | 0.2 | 200 | 0.2 |  |  | 8
PILARES
|  |  | pilares do bloco C.7 (refeitorio) |  | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 3 |  | 0.288
6.0 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
6.1 |  |  | INTERNO
6.1.1 | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015. | KG | [5 empty] | 1128.493
|  |  | QUANTITATIVO EXTRAIDO DE ARQUITETURA. (Considerado no cálculo da ferragem os vergalhões colocados na posição Vertical e Horizontal) |  |  | 1829 |  |  | 0.617 | 1128.493
6.1.2 | COMP. - 004 | COMPOSIÇÃO | PAREDE E/OU DIVISÓRIA FORMADA POR PERFIS E MÓDULOS DE PVC QUE INTEGRAM O SISTEMA CONSTRUTIVO INOVADOR EM CONCRETO/PVC DE ACORDO COM AS DIRETRIZ SINAT 004/VER.01 - SINAT DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MÓDULOS (PERFIL) , ACESSÓRIOS E MONTAGEM. | M² | [5 empty] | 1641.32
|  |  | QUANTITATIVO EXTRAIDO DO PROJETO DE MONTAGEM E DISPOSIÇÃO DOS MÓDULOS DE PVC, ATRAVÉS DO SOFT AUTOCAD. |  | Perímetro | 609.04 | 3 |  |  | 1827.12
|  |  | DESCONTO: (Portas e Janelas) |  | m² |  |  |  |  | 185.8
6.1.3 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016. | M³ | [5 empty] | 127.8984
|  |  | QUANTITATIVO EXTRAIDO DO PROJETO DE MONTAGEM E DISPOSIÇÃO DOS MÓDULOS DE PVC, ATRAVÉS DO SOFT AUTOCAD. |  | 0.07 | 609.04 | 3 |  |  | 127.8984
6.1.4 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015. | M³ | [5 empty] | 127.8984
|  |  | QUANTITATIVO EXTRAIDO DO PROJETO DE MONTAGEM E DISPOSIÇÃO DOS MÓDULOS DE PVC, ATRAVÉS DO SOFT AUTOCAD. |  | 0.07 | 609.04 | 3 |  |  | 127.8984
6.1.5 | 102253 | SINAPI | DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M² | [5 empty] | 11.52
|  |  | Divisórias box |  |  | 6.4 | 1.8 |  |  | 11.52
6.1.6 | COMP. - 013 | COMPOSIÇÃO | BANCADA DE GRANITO CINZA (CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA). | M² | [5 empty] | 84.382
|  |  | Bancada dos banheiros |  | 0.6 | 26 |  |  |  | 15.6
|  |  | Bancadas da cozinha/área de serviço |  | 0.6 | 17.7 |  |  |  | 10.62
|  |  | Bancadas da Creche I - sala 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 (salas) |  | 0.6 | 41.83 |  |  |  | 25.098
|  |  | Bancadas da Creche I - sala 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 (fraudário) |  | 0.7 | 34.48 |  |  |  | 24.136
|  |  | Bancadas da Creche II - sala 1-2, 3-4 |  | 0.6 | 14.88 |  |  |  | 8.928
6.2 |  |  | EXTERNO (Muros e outros)
6.2.1 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014. | M² | [5 empty] | 101.65
|  |  | (MURO EXTERNO - demais lados da creche) - frente, lado direito e esquerdo, fundos |  |  | 203.3 | 0.5 |  |  | 101.65
6.2.2 | C4727 | SEINFRA | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | [5 empty] | 144.2
|  |  | (MURO EXTERNO - lados da creche) - frente, lateral, fundos |  |  | 144.2 |  |  |  | 144.2
6.2.3 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M² | [5 empty] | 81.15
|  |  | Contorno da área de jardim 06 |  |  | 10 | 1.5 |  |  | 15
|  |  | Paredes do Refeitorio |  | Perímetro | 11.7 | 4 |  |  | 46.8
|  |  | Parede do recreio coberto |  | Perímetro | 4.3 | 4.5 |  |  | 19.35
6.2.4 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017. | M² | [5 empty] | 60.99
|  |  | Cinta de travamento (superior) - 15x15 (perímetro dos muros - frente / fundos / lateral, sobre a mureta de alvenaria) |  | 0.15 | 203.3 | 0.15 |  |  | 60.99
6.2.5 | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020. | M² | [5 empty] | 46
|  |  | pilares dos fundos sobre o muro de pedra |  | 0.15 | 0.2 | 2.5 | 16 |  | 28
|  |  | pilares da bloco C.7 (refeitorio) |  | 0.2 | 0.4 | 5 | 3 |  | 18
6.2.6 | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015. | KG | [5 empty] | 234
QUANTITATIVO EXTRAIDO DO PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO. - (Pilares e Vigas / Cintas)
6.2.7 | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015. | KG | [5 empty] | 348
QUANTITATIVO EXTRAIDO DO PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO. - (Pilares e Vigas / Cintas)
6.2.8 | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015. | KG | [5 empty] | 419
QUANTITATIVO EXTRAIDO DO PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO. - (Pilares e Vigas / Cintas, acima da cota +0,00)
6.2.9 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016. | M³ | [5 empty] | 6.9742
VIGAS
|  |  | Cinta de travamento (superior) - 15x15 (perímetro - frente / fundos / lateral, sobre a mureta de alvenaria) |  | 0.15 | 203.3 | 0.15 |  |  | 4.5743
PILARES
|  |  | pilares dos fundos sobre o muro de pedra |  | 0.15 | 0.2 | 2.5 | 16 |  | 1.2
|  |  | pilares da bloco C.7 (refeitorio) |  | 0.2 | 0.4 | 5 | 3 |  | 1.2
6.2.10 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015. | M³ | [5 empty] | 6.9742
VIGAS
|  |  | Cinta de travamento (superior) - 15x15 (perímetro - frente / fundos / lateral, sobre a mureta de alvenaria) |  | 0.15 | 203.3 | 0.15 |  |  | 4.5743
PILARES
|  |  | pilares dos fundos sobre o muro de pedra |  | 0.15 | 0.2 | 2.5 | 16 |  | 1.2
|  |  | pilares da bloco C.7 (refeitorio) |  | 0.2 | 0.4 | 5 | 3 |  | 1.2
7.0 |  |  | ESQUADRIAS
PORTAS DE MADEIRA
7.1 | COMP. - 005 | COMPOSIÇÃO | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 0,90X2,10M, ESPESSURA DE 3,5CM, COM CHAPA METÁLICA H=50CM, VISOR DE VIDRO 20X110CM, ALIZAR, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P3 - CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA). | UNIDADE | [5 empty] | 18
|  |  | Creche 01 e creche 02 (acesso), Adm(acesso), sala multiuso, brinquedoteca | [6 empty] | 18
PORTAS DE ALUMÍNIO
7.2 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015. | M² | [5 empty] | 38.85
|  |  | (Acesso aos banheiros acessíveis) |  | 0.9 |  | 2.1 | 1 |  | 1.89
|  |  | Creche 01 e creche 02 (acesso), Área de serviço, acesso ao sanitário |  | 0.9 |  | 2.1 | 14 |  | 26.46
|  |  | (Acesso aos banheiros - Salas ADM e serviço ) |  | 0.6 |  | 2.1 | 7 |  | 8.82
|  |  | Porta de acesso |  | 0.8 |  | 2.1 | 1 |  | 1.68
7.3 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019. | M² | [5 empty] | 6.813
|  |  | Entrada principal (área externa) |  | 1.5 |  | 1.5 | 1 |  | 2.25
|  |  | Entrada principal (área interna) |  | 0.9 |  | 2.2 | 1 |  | 1.98
|  |  | acesso lateral |  | 1.23 |  | 2.1 | 1 |  | 2.583
JANELAS DE ALUMÍNIO
7.4 | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | [5 empty] | 28.52
|  |  | J1 |  | 1 |  | 0.5 | 4 |  | 2
|  |  | J2 |  | 1.5 |  | 0.5 | 31 |  | 23.25
|  |  | J3 |  | 1.5 |  | 0.5 | 1 |  | 0.75
|  |  | J4 |  | 0.9 |  | 1.2 | 1 |  | 1.08
|  |  | J5 |  | 1.2 |  | 1.2 | 1 |  | 1.44
7.5 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. | M² | [5 empty] | 37.71
|  |  | J6 |  | 3 |  | 1.6 | 7 |  | 33.6
|  |  | J7 |  | 2 |  | 1.1 | 1 |  | 2.2
|  |  | J8 |  | 1 |  | 1.1 | 1 |  | 1.1
|  |  | J13 |  | 0.9 |  | 0.9 | 1 |  | 0.81
7.6 | COMP. - 015 | COMPOSIÇÃO | BASCULANTE EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE, EXCLUSIVE VIDRO. | M² | [5 empty] | 31.6
|  |  | J9 |  | 2 |  | 1.35 | 2 |  | 5.4
|  |  | J10 |  | 2 |  | 1.1 | 6 |  | 13.2
|  |  | J11 |  | 3 |  | 1.1 | 2 |  | 6.6
|  |  | J12 |  | 1 |  | 1.6 | 4 |  | 6.4
VIDROS
7.7 | 102166 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P. | M² | [5 empty] | 31.07
|  |  | ÁREA DAS JANELAS | [6 empty] | 25.6
|  |  | VISOR DAS PORTAS | [6 empty] | 5.47
7.8 | 102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P. | M² | [5 empty] | 20.4 | 102181 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P M2 AS 487,80
|  |  | Área de vidro na parte superior do bloco C.4 (PATIO INTERNO) |  |  | 2.85 | 0.5 | 8 |  | 11.4
[6 empty] | 2.25 | 0.5 | 8 |  | 9
8.0 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
8.1 | 92608 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015. | UNIDADE | [5 empty] | 5
|  |  | Tesouras: T-01 à T-05 (BLOCO C.10) |  |  | 5.96 |  | 5 |  | 5
8.2 | 92610 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015. | UNIDADE | [5 empty] | 17 | 92610 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 UN AS 1.528,69
|  |  | Tesouras: T-01 à T-02 (BLOCO C.1) |  |  | 7.29 |  | 2 |  | 2
|  |  | Tesouras: T-01 à T-05 (BLOCO C.6) |  |  | 6.6 |  | 5 |  | 5
|  |  | Tesouras: T-01 à T-05 (BLOCO C.8) |  |  | 6.71 |  | 5 |  | 5
|  |  | Tesouras: T-01 à T-05 (BLOCO C.9) |  |  | 6.71 |  | 5 |  | 5
8.3 | 92614 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015. | UNIDADE | [5 empty] | 26 | 92614 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 UN AS 1.947,72
|  |  | Tesouras: T-01 à T-07 (BLOCO C.2) |  |  | 8.91 |  | 7 |  | 7
|  |  | Tesouras: T-01 à T-07 (BLOCO C.3) |  |  | 9.41 |  | 7 |  | 7
|  |  | Tesouras: T-01 à T-07 (BLOCO C.5) |  |  | 9.29 |  | 7 |  | 7
|  |  | Tesouras: T-01 à T-05 (BLOCO C.7) |  |  | 8.74 |  | 5 |  | 5
8.4 | 92616 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015. | UNIDADE | [5 empty] | 8
|  |  | Tesouras: T-03 à T-07 (BLOCO C.1) |  |  | 9.76 |  | 5 |  | 5
|  |  | Tesouras: T-01 à T-03 (BLOCO C.4) |  |  | 10.9 |  | 3 |  | 3
8.5 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. | M² | [5 empty] | 1827.9727
|  |  | Bloco de cobertura C.1 |  | 9.75 | 16.31 |  |  |  | 159.0225
[5 empty] | 6.61 | 7.28 |  |  |  | 48.1208
|  |  | Bloco de cobertura C.2 |  | 8.91 | 23.95 |  |  |  | 213.3945
|  |  | Bloco de cobertura C.3 |  | 9.41 | 27.49 |  |  |  | 258.6809
|  |  | Bloco de cobertura C.4 |  | 10.9 | 12.81 |  |  |  | 139.629
|  |  | Bloco de cobertura C.5 |  | 9.29 | 27.49 |  |  |  | 255.3821
|  |  | Bloco de cobertura C.6 |  | 6.61 | 17.8 |  |  |  | 117.658
|  |  | Bloco de cobertura C.7 |  | 8.74 | 17.8 |  |  |  | 155.572
|  |  | Bloco de cobertura C.8 |  | 6.71 | 25.32 |  |  |  | 169.8972
[5 empty] | 0.93 | 5.13 |  |  |  | 4.7709
|  |  | Bloco de cobertura C.9 |  | 6.71 | 25.32 |  |  |  | 169.8972
|  |  | Bloco de cobertura C.10 |  | 5.96 | 22.81 |  |  |  | 135.9476
8.6 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E=30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016. | M² | [5 empty] | 1827.9727
|  |  | Bloco de cobertura C.1 |  | 9.75 | 16.31 |  |  |  | 159.0225
[5 empty] | 6.61 | 7.28 |  |  |  | 48.1208
|  |  | Bloco de cobertura C.2 |  | 8.91 | 23.95 |  |  |  | 213.3945
|  |  | Bloco de cobertura C.3 |  | 9.41 | 27.49 |  |  |  | 258.6809
|  |  | Bloco de cobertura C.4 |  | 10.9 | 12.81 |  |  |  | 139.629
|  |  | Bloco de cobertura C.5 |  | 9.29 | 27.49 |  |  |  | 255.3821
|  |  | Bloco de cobertura C.6 |  | 6.61 | 17.8 |  |  |  | 117.658
|  |  | Bloco de cobertura C.7 |  | 8.74 | 17.8 |  |  |  | 155.572
|  |  | Bloco de cobertura C.8 |  | 6.71 | 25.32 |  |  |  | 169.8972
[5 empty] | 0.93 | 5.13 |  |  |  | 4.7709
|  |  | Bloco de cobertura C.9 |  | 6.71 | 25.32 |  |  |  | 169.8972
|  |  | Bloco de cobertura C.10 |  | 5.96 | 22.81 |  |  |  | 135.9476
8.7 | COMP. - 016 | COMPOSIÇÃO | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA. | M | [5 empty] | 224.38
|  |  | Bloco de cobertura C.1 |  |  | 23.59 |  |  |  | 23.59
|  |  | Bloco de cobertura C.2 |  |  | 23.95 |  |  |  | 23.95
|  |  | Bloco de cobertura C.3 |  |  | 27.49 |  |  |  | 27.49
|  |  | Bloco de cobertura C.4 |  |  | 12.81 |  |  |  | 12.81
|  |  | Bloco de cobertura C.5 |  |  | 27.49 |  |  |  | 27.49
|  |  | Bloco de cobertura C.6 |  |  | 17.8 |  |  |  | 17.8
|  |  | Bloco de cobertura C.7 |  |  | 17.8 |  |  |  | 17.8
|  |  | Bloco de cobertura C.8 |  |  | 25.32 |  |  |  | 25.32
|  |  | Bloco de cobertura C.9 |  |  | 25.32 |  |  |  | 25.32
|  |  | Bloco de cobertura C.10 |  |  | 22.81 |  |  |  | 22.81
8.8 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016. | M | [5 empty] | 74.8
|  |  | Creche |  |  | 37.4 |  | 2 |  | 74.8
8.9 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016. | M | [5 empty] | 378.15
|  |  | Bloco de cobertura C.1 |  |  | 23.59 |  | 2 |  | 47.18
|  |  | Bloco de cobertura C.2 |  |  | 23.95 |  | 2 |  | 47.9
|  |  | Bloco de cobertura C.3 |  |  | 27.49 |  | 2 |  | 54.98
|  |  | Bloco de cobertura C.4 |  |  | 12.81 |  | 2 |  | 25.62
|  |  | Bloco de cobertura C.5 |  |  | 27.49 |  | 1 |  | 27.49
|  |  | Bloco de cobertura C.6 |  |  | 17.8 |  | 1 |  | 17.8
|  |  | Bloco de cobertura C.7 |  |  | 17.8 |  | 2 |  | 35.6
|  |  | Bloco de cobertura C.8 |  |  | 25.32 |  | 2 |  | 50.64
|  |  | Bloco de cobertura C.9 |  |  | 25.32 |  | 1 |  | 25.32
|  |  | Bloco de cobertura C.10 |  |  | 22.81 |  | 2 |  | 45.62
8.10 | C4790 | SEINFRA | FORRO BOREAL MODULADO ESTRUTURADO (25X625X1250MM), COM PERFIL T LEVE EM AÇO BRANCO E TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM LÃ DE VIDRO, FECHAMENTO EM PELÍCULA DE PVC PERFURADO OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | [5 empty] | 749.5058
|  |  | Diretoria |  | 2.8 | 4.25 |  |  |  | 11.9
|  |  | Diretoria |  | 0.75 | 1.32 |  |  |  | 0.99
|  |  | Secretaria |  | 4.2 | 4.6 |  |  |  | 19.32
|  |  | Sala dos professores |  | 3.2 | 5 |  |  |  | 8.2
|  |  | Creche I - Sala 1 |  | 21.0726 | 2.772 |  |  |  | 23.8446
|  |  | Creche I - repouso 1 |  | 3.52 | 3.81 |  |  |  | 13.4112
|  |  | Creche I - Sala 2 |  | 21.8064 | 2.772 |  |  |  | 24.5784
|  |  | Creche I - repouso 2 |  | 3.53 | 4 |  |  |  | 14.12
|  |  | Creche I - alimentação 1 |  | 2.88 | 3.04 |  |  |  | 8.7552
|  |  | Creche I - fraldário 1 |  | 2.78 | 2.88 |  |  |  | 8.0064
|  |  | Creche I - alimentação 2 |  | 2.88 | 3.04 |  |  |  | 8.7552
|  |  | Creche I - fraldário 2 |  | 2.78 | 2.88 |  |  |  | 8.0064
|  |  | Creche I - Sala 3 |  | 21.8064 | 2.772 |  |  |  | 24.5784
|  |  | Creche I - repouso 3 |  | 3.53 | 4 |  |  |  | 14.12
|  |  | Creche I - Sala 4 |  | 21.8064 | 2.772 |  |  |  | 24.5784
|  |  | Creche I - repouso 4 |  | 3.53 | 4 |  |  |  | 14.12
|  |  | Creche I - alimentação 3 |  | 2.88 | 3.04 |  |  |  | 8.7552
|  |  | Creche I - fraldário 3 |  | 2.78 | 2.88 |  |  |  | 8.0064
|  |  | Creche I - alimentação 4 |  | 2.88 | 3.04 |  |  |  | 8.7552
|  |  | Creche I - fraldário 4 |  | 2.78 | 2.88 |  |  |  | 8.0064
|  |  | Creche I - Sala 5 |  | 21.8064 | 2.772 |  |  |  | 24.5784
|  |  | Creche I - repouso 5 |  | 3.53 | 4 |  |  |  | 14.12
|  |  | Creche I - Sala 6 |  | 21.8064 | 2.772 |  |  |  | 24.5784
|  |  | Creche I - repouso 6 |  | 3.53 | 4 |  |  |  | 14.12
|  |  | Creche I - alimentação 5 |  | 2.88 | 3.04 |  |  |  | 8.7552
|  |  | Creche I - fraldário 5 |  | 2.78 | 2.88 |  |  |  | 8.0064
|  |  | Creche I - alimentação 6 |  | 2.88 | 3.04 |  |  |  | 8.7552
|  |  | Creche I - fraldário 6 |  | 2.78 | 2.88 |  |  |  | 8.0064
|  |  | Creche I - Sala 7 |  | 21.8064 | 2.772 |  |  |  | 24.5784
|  |  | Creche I - repouso 7 |  | 3.53 | 4 |  |  |  | 14.12
|  |  | Creche I - Sala 8 |  | 21.8064 | 2.772 |  |  |  | 24.5784
|  |  | Creche I - repouso 8 |  | 3.53 | 4 |  |  |  | 14.12
|  |  | Creche I - alimentação 7 |  | 2.88 | 3.04 |  |  |  | 8.7552
|  |  | Creche I - fraldário 7 |  | 2.78 | 2.88 |  |  |  | 8.0064
|  |  | Creche I - alimentação 8 |  | 2.88 | 3.04 |  |  |  | 8.7552
|  |  | Creche I - fraldário 8 |  | 2.78 | 2.88 |  |  |  | 8.0064
|  |  | Creche II - Sala 1 |  | 31.15 | 6.48 |  |  |  | 37.63
|  |  | Creche II - Sala 2 |  | 31.15 | 6.48 |  |  |  | 37.63
|  |  | Creche II - Sala 3 |  | 31.15 | 6.48 |  |  |  | 37.63
|  |  | Creche II - Sala 4 |  | 31.15 | 6.48 |  |  |  | 37.63
|  |  | Sala Multiuso |  | 46.3536 | 11.79 |  |  |  | 58.1436
|  |  | Brinquedoteca |  | 50.566 | 7.6288 |  |  |  | 58.1948
8.11 | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDÊNCIAIS, INCLUISVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P. | M² | [5 empty] | 480.8711
|  |  | Hall de entrada |  | 3.97 | 9.71 |  |  |  | 38.5487
|  |  | WC. PCD |  | 2.1 | 2.2 |  |  |  | 4.62
|  |  | lavabo |  | 1.3 | 2.2 |  |  |  | 2.86
|  |  | Circulação principal | [6 empty] | 275.22
|  |  | Sanitário 1 |  | 3 | 5.64 |  |  |  | 16.92
|  |  | Sanitário 2 |  | 3 | 5.64 |  |  |  | 16.92
|  |  | Sanitário 3 |  | 3 | 5.64 |  |  |  | 16.92
|  |  | Sanitário 4 |  | 3 | 5.64 |  |  |  | 16.92
|  |  | Cozinha | [6 empty] | 34.56
|  |  | lactário |  | 1.47 | 4.72 |  |  |  | 6.9384
|  |  | Copa |  | 1.94 | 4.38 |  |  |  | 8.4972
|  |  | Dispensa |  | 2.7 | 2.8 |  |  |  | 7.56
|  |  | Saída de lixo |  | 1.24 | 4.42 |  |  |  | 5.4808
|  |  | Lavanderia |  | 2.6 | 2.7 |  |  |  | 7.02
|  |  | BWC, serviço |  | 1.5 | 2.7 |  |  |  | 4.05
|  |  | Acesso A.S |  | 2.6 | 3.26 |  |  |  | 8.476
|  |  | Circulação área de serviço | [6 empty] | 9.36
8.12 | 98554 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018. | M² | [5 empty] | 319.3
|  |  | Área das calhas |  | 1 | 319.3 |  |  |  | 319.3
9.0 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
INTERNO
9.1 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | [5 empty] | 558.82
|  |  | WC. PCD |  | Perímetro | 8.59 | 3 |  |  | 25.77
|  |  | lavabo |  | Perímetro | 7.17 | 3 |  |  | 21.51
|  |  | Sanitário 1 |  | Perímetro | 17.3 | 3 |  |  | 51.9
|  |  | Sanitário 2 |  | Perímetro | 17.3 | 3 |  |  | 51.9
|  |  | Sanitário 3 |  | Perímetro | 17.3 | 3 |  |  | 51.9
|  |  | Sanitário 4 |  | Perímetro | 17.3 | 3 |  |  | 51.9
|  |  | Cozinha |  | Perímetro | 23.9 | 3 |  |  | 71.7
|  |  | lactário |  | Perímetro | 12.42 | 3 |  |  | 37.26
|  |  | Copa |  | Perímetro | 12.64 | 3 |  |  | 37.92
|  |  | Dispensa |  | Perímetro | 11 | 3 |  |  | 33
|  |  | Saída de lixo |  | Perímetro | 11.21 | 3 |  |  | 33.63
|  |  | Lavanderia |  | Perímetro | 10.59 | 3 |  |  | 31.77
|  |  | BWC, serviço |  | Perímetro | 8.4 | 3 |  |  | 25.2
|  |  | Acesso A.S |  | Perímetro | 11.6 | 3 |  |  | 34.8
|  |  | Circulação área de serviço |  | Perímetro | 19.72 | 3 |  |  | 59.16
|  |  | DESCONTO: (Portas e Janelas) | m² | [5 empty] | 60.5
9.2 | C4442 | SEINFRA | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10X10CM (100CM²) - DECORATIVA - P/ PAREDE. | M² | [5 empty] | 698.73
|  |  | Diretoria |  | Perímetro | 15.6 | 1.5 |  |  | 23.4
|  |  | Secretaria |  | Perímetro | 18.38 | 1.5 |  |  | 27.57
|  |  | Sala dos professores |  | Perímetro | 16.4 | 1.5 |  |  | 24.6
|  |  | Creche I - Sala 1 |  | Perímetro | 23.37 | 1.5 |  |  | 35.055
|  |  | Creche I - repouso 1 |  | Perímetro | 14.64 | 1.5 |  |  | 21.96
|  |  | Creche I - Sala 2 |  | Perímetro | 23.37 | 1.5 |  |  | 35.055
|  |  | Creche I - repouso 2 |  | Perímetro | 14.64 | 1.5 |  |  | 21.96
|  |  | Creche I - alimentação 1 |  | Perímetro | 12 | 1.5 |  |  | 18
|  |  | Creche I - fraldário 1 |  | Perímetro | 11.44 | 1.5 |  |  | 17.16
|  |  | Creche I - alimentação 2 |  | Perímetro | 12 | 1.5 |  |  | 18
|  |  | Creche I - fraldário 2 |  | Perímetro | 11.44 | 1.5 |  |  | 17.16
|  |  | Creche I - Sala 3 |  | Perímetro | 23.37 | 1.5 |  |  | 35.055
|  |  | Creche I - repouso 3 |  | Perímetro | 14.64 | 1.5 |  |  | 21.96
|  |  | Creche I - Sala 4 |  | Perímetro | 23.37 | 1.5 |  |  | 35.055
|  |  | Creche I - repouso 4 |  | Perímetro | 14.64 | 1.5 |  |  | 21.96
|  |  | Creche I - alimentação 3 |  | Perímetro | 12 | 1.5 |  |  | 18
|  |  | Creche I - fraldário 3 |  | Perímetro | 11.44 | 1.5 |  |  | 17.16
|  |  | Creche I - alimentação 4 |  | Perímetro | 12 | 1.5 |  |  | 18
|  |  | Creche I - fraldário 4 |  | Perímetro | 11.44 | 1.5 |  |  | 17.16
|  |  | Creche I - Sala 5 |  | Perímetro | 23.37 | 1.5 |  |  | 35.055
|  |  | Creche I - repouso 5 |  | Perímetro | 14.64 | 1.5 |  |  | 21.96
|  |  | Creche I - Sala 6 |  | Perímetro | 23.37 | 1.5 |  |  | 35.055
|  |  | Creche I - repouso 6 |  | Perímetro | 14.64 | 1.5 |  |  | 21.96
|  |  | Creche I - alimentação 5 |  | Perímetro | 12 | 1.5 |  |  | 18
|  |  | Creche I - fraldário 5 |  | Perímetro | 11.44 | 1.5 |  |  | 17.16
|  |  | Creche I - alimentação 6 |  | Perímetro | 12 | 1.5 |  |  | 18
|  |  | Creche I - fraldário 6 |  | Perímetro | 11.44 | 1.5 |  |  | 17.16
|  |  | Creche I - Sala 7 |  | Perímetro | 23.37 | 1.5 |  |  | 35.055
|  |  | Creche I - repouso 7 |  | Perímetro | 14.64 | 1.5 |  |  | 21.96
|  |  | Creche I - Sala 8 |  | Perímetro | 23.37 | 1.5 |  |  | 35.055
|  |  | Creche I - repouso 8 |  | Perímetro | 14.64 | 1.5 |  |  | 21.96
|  |  | Creche I - alimentação 7 |  | Perímetro | 12 | 1.5 |  |  | 18
|  |  | Creche I - fraldário 7 |  | Perímetro | 11.44 | 1.5 |  |  | 17.16
|  |  | Creche I - alimentação 8 |  | Perímetro | 12 | 1.5 |  |  | 18
|  |  | Creche I - fraldário 8 |  | Perímetro | 11.44 | 1.5 |  |  | 17.16
|  |  | Creche II - Sala 1 |  | Perímetro | 25.24 | 1.5 |  |  | 37.86
|  |  | Creche II - Sala 2 |  | Perímetro | 25.24 | 1.5 |  |  | 37.86
|  |  | Creche II - Sala 3 |  | Perímetro | 25.24 | 1.5 |  |  | 37.86
|  |  | Creche II - Sala 4 |  | Perímetro | 25.24 | 1.5 |  |  | 37.86
|  |  | Sala Multiuso |  | Perímetro | 31.2 | 1.5 |  |  | 46.8
|  |  | Brinquedoteca |  | Perímetro | 31.2 | 1.5 |  |  | 46.8
|  |  | Hall de entrada |  | Perímetro | 27.72 | 1.5 |  |  | 41.58
|  |  | Circulação principal |  | Perímetro | 235.5 | 1.5 |  |  | 353.25
|  |  | DESCONTO: (Portas e Janelas) | m² | [5 empty] | 125.3
9.3 | C1126 | SEINFRA | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO). | M² | [5 empty] | 698.73
EXTERNO
9.4 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014. | M² | [5 empty] | 370.8
(MURO EXTERNO:
|  |  | Fundos |  |  | 40 | 2.5 | 2 |  | 200
|  |  | Laterais (direita e esquerda) - MURETA SOBRE MURO DE PEDRA |  |  | 120 | 0.5 | 2 |  | 120
|  |  | Frente - MURETA SOBRE MURO DE PEDRA |  |  | 50.8 | 0.5 | 2 |  | 50.8
9.5 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25MM. AF_06/2014. | M² | [5 empty] | 370.8
(MURO EXTERNO:
|  |  | Fundos |  |  | 40 | 2.5 | 2 |  | 200
|  |  | Laterais (direita e esquerda) - MURETA SOBRE MURO DE PEDRA |  |  | 120 | 0.5 | 2 |  | 120
|  |  | Frente - MURETA SOBRE MURO DE PEDRA |  |  | 50.8 | 0.5 | 2 |  | 50.8
9.6 | C4442 | SEINFRA | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10X10CM (100CM²) - DECORATIVA - P/ PAREDE. | M² | [5 empty] | 283.765
|  |  | Perímetro das paredes externas |  | Perímetro | 244.3 | 1.5 |  |  | 366.45
|  |  | DESCONTO: (Portas e Janelas) | m² | [5 empty] | 82.685
9.7 | C1126 | SEINFRA | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO). | M² | [5 empty] | 283.765
9.8 | COMP. - 017 | COMPOSIÇÃO | PLACA CIMENTÍCIA E =10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM PAINEL DE ESTRUTURA METALICA, EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO). | M² | [5 empty] | 597.6
|  |  | Bloco de cobertura C.1 |  | Perímetro | 65.44 | 1.2 |  |  | 78.528
|  |  | Bloco de cobertura C.2 |  | Perímetro | 55.89 | 1.2 |  |  | 67.068
|  |  | Bloco de cobertura C.3 e C.5 |  | Perímetro | 92.6 | 1.2 |  |  | 111.12
|  |  | Bloco de cobertura C.4 |  | Perímetro | 47.42 | 1.2 |  |  | 56.904
|  |  | Bloco de cobertura C.6 |  | Perímetro | 48.8 | 1.2 |  |  | 58.56
|  |  | Bloco de cobertura C.7 |  | Perímetro | 54.06 | 1.2 |  |  | 64.872
|  |  | Bloco de cobertura C.8 e C.9 |  | Perímetro | 77.46 | 1.2 |  |  | 92.952
|  |  | Bloco de cobertura C.10 |  | Perímetro | 56.33 | 1.2 |  |  | 67.596
9.9 | COMP. - 022 | COMPOSIÇÃO | ESTRUTURA TRELIÇADA, FORMADA POR PERFIS U 75X40MM # 2,00MM, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | [5 empty] | 597.6
|  |  | Bloco de cobertura C.1 |  | Perímetro | 65.44 | 1.2 |  |  | 78.528
|  |  | Bloco de cobertura C.2 |  | Perímetro | 55.89 | 1.2 |  |  | 67.068
|  |  | Bloco de cobertura C.3 e C.5 |  | Perímetro | 92.6 | 1.2 |  |  | 111.12
|  |  | Bloco de cobertura C.4 |  | Perímetro | 47.42 | 1.2 |  |  | 56.904
|  |  | Bloco de cobertura C.6 |  | Perímetro | 48.8 | 1.2 |  |  | 58.56
|  |  | Bloco de cobertura C.7 |  | Perímetro | 54.06 | 1.2 |  |  | 64.872
|  |  | Bloco de cobertura C.8 e C.9 |  | Perímetro | 77.46 | 1.2 |  |  | 92.952
|  |  | Bloco de cobertura C.10 |  | Perímetro | 56.33 | 1.2 |  |  | 67.596
10.0 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
PISOS INTERNO
10.1 | 87622 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014. | M² | [5 empty] | 2952.5129
|  |  | Diretoria |  | 11.9 | 0.99 |  |  |  | 11.781
|  |  | Secretaria |  | 4.2 | 4.6 |  |  |  | 19.32
|  |  | Sala dos professores |  | 3.2 | 5 |  |  |  | 16
|  |  | Creche I - Sala 1 |  | 21.0726 | 2.772 |  |  |  | 58.4132
|  |  | Creche I - repouso 1 |  | 3.52 | 3.81 |  |  |  | 13.4112
|  |  | Creche I - Sala 2 |  | 21.8064 | 2.772 |  |  |  | 60.4473
|  |  | Creche I - repouso 2 |  | 3.53 | 4 |  |  |  | 14.12
|  |  | Creche I - alimentação 1 |  | 2.88 | 3.04 |  |  |  | 8.7552
|  |  | Creche I - fraldário 1 |  | 2.78 | 2.88 |  |  |  | 8.0064
|  |  | Creche I - alimentação 2 |  | 2.88 | 3.04 |  |  |  | 8.7552
|  |  | Creche I - fraldário 2 |  | 2.78 | 2.88 |  |  |  | 8.0064
|  |  | Creche I - Sala 3 |  | 21.8064 | 2.772 |  |  |  | 60.4473
|  |  | Creche I - repouso 3 |  | 3.53 | 4 |  |  |  | 14.12
|  |  | Creche I - Sala 4 |  | 21.8064 | 2.772 |  |  |  | 60.4473
|  |  | Creche I - repouso 4 |  | 3.53 | 4 |  |  |  | 14.12
|  |  | Creche I - alimentação 3 |  | 2.88 | 3.04 |  |  |  | 8.7552
|  |  | Creche I - fraldário 3 |  | 2.78 | 2.88 |  |  |  | 8.0064
|  |  | Creche I - alimentação 4 |  | 2.88 | 3.04 |  |  |  | 8.7552
|  |  | Creche I - fraldário 4 |  | 2.78 | 2.88 |  |  |  | 8.0064
|  |  | Creche I - Sala 5 |  | 21.8064 | 2.772 |  |  |  | 60.4473
|  |  | Creche I - repouso 5 |  | 3.53 | 4 |  |  |  | 14.12
|  |  | Creche I - Sala 6 |  | 21.8064 | 2.772 |  |  |  | 60.4473
|  |  | Creche I - repouso 6 |  | 3.53 | 4 |  |  |  | 14.12
|  |  | Creche I - alimentação 5 |  | 2.88 | 3.04 |  |  |  | 8.7552
|  |  | Creche I - fraldário 5 |  | 2.78 | 2.88 |  |  |  | 8.0064
|  |  | Creche I - alimentação 6 |  | 2.88 | 3.04 |  |  |  | 8.7552
|  |  | Creche I - fraldário 6 |  | 2.78 | 2.88 |  |  |  | 8.0064
|  |  | Creche I - Sala 7 |  | 21.8064 | 2.772 |  |  |  | 41.34
|  |  | Creche I - repouso 7 |  | 3.53 | 4 |  |  |  | 28.84
|  |  | Creche I - Sala 8 |  | 21.8064 | 2.772 |  |  |  | 60.4473
|  |  | Creche I - repouso 8 |  | 3.53 | 4 |  |  |  | 14.12
|  |  | Creche I - alimentação 7 |  | 2.88 | 3.04 |  |  |  | 8.7552
|  |  | Creche I - fraldário 7 |  | 2.78 | 2.88 |  |  |  | 138.45
|  |  | Creche I - alimentação 8 |  | 2.88 | 3.04 |  |  |  | 8.7552
|  |  | Creche I - fraldário 8 |  | 2.78 | 2.88 |  |  |  | 8.0064
|  |  | Creche II - Sala 1 |  | 31.15 | 6.48 |  |  |  | 201.852
|  |  | Creche II - Sala 2 |  | 31.15 | 6.48 |  |  |  | 201.852
|  |  | Creche II - Sala 3 |  | 31.15 | 6.48 |  |  |  | 201.852
|  |  | Creche II - Sala 4 |  | 31.15 | 6.48 |  |  |  | 201.852
|  |  | Sala Multiuso |  | 46.3536 | 11.79 |  |  |  | 34.56
|  |  | Brinquedoteca |  | 50.566 | 7.6288 |  |  |  | 385.7579
|  |  | Hall de entrada |  | 3.97 | 9.71 |  |  |  | 38.5487
|  |  | WC. PCD |  | 2.1 | 2.2 |  |  |  | 4.62
|  |  | lavabo |  | 1.3 | 2.2 |  |  |  | 2.86
|  |  | Circulação principal | [6 empty] | 275.22
|  |  | Sanitário 1 |  | 3 | 5.64 |  |  |  | 16.92
|  |  | Sanitário 2 |  | 3 | 5.64 |  |  |  | 16.92
|  |  | Sanitário 3 |  | 3 | 5.64 |  |  |  | 16.92
|  |  | Sanitário 4 |  | 3 | 5.64 |  |  |  | 16.92
|  |  | Cozinha | [6 empty] | 34.56
|  |  | lactário |  | 1.47 | 4.72 |  |  |  | 6.9384
|  |  | Copa |  | 1.94 | 4.38 |  |  |  | 8.4972
|  |  | Dispensa |  | 2.7 | 2.8 |  |  |  | 7.56
|  |  | Saída de lixo |  | 1.24 | 4.42 |  |  |  | 5.4808
|  |  | Lavanderia |  | 2.6 | 2.7 |  |  |  | 7.02
|  |  | BWC, serviço |  | 1.5 | 2.7 |  |  |  | 4.05
|  |  | Acesso A.S |  | 2.6 | 3.26 |  |  |  | 8.476
|  |  | Circulação área de serviço | [6 empty] | 9.36
|  |  | Pátio interno | [6 empty] | 53.16
|  |  | Refeitório | [6 empty] | 108.96
|  |  | Pátio coberto | [6 empty] | 116.7
|  |  | Rampa 1 | [6 empty] | 33.35
|  |  | Rampa 2 | [6 empty] | 30.7
10.2 | 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014. | M² | [5 empty] | 2835.8129
|  |  | Diretoria |  | 11.9 | 0.99 |  |  |  | 11.781
|  |  | Secretaria |  | 4.2 | 4.6 |  |  |  | 19.32
|  |  | Sala dos professores |  | 3.2 | 5 |  |  |  | 16
|  |  | Creche I - Sala 1 |  | 21.0726 | 2.772 |  |  |  | 58.4132
|  |  | Creche I - repouso 1 |  | 3.52 | 3.81 |  |  |  | 13.4112
|  |  | Creche I - Sala 2 |  | 21.8064 | 2.772 |  |  |  | 60.4473
|  |  | Creche I - repouso 2 |  | 3.53 | 4 |  |  |  | 14.12
|  |  | Creche I - alimentação 1 |  | 2.88 | 3.04 |  |  |  | 8.7552
|  |  | Creche I - fraldário 1 |  | 2.78 | 2.88 |  |  |  | 8.0064
|  |  | Creche I - alimentação 2 |  | 2.88 | 3.04 |  |  |  | 8.7552
|  |  | Creche I - fraldário 2 |  | 2.78 | 2.88 |  |  |  | 8.0064
|  |  | Creche I - Sala 3 |  | 21.8064 | 2.772 |  |  |  | 60.4473
|  |  | Creche I - repouso 3 |  | 3.53 | 4 |  |  |  | 14.12
|  |  | Creche I - Sala 4 |  | 21.8064 | 2.772 |  |  |  | 60.4473
|  |  | Creche I - repouso 4 |  | 3.53 | 4 |  |  |  | 14.12
|  |  | Creche I - alimentação 3 |  | 2.88 | 3.04 |  |  |  | 8.7552
|  |  | Creche I - fraldário 3 |  | 2.78 | 2.88 |  |  |  | 8.0064
|  |  | Creche I - alimentação 4 |  | 2.88 | 3.04 |  |  |  | 8.7552
|  |  | Creche I - fraldário 4 |  | 2.78 | 2.88 |  |  |  | 8.0064
|  |  | Creche I - Sala 5 |  | 21.8064 | 2.772 |  |  |  | 60.4473
|  |  | Creche I - repouso 5 |  | 3.53 | 4 |  |  |  | 14.12
|  |  | Creche I - Sala 6 |  | 21.8064 | 2.772 |  |  |  | 60.4473
|  |  | Creche I - repouso 6 |  | 3.53 | 4 |  |  |  | 14.12
|  |  | Creche I - alimentação 5 |  | 2.88 | 3.04 |  |  |  | 8.7552
|  |  | Creche I - fraldário 5 |  | 2.78 | 2.88 |  |  |  | 8.0064
|  |  | Creche I - alimentação 6 |  | 2.88 | 3.04 |  |  |  | 8.7552
|  |  | Creche I - fraldário 6 |  | 2.78 | 2.88 |  |  |  | 8.0064
|  |  | Creche I - Sala 7 |  | 21.8064 | 2.772 |  |  |  | 41.34
|  |  | Creche I - repouso 7 |  | 3.53 | 4 |  |  |  | 28.84
|  |  | Creche I - Sala 8 |  | 21.8064 | 2.772 |  |  |  | 60.4473
|  |  | Creche I - repouso 8 |  | 3.53 | 4 |  |  |  | 14.12
|  |  | Creche I - alimentação 7 |  | 2.88 | 3.04 |  |  |  | 8.7552
|  |  | Creche I - fraldário 7 |  | 2.78 | 2.88 |  |  |  | 138.45
|  |  | Creche I - alimentação 8 |  | 2.88 | 3.04 |  |  |  | 8.7552
|  |  | Creche I - fraldário 8 |  | 2.78 | 2.88 |  |  |  | 8.0064
|  |  | Creche II - Sala 1 |  | 31.15 | 6.48 |  |  |  | 201.852
|  |  | Creche II - Sala 2 |  | 31.15 | 6.48 |  |  |  | 201.852
|  |  | Creche II - Sala 3 |  | 31.15 | 6.48 |  |  |  | 201.852
|  |  | Creche II - Sala 4 |  | 31.15 | 6.48 |  |  |  | 201.852
|  |  | Sala Multiuso |  | 46.3536 | 11.79 |  |  |  | 34.56
|  |  | Brinquedoteca |  | 50.566 | 7.6288 |  |  |  | 385.7579
|  |  | Hall de entrada |  | 3.97 | 9.71 |  |  |  | 38.5487
|  |  | WC. PCD |  | 2.1 | 2.2 |  |  |  | 4.62
|  |  | lavabo |  | 1.3 | 2.2 |  |  |  | 2.86
|  |  | Circulação principal | [6 empty] | 275.22
|  |  | Sanitário 1 |  | 3 | 5.64 |  |  |  | 16.92
|  |  | Sanitário 2 |  | 3 | 5.64 |  |  |  | 16.92
|  |  | Sanitário 3 |  | 3 | 5.64 |  |  |  | 16.92
|  |  | Sanitário 4 |  | 3 | 5.64 |  |  |  | 16.92
|  |  | Cozinha | [6 empty] | 34.56
|  |  | lactário |  | 1.47 | 4.72 |  |  |  | 6.9384
|  |  | Copa |  | 1.94 | 4.38 |  |  |  | 8.4972
|  |  | Dispensa |  | 2.7 | 2.8 |  |  |  | 7.56
|  |  | Saída de lixo |  | 1.24 | 4.42 |  |  |  | 5.4808
|  |  | Lavanderia |  | 2.6 | 2.7 |  |  |  | 7.02
|  |  | BWC, serviço |  | 1.5 | 2.7 |  |  |  | 4.05
|  |  | Acesso A.S |  | 2.6 | 3.26 |  |  |  | 8.476
|  |  | Circulação área de serviço | [6 empty] | 9.36
|  |  | Pátio interno | [6 empty] | 53.16
|  |  | Refeitório | [6 empty] | 108.96
|  |  | Rampa 1 | [6 empty] | 33.35
|  |  | Rampa 2 | [6 empty] | 30.7
10.3 | C2286 | SEINFRA | SOLEIRA DE MÁRMORE L = 8CM | M | [5 empty] | 40.1
[5 empty] | 0.8 |  |  | 1 |  | 0.8
[5 empty] | 1 |  |  | 18 |  | 18
[5 empty] | 0.9 |  |  | 16 |  | 14.4
[5 empty] | 0.6 |  |  | 7 |  | 4.2
[5 empty] | 1.2 |  |  | 1 |  | 1.2
[5 empty] | 1.5 |  |  | 1 |  | 1.5
10.4 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/202 | M³
|  |  | área do pátio coberto |  | 5.2 | 21.95 | 0.1 |  |  | 11.414
10.5 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M²
|  |  | área do pátio coberto |  | 5.2 | 21.95 |  |  |  | 114.14
PISOS EXTERNO
10.6 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | [5 empty] | 163
|  |  | Calçada da frente e laterais do terreno, conforme projeto |  | Perímetro | 163
10.7 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015. | M² | [5 empty] | 244.5
|  |  | Calçada da frente do terreno, conforme projeto |  | 1.5 | 43 |  |  |  | 64.5
|  |  | Calçada nas laterais do terreno, conforme projeto |  | 1.5 | 120 |  |  |  | 180
10.8 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022. | M² | [5 empty] | 8.867 | 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 M3 CR 706,64
|  |  | Calçada de contorno da edificação, conforme projeto (Laterais) |  | 0.6 | 13.84 | 0.07 |  |  | 0.58128
|  |  | Calçada de contorno da edificação, conforme projeto (Laterais) |  | 0.6 | 48.53 | 0.07 |  |  | 2.0383
|  |  | Calçada de contorno da edificação, conforme projeto (Frente - estacionamento e circulação externa) |  | 6 | 8.2 | 0.07 |  |  | 3.444
|  |  | Calçada de contorno da edificação, conforme projeto (Frente) |  | 0.6 | 33.9 | 0.07 |  |  | 1.4238
|  |  | Calçada de contorno da edificação, conforme projeto (Fundos) |  | 0.6 | 32.85 | 0.07 |  |  | 1.3797
10.9 | COMP.-5 | COMPOSIÇÃO | ENCHIMENTO DE AREIA PENEIRADA, LANÇAMENTO MANUAL. | M³ | [5 empty] | 22.638
|  |  | Área do parquinho |  | 5.39 | 14 | 0.3 |  |  | 22.638
11.0 |  |  | PINTURA
11.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014. | M² | [5 empty] | 3796.755
|  |  | PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DE CONCRETO/PVC (Quantitativo de acordo com o ITEM 6.1.2) |  | área (m²) | 1641.32 |  | 2 |  | 3282.64
|  |  | (MURO E MURETAS EXTERNO - demais lados da creche) - frente, laterais, fundos. | [6 empty] | 370.8
|  |  | Platibanda em Placa cimentícia (acesso e demais lados da creche) | [6 empty] | 597.6
|  |  | DESCONTO DAS ÁREAS DE CERÂMICA, PORTAS e JANELAS: (Interna e externa) | [6 empty] | 454.285
11.2 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017. | M² | [5 empty] | 1327.54
|  |  | PAREDES INTERNAS DE CONCRETO/PVC (Quantitativo de acordo com o ITEM 6.1.2) |  | Perímetro | 968.56 | 1.5 |  |  | 1452.84
|  |  | DESCONTO DE PORTAS/JANELAS: (Interno) | [6 empty] | 125.3
11.3 | COMP. - 009 | COMPOSIÇÃO | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. (ACABAMENTO TIPO "PINGO/CASCA DE JACÁ") | M² | [5 empty] | 1334.85
|  |  | (MURO E MURETAS EXTERNO - demais lados da creche) - frente, laterais, fundos. | m² | [5 empty] | 370.8
|  |  | PAREDES EXTERNAS DE CONCRETO/PVC - (Quantitativo de acordo com o ITEM 6.1.2 - considerado as áreas acima da cerâmica 10x10cm) | m² | Perímetro | 244.3 | 1.5 |  |  | 366.45
|  |  | Platibanda em Placa cimentícia (de acordo com o ITEM 9.8) | [6 empty] | 597.6
11.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. | M² | [5 empty] | 2662.39
|  |  | ÁREA DAS PAREDES COM MASSA CORRIDA E TEXTURA (de acordo com os ITENS 11.2 e 11.2) | [6 empty] | 2662.39
11.5 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020. | M² | [5 empty] | 2439.1987
|  |  | Estrutura metálica de cobertura (TODOS OS ELEMENTOS, TESOURAS, ESPAÇADORES, TERÇAS, ETC.)_Área de acordo com o ITEM 8.5 |  | área (M²) |  |  |  |  | 1827.9727
|  |  | portão gradil com uma folha |  | 1.23 |  | 2.1 | 1 | 2 | 5.166
|  |  | portão gradil com duas folhas |  | 1.5 |  | 1.5 | 1 | 2 | 4.5
|  |  | portão de giro com duas folhas |  | 0.9 |  | 2.2 | 1 | 2 | 3.96
|  |  | treliças de suportes para fixação das placas cimentícias_Área de acordo com o ITEM 9.9 | [6 empty] | 597.6
11.6 | 100760 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO ( ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M² | [5 empty] | 2439.1987
|  |  | Estrutura metálica de cobertura (TODOS OS ELEMENTOS, TESOURAS, ESPAÇADORES, TERÇAS, ETC.)_Área de acordo com o ITEM 8.5 |  | área (M²) |  |  |  |  | 1827.9727
|  |  | portão gradil com uma folha |  | 1.23 |  | 2.1 | 1 | 2 | 5.166
|  |  | portão gradil com duas folhas |  | 1.5 |  | 1.5 | 1 | 2 | 4.5
|  |  | portão de giro com duas folhas |  | 0.9 |  | 2.2 | 1 | 2 | 3.96
|  |  | treliças de suportes para fixação das placas cimentícias_Área de acordo com o ITEM 9.9 | [6 empty] | 597.6
11.7 | 102220 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² | [5 empty] | 82.728
PORTAS DE MADEIRA
|  |  | P1 |  | 0.9 |  | 2.1 | 18 | 2 | 68.04
GRADES E ALIZAR
|  |  | P1 |  | 0.08 | 0.9 | 2.1 | 18 | 2 | 14.688
11.8 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021. | M² | [5 empty] | 114.14
|  |  | área do pátio coberto |  | 5.2 | 21.95 |  |  |  | 114.14
12.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA
12.1 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014. | UNIDADE | [5 empty] | 67
|  |  | WC adm. | [6 empty] | 6
|  |  | Cozinha, bwc, lavanderia, lactário, acesso A.S, | [6 empty] | 13
|  |  | Sanitário Creche II - sala 01 e 02 | [6 empty] | 16
|  |  | Sanitário Creche II - sala 03 e 04 | [6 empty] | 16
|  |  | Alimentação Creche I - sala 01 e 02 | [6 empty] | 4
|  |  | Alimentação Creche I - sala 03 e 04 | [6 empty] | 4
|  |  | Alimentação Creche I - sala 05 e 06 | [6 empty] | 4
|  |  | Alimentação Creche I - sala 07 e 08 | [6 empty] | 4
12.2 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016. | UNIDADE | [5 empty] | 3
|  |  | Instalado nas derivações da rede de distribuição que vêm do reservatório para abastece os ambientes de consumo. | [6 empty] | 3
12.3 | 94497 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1.1/2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. AF_06/2016. | unidade | [5 empty] | 2
Instalado na saída e no inicio da rede de distribuição que vêm do castelo d'água para abastece os ambientes de consumo.
12.3 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ÁGUA. AF_12/2014. | UNIDADE | [5 empty] | 15
|  |  | Sanitários,WC adm/ Área de serviço/ Cozinha | [6 empty] | 15
12.5 | 89351 | SINAPI | Registro de pressão bruto, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. AF_12/2014. | unidade | [5 empty] | 1
|  |  | Vestiário | [6 empty] | 1
12.4 | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | M | [5 empty] | 83.3
|  |  | Redução da rede de distribuição que vêm do reservatório para abastece os ambientes de consumo. | [6 empty] | 83.3
12.5 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | M | [5 empty] | 107.9
|  |  | Redução da rede de distribuição que vêm do reservatório para abastece os ambientes de consumo. | [6 empty] | 107.9
12.6 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | M | [5 empty] | 75.9
|  |  | Redução da rede de distribuição que vêm do reservatório para abastece os ambientes de consumo. | [6 empty] | 75.9
12.7 | COMP.006 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CASTELO D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 30.000L, INCLUSIVE, FUNDAÇÃO, CONEXÕES E INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA, CONFORME PROJETO. | CONJUNTO | [5 empty] | 1
12.8 | 102111 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020. | UNIDADE | [5 empty] | 1
12.9 | 102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020. | UNIDADE | [5 empty] | 2
13.0 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
13.1 | C1950 | SEINFRA | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO. | PONTO | [5 empty] | 79
|  |  | WC adm. | [6 empty] | 9
|  |  | Cozinha, bwc, lavanderia, lactário, acesso A.S, | [6 empty] | 18
|  |  | Sanitário Creche II - sala 01 e 02 | [6 empty] | 14
|  |  | Sanitário Creche II - sala 03 e 04 | [6 empty] | 14
|  |  | Alimentação Creche I - sala 01 e 02 | [6 empty] | 6
|  |  | Alimentação Creche I - sala 03 e 04 | [6 empty] | 6
|  |  | Alimentação Creche I - sala 05 e 06 | [6 empty] | 6
|  |  | Alimentação Creche I - sala 07 e 08 | [6 empty] | 6
13.2 | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100X100X50MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014. | UNIDADE | [5 empty] | 18
13.3 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. | M | [5 empty] | 203.3
13.4 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. | M | [5 empty] | 225.48
13.5 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. | M | [5 empty] | 165.9
13.6 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19L), CIRCULAR EM PVC, DIAMETRO INTERNO- 0,3 M. AF_12/2020. | UNIDADE | [5 empty] | 1
13.7 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020. | UNIDADE | [5 empty] | 15
14.0 |  |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
14.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016. | M³ | [5 empty] | 34.92
|  |  | Vala para tubulação (creche) |  | 0.4 | 145.5 | 0.6 |  |  | 34.92
14.2 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014. | M | [5 empty] | 146
|  |  | Rede coletora de águas pluviais |  |  | 146
14.3 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN-100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014. | M | [5 empty] | 162
|  |  | Tubos de queda dos telhados |  |  | 6 |  | 27
14.4 | 89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN-100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014. | UNIDADE |  |  |  | 30 | 2 | 60
14.5 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017. | M³ | [5 empty] | 32.34
|  |  | Terreno da creche | [6 empty] | 32.34
|  |  | Volume escavado = | [6 empty] | 34.92
|  |  | Desconto da tubulação DN-150 = | [6 empty] | 2.58
|  |  | Reaterro (Escavação - tubulação) = | [6 empty] | 32.34
14.6 | 99253 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020. | UNIDADE | [5 empty] | 18
15.0 |  |  | LOUÇAS E METAIS
15.1 | C4635 | SEINFRA | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL). | UNIDADE | [5 empty] | 1
15.2 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013. | UNIDADE | [5 empty] | 3
15.3 | 100848 | SINAPI | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/01/2020 | UNIDADE | [5 empty] | 8
15.4 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013. | UNIDADE | [5 empty] | 16
15.5 | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X35,5*CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013. | UNIDADE | [5 empty] | 4
15.6 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013. | UNIDADE | [5 empty] | 6
15.7 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013. | UNIDADE | [5 empty] | 6
15.8 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016. | UNIDADE | [5 empty] | 8
15.9 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | UNIDADE | [5 empty] | 1
15.10 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | CONJNTO | [5 empty] | 1
15.11 | COMP. - 018 | COMPOSIÇÃO | DISPENSER PARA TOALHAS INTERFOLHADAS. | UNIDADE | [5 empty] | 8
15.12 | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016. | UNIDADE | [5 empty] | 4
15.13 | 86872 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013. | UNIDADE | [5 empty] | 2
15.14 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PÍA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013. | UNIDADE | [5 empty] | 6
15.15 | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | UNIDADE | [5 empty] | 4
15.16 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013. | UNIDADE | [5 empty] | 2
15.17 | COMP. - 007 | COMPOSIÇÃO | TORNEIRA DE METAL AMARELO 3/4" PARA JARDIM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | [5 empty] | 2
15.18 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | UNIDADE | [5 empty] | 12
16.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V
ENTRADA DE ENERGIA
16.1 | 83397 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDADE | [5 empty] | 1
16.2 | 101506 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P. | UNIDADE | [5 empty] | 1
16.3 | C4940 | SEINFRA | SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO. | UNIDADE | [5 empty] | 1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
16.4 | COMP-008 | COMPOSIÇÃO | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 6 DIJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDADE | [5 empty] | 5
16.5 | 101890 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNIDADE | [5 empty] | 126
16.6 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016. | UNIDADE | [5 empty] | 5
16.7 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016. | UNIDADE | [5 empty] | 5
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
16.8 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | M | [5 empty] | 400
16.9 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | M | [5 empty] | 500
16.10 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | M | [5 empty] | 400
16.11 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | M | [5 empty] | 300
16.12 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | M | [5 empty] | 250
16.13 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | M | [5 empty] | 180
16.14 | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA. | UNIDADE | [5 empty] | 10
CABOS E FIOS (CONDUTORES)
16.15 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | M | [5 empty] | 2200
16.16 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | M | [5 empty] | 1450
16.17 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10,0MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | M | [5 empty] | 700
16.18 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | M | [5 empty] | 450
ILUMINAÇÃO E TOMADAS
16.19 | 91991 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | UNIDADE | [5 empty] | 70
16.20 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | UNIDADE | [5 empty] | 128
16.21 | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | UNIDADE | [5 empty] | 10
16.22 | 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | UNIDADE | [5 empty] | 14
16.23 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | UNIDADE | [5 empty] | 30
16.24 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | UNIDADE | [5 empty] | 6
16.25 | C4105 | SEINFRA | ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR FOSCO. | UNIDADE | [5 empty] | 8
16.26 | 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_02/2020 | UNIDADE | [5 empty] | 212
16.27 | 97601 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017. | UNIDADE | [5 empty] | 2
17.0 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
17.1 | C4208 | SEINFRA | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM). | UNIDADE | [5 empty] | 1
17.2 | 12878 | ORSE | VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO DE 3/8" | KG | [5 empty] | 44
17.3 | 9900 | ORSE | CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO NU DE 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | [5 empty] | 57
17.4 | 72263 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDADE | [5 empty] | 57
17.5 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017. | UNIDADE | [5 empty] | 15
17.6 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017. | M | [5 empty] | 200
17.7 | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017. | M | [5 empty] | 185
17.8 | COMP-019 | COMPOSIÇÃO | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM. | UNIDADE | [5 empty] | 12
17.9 | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017. | UNIDADE | [5 empty] | 120
18.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18.1 | COMP-020 | COMPOSIÇÃO | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL. | UNIDADE | [5 empty] | 1
18.2 | 98505 | SINAPI | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 | M² | [5 empty] | 356.1682
|  |  | Lateral da creche |  | 1.2 | 59.6 |  |  |  | 71.52
|  |  | Fundo da escola |  | 3.99 | 33.18 |  |  |  | 132.3882
|  |  | Jardim frontal 01 | [6 empty] | 130.23
|  |  | Jardim frontal 02 | [6 empty] | 22.03
18.3 | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UNIDADE | [5 empty] | 24
|  |  | JARDINS EXTERNOS | [6 empty] | 24
18.4 | 103246 | SINAPI | AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P. | UNIDADE | [5 empty] | 70
|  |  | secretaria/sala dos professores/diretoria | [6 empty] | 4
|  |  | creche I e repouso - sala 01 a 08 | [6 empty] | 24
|  |  | alimentação e fraldário - sala 01 a 08 | [6 empty] | 16
|  |  | creche II - sala 01 a 04 | [6 empty] | 8
|  |  | aréa prox. Ao sanitário - cheche II | [6 empty] | 12
|  |  | Sala Multiuso | [6 empty] | 3
|  |  | Brinquedoteca | [6 empty] | 3
18.5 | COMP. - 011 | COMPOSIÇÃO | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 3,5 MM, ASSENTADO COM COLA. | M² | [5 empty] | 87.5
|  |  | Conforme planta de paginação de pisos |  | 0.25 | 350 |  |  |  | 87.5
18.6 | C1448 | SEINFRA | GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX. | M | [5 empty] | 93.33 | C1448 GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX M 132,98
|  |  | Escadas e rampas de acesso, conforme projeto |  |  | 93.33 |  |  |  | 93.33
18.7 | C0924 | SEINFRA | CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX. | M | [5 empty] | 55.82 | C0924 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX M 236,24
|  |  | Escadas e rampas de acesso, conforme projeto |  |  | 55.82 |  |  |  | 55.82
18.8 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022. | M | [5 empty] | 224 | 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M CR 20,09
|  |  | Tubulação instalada para drenos dos equipamentos de ar-dicionado e ligados a rede de coleta de águas pluviais. | m |  | 3.2 |  | 70 |  | 224 | #VALUE!
18.9 | 102990 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021. | M | [5 empty] | 110 | 102990 CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 M AS 43,02
|  |  | Canaleta instalada na base dos muros de pedras na parte interna para coleta das águas pluviais e dos drenos dos muros. |  |  | 110
19.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
19.1 | 02450 | ORSE | LIMPEZA GERAL | M² | [5 empty] | 2802.6
QUANTITATIVO EXTRAIDO DO PROJETO DE ARQUITETURA, ATRAVÉS DO SOFT AUTOCAD.

## ANEXO-2_BDI-DESONERADO-N
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | 0 |  | 0 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
ANEXO-2 QUADRO DE COMPOSIÇÕES DO BDI-NORMAL
Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, (CONCRETO/PVC - MODELO CONSTRUTIVO EM SÉRIE)
[7 empty] | Município: Toritama - PERNAMBUCO | [6 empty] | Data do orçamento: (Setembro/2022)
Endereço: LOT. LUAR DO SENHOR - TORITAMA - PE
Tabelas de Referência: SINAPI DESONERADA (agosto/22); SICRO-PE (04/2022); SEINFRA 027.1; ORSE (julho./2022)
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 10 SALAS - SISTEMA CONSTRUTIVO CONTINUO / CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 10 SALAS
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 50%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 5%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 3% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 0.97% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 0.59% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 7.4% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 2.5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 4.5% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 20.6% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 26.68%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | TORITAMA/PERNAMBUCO
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | 0
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 0
[6 empty] | F | ART/RRT: | 0
F
BDI 2
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | TORITAMA/PERNAMBUCO | [5 empty] | 2021-07-15
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | 0
[7 empty] | CREA/CAU: | 0
[7 empty] | ART/RRT: | 0
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | TORITAMA/PERNAMBUCO | [5 empty] | 2021-07-15
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | 0
[7 empty] | CREA/CAU: | 0
[7 empty] | ART/RRT: | 0
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos

## ANEXO-3_COMPOSIÇÕES
ANEXO-3 COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO
Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, (CONCRETO/PVC - MODELO CONSTRUTIVO EM SÉRIE) |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS DE REFERENCIA:
Município: Toritama - PERNAMBUCO |  |  |  | 84,57% (HORA) 46,61% (MÊS)
Endereço: LOT. LUAR DO SENHOR - TORITAMA - PE |  |  |  | BDI DESONERADO: 26,68%
Tabelas de Referência: SINAPI DESONERADA (agosto/22); SICRO-PE (04/2022); SEINFRA 027.1; ORSE (julho./2022) |  |  |  | Data do orçamento: (Setembro/2022)
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
1.1
Composição | COMP-0001 | Próprio | PLANILHA DOS CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA A OBRA | Unidade | 1 | 68375.04 | 68375.04
Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 256 | 101.04 | 25866.24
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1280 | 33.21 | 42508.8
[5 empty] | Valor do BDI => |  | 18242.46
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 86617.5
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
3.1
Composição | COMP-0002 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 1 | 557.57 | 557.57
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.79 | 21.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 17.83 | 35.66
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.01 | 374.49 | 3.74
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 6.12 | 6.12
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 10.7 | 42.8
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 1 | 445 | 445
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 22.38 | 2.46
[5 empty] | Valor do BDI => |  | 148.75
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 706.32
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
3.3
Composição | COMP-012 | Próprio | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA | Unidade | 1 | 1538.72 | 1538.72
Insumo | 00013393 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 419.81 | 419.81
Insumo | 00041199 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 1 | 689.45 | 689.45
Insumo | 00034714 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A | UN | 1 | 90.02 | 90.02
Insumo | 00011991 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16" | UN | 1 | 93.82 | 93.82
Insumo | 00001899 | SINAPI | LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL | UN | 2 | 1.18 | 2.36
Insumo | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | 2 | 8.37 | 16.74
Insumo | 00001880 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 3.6 | 7.2
Insumo | 00011856 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 | UN | 4 | 7.03 | 28.12
Insumo | 00000980 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 20 | 9.56 | 191.2
[5 empty] | Valor do BDI => |  | 410.53
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 1949.25
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
4.1
Composição | COMP-00003 | Próprio | ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MATERIAL DE AQUISIÇÃO | M³ | 1 | 126.21 | 126.21
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.659 | 17.83 | 11.74
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.006 | 347.31 | 2.08
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.003 | 69.15 | 0.2
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.274 | 36.06 | 9.88
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.254 | 29.45 | 7.48
Insumo | 00006081 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | m³ | 1.25 | 75.87 | 94.83
[5 empty] | Valor do BDI => |  | 33.67
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 159.88
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
5.2
Composição | COMP-021 | Próprio | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)CM COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, ESP.=19CM. | M² | 1 | 147.05 | 147.05
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.4 | 22.03 | 52.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.61 | 17.83 | 46.53
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.038 | 120 | 4.56
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 6.75 | 0.68 | 4.59
Insumo | 00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) | UN | 70 | 0.55 | 38.5
[5 empty] | Valor do BDI => |  | 39.23
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 186.28
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
6.1.2
Composição | COMP-00004 | Próprio | PAREDE E/OU DIVISÓRIA FORMADA POR PERFIS E MÓDULOS DE PVC QUE INTEGRAM O SISTEMA CONSTRUTIVO INOVADOR EM CONCORETO/PVC DE ACORDO COM AS DIRETRIZES SINAT 004/VER.01 - SINAT DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MÓDULOS (PERFIL), ACESSÓRIOS E MONTAGEM. | M² | 1 | 654.35 | 654.35
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.324 | 17.72 | 5.74
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.769 | 21.79 | 38.54
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 17.83 | 26.74
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.85 | 22.03 | 18.72
Insumo | 00010749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | MES | 1 | 5.49 | 5.49
Insumo | COTAÇÃO | Próprio | FORNECIMENTO DE KIT (M²) DE PERFIL MODULARES EM PVC, COMPOSTOS POR: MÓDULO BÁSICO; MÓDULO DE ACOPLAMENTO; MÓDULO MULTIFUNCIONAL; MÓDULO DE ACABAMENTO (PAREDES E PAINÉIS); MÓDULO CANALETA (INSTALAÇÕES); MÓDULO DE ACABAMENTO DAS ABERTURAS E MÓDULO ESPECIAL PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES. | M² | 1 | 463.12 | 463.12
Insumo | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 8 | 12 | 96
[5 empty] | Valor do BDI => |  | 174.58
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 828.93
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
6.1.6
Composição | COMP-013 | Próprio | Bancada de Granito Cinza (Conforme projeto de arquitetura) | M² | 1 | 744.47 | 744.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 17.83 | 35.66
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 22.03 | 26.43
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.008 | 121.56 | 0.97
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 3.2 | 0.68 | 2.17
Insumo | 00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 1 | 679.24 | 679.24
[5 empty] | Valor do BDI => |  | 198.62
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 943.09
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
7.1
Composição | COMP-00005 | Próprio | Kit de Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 0,90x2,10m, espessura de 3,5cm, com Chapa metálica h=50cm, visor de vidro 20x110cm, alizar, dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. (PM2 - conforme projeto de Arquitetura). | Unidade | 1 | 805.8 | 805.8
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.45 | 17.72 | 61.13
Composição Auxiliar | 88273 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.45 | 21.83 | 75.31
Composição Auxiliar | 72118 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 0.22 | 263.43 | 57.95
Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 2 | 10.84 | 21.68
Insumo | 00010556 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 1 | 226.48 | 226.48
Insumo | 00000183 | SINAPI | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | 1 | 205 | 205
Insumo | 00003081 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | 1 | 138.39 | 138.39
Insumo | 00001328 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2) | KG | 1.62 | 12.26 | 19.86
[5 empty] | Valor do BDI => |  | 214.98
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 1020.78
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
7.6
Composição | COMP-015 | Próprio | BASCULANTE EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE, EXCLUSIVE VIDRO. | M² | 1 | 461.48 | 461.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.83 | 17.83
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.03 | 22.03
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.003 | 543.32 | 1.62
Insumo | 12794 | ORSE | Basculante em alumínio, cor N/P/B, tipo convencional ou pivotante, com comando, exclusive vidro m2 | m² | 1 | 420 | 420
[5 empty] | Valor do BDI => |  | 123.12
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 584.6
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
8.7
Composição | COMP-016 | Próprio | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA | M | 1 | 147.75 | 147.75
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.24 | 22.03 | 5.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.24 | 17.83 | 4.27
Insumo | 9363 | ORSE | Cumeeira termoacustica m | m | 1 | 138.2 | 138.2
[5 empty] | Valor do BDI => |  | 39.41
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 187.16
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
9.8
Composição | COMP-017 | Próprio | PLACA CIMENTÍCIA E=10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA, (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO). | M² | 1 | 109.68 | 109.68
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 22.03 | 15.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 17.83 | 12.48
Insumo | 00011062 | SINAPI | PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) | m² | 1.05 | 70.16 | 73.66
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.15 | 33.71 | 5.05
Insumo | 13552 | ORSE | Cordão delimitador para junta de placa cimentícia m | m | 1.25 | 0.29 | 0.36
Insumo | 13553 | ORSE | Adesivo selante impermeável PU Selamax Brasilit ou similar kg | kg | 0.038 | 71.45 | 2.71
[5 empty] | Valor do BDI => |  | 29.26
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 138.94
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
9.9
Composição | COMP-022 | Próprio | ESTRUTURA TRELIÇADA, FORMADA POR PERFIS U 75X40MM # 2,00MM, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | 1 | 233.72 | 233.72
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.213 | 25.66 | 5.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.106 | 17.83 | 1.88
Insumo | 00040535 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM | KG | 19.55 | 11.58 | 226.38
[5 empty] | Valor do BDI => |  | 62.35
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 296.07
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
10.9
Composição | COMP-0005 | Próprio | ENCHIMENTO DE AREIA PENEIRADA, LANÇAMENTO MANUAL | M² | 1 | 153.56 | 153.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1134 | 17.83 | 19.85
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 1.1 | 121.56 | 133.71
[5 empty] | Valor do BDI => |  | 40.96
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 194.52
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
11.3
Composição | COMP-009 | Próprio | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. | M² | 1 | 26.13 | 26.13
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.367 | 23.1 | 8.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.138 | 17.83 | 2.46
Insumo | 00038877 | SINAPI | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | 2.28 | 6.67 | 15.2
[5 empty] | Valor do BDI => |  | 6.97
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 33.1
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
12.7
Composição | COMP-00006 | Próprio | RESERVATÓRIO D’ÁGUA METÁLICO – Tipo TAÇA – COLUNA SECA medindo 2540mm de diâmetro na taça e 1270mm de diâmetro na coluna, altura total 10.700mm, incluindo varanda superior, conforme projeto; CAPACIDADE=30.000 Litros. | Unidade | 1 | 135574.79 | 135574.79
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 4.84 | 70.53 | 341.36
Composição Auxiliar | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 2 | 31.38 | 62.76
Composição Auxiliar | 92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 221.18 | 11.45 | 2532.51
Composição Auxiliar | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 8 | 131.78 | 1054.24
Composição Auxiliar | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 4 | 464.77 | 1859.08
Composição Auxiliar | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 4 | 181.21 | 724.84
Insumo | COTAÇÃO 02 | Próprio | CASTELO D'ÁGUA METÁLICO COM CAPACIDADE PARA 30.000L, INCLUSO, GUARDA-CORPPO, ESCADA, TIPO MARINHEIRO, CHUMBADORES E PINTURA - FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO. | Unidade | 1 | 129000 | 129000
[5 empty] | Valor do BDI => |  | 36171.35
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 171746.14
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
15.11
Composição | COMP-018 | Próprio | DISPENSER PARA TOALHAS INTERFOLHADAS | Unidade | 1 | 75.98 | 75.98
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 21.42 | 3.21
Insumo | 00037401 | SINAPI | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 1 | 72.77 | 72.77
[5 empty] | Valor do BDI => |  | 20.27
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 96.25
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
15.17
Composição | COMP-00007 | Próprio | TORNEIRA DE METAL AMARELO 3/4" PARA JARDIM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unidade | 1 | 45.26 | 45.26
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1525 | 21.42 | 3.26
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0481 | 17.83 | 0.85
Insumo | 00007602 | SINAPI | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128) | UN | 1 | 41.09 | 41.09
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 3.25 | 0.06
[5 empty] | Valor do BDI => |  | 12.07
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 57.33
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
16.4
Composição | COMP-00008 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 6 DIJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unidade | 1 | 121.08 | 121.08
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3259 | 17.42 | 5.67
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3259 | 22.27 | 7.25
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.0044 | 680.47 | 2.99
Insumo | 00039804 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | UN | 1 | 105.17 | 105.17
[5 empty] | Valor do BDI => |  | 32.3
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 153.38
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
17.8
Composição | COMP-019 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC - 300MM. | Unidade | 1 | 110.31 | 110.31
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.98 | 21.42 | 20.99
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.98 | 17.83 | 17.47
Insumo | 00041474 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM | UN | 1 | 71.85 | 71.85
[5 empty] | Valor do BDI => |  | 29.43
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 139.74
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
18.1
Composição | COMP-020 | Próprio | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL | Unidade | 1 | 1561.35 | 1561.35
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.91 | 22.03 | 42.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.5 | 17.83 | 222.87
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 23.1 | 80.85
Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 18.99 | 66.46
Insumo | 00041388 | SINAPI | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2" | M | 3 | 70.39 | 211.17
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.85 | 40.24 | 34.2
Insumo | 00001347 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM | m² | 3.3 | 68.04 | 224.53
Insumo | 00007292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | L | 0.85 | 37.31 | 31.71
Insumo | 00020206 | SINAPI | SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 2.25 | 7.73 | 17.39
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.45 | 22 | 9.9
Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 2.1 | 2.38 | 4.99
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.5 | 121.56 | 60.78
Insumo | 00043058 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 33.5 | 11.69 | 391.61
Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0.16 | 89.47 | 14.31
Insumo | 00011161 | SINAPI | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | KG | 7.28 | 2.34 | 17.03
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 112 | 0.68 | 76.16
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.59 | 27.6 | 16.28
Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0.38 | 102.75 | 39.04
[5 empty] | Valor do BDI => |  | 416.56
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 1977.91
18.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-011 | Próprio | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M² | 1 | 296.62 | 296.62
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4836 | 22.03 | 10.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2015 | 17.83 | 3.59
Insumo | 00004791 | SINAPI | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 0.282 | 45.19 | 12.74
Insumo | 00038181 | SINAPI | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | m² | 1 | 269.64 | 269.64
[5 empty] | Valor do BDI => |  | 79.13
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 375.75

## ANEXO-4_PESQ. PREÇOS (PVC)
PESQUISA DE PREÇO UNITÁRIO, DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 73/2020 (Ministério da Econômia
Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, (CONCRETO/PVC - MODELO CONSTRUTIVO EM SÉRIE)
Município: Toritama - PERNAMBUCO
Endereço: LOT. LUAR DO SENHOR - TORITAMA - PE |  |  |  | Data do orçamento: (Setembro/2022)
FONTE DE PESQUISA: | SERVIÇO/INSUMO: | UNIDADE DE MEDIDA: | LOCAL/MUNICÍPIO/UF. | TIPO DE OBRA: | PROCESSO | MODALIDADE | CONTRATO N.º | DATA | VALOR UNITÁRIO S/ BDI:
Site do TCE-PE (Tome Conta) | ITEM 172 - Fornecimento de módulos (perfil) em PVC, inclusive acessórios. | m² | Belo Jardim - PE. | Construção de escola (terrea) | 070/2021 | Tomada de Preços n.º 007/2021 | 122/2021 | 2021-09-09 | 495.3
Site do TCE-PE (Tome Conta) | ITEM 21 - Fornecimento de módulos (perfil/divisória) de PVC, Tecnologia Concreto PVC. | m² | Belo Jardim - PE. | Construção de escola (terrea) | 086/2021 | Tomada de Preços n.º 008/2021 | 137/2021 | 2021-10-29 | 495.3
Site do TCE-PE (Tome Conta) | ITEM 6 - FORNCIMENTO DE MODULOS EN PVC, INCLUSIVE ACESSORIOS, EM CONFORMIDADE COM A DIRETRIZ SINAT 004 / REV1-DATEC 017A (MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL) | m² | Sirinhaém - PE | Construção de escola (terrea) | 047/2021 | Dispensa n.º 009/2021 | 085/2021 | 2021-12-22 | 542.17
CONTRATO PMT N.º 030/2021 | ITEM 6.1.2 (INSUMO) - FORNECIMENTO DE KIT (M,) DE PERFIL MODULARES EM PVC, COMPOSTOS POR: MÓDULO BÁ5ICO; MÓDULO DE ACOPLAMENTO; MÓDULo MULTIFUNCIoNAL; MÓDULO DE ACABAMENTO (PAREDES E PAINÉIS); MÓDULO CANALETA (INSTALAÇÕES); MÓDULO DE ACABAMENTO DAS ABERTURAS E MÓDULO ESPECTAL PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES. | m² | Toritama - PE | Construção de escola (terrea) | 019/2021 | Concorrência n.º 001/2021 | 030/2021 | 2021-07-12 | 409
CONTRATO PMT N.º 050/2021 | ITEM 6.1.2 (INSUMO) - FORNECIMENTO DE KIT (M,) DE PERFIL MODULARES EM PVC, COMPOSTOS POR: MÓDULO BÁ5ICO; MÓDULO DE ACOPLAMENTO; MÓDULo MULTIFUNCIoNAL; MÓDULO DE ACABAMENTO (PAREDES E PAINÉIS); MÓDULO CANALETA (INSTALAÇÕES); MÓDULO DE ACABAMENTO DAS ABERTURAS E MÓDULO ESPECTAL PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES. | m² | Toritama - PE | Construção de escola (terrea) | 024/2021 | Concorrência n.º 002/2021 | 050/2021 | 2021-09-22 | 419.97
Contrato FMS n.º 038/2021 | ITEM 6.1.2 (INSUMO) - FORNECIMENTO DE KIT (M²) DE PERFIL MODULARES EM PVC, COMPOSTOS POR: MÓDULO BÁSICO; MÓDULO DE ACOPLAMENTO; MÓDULO MULTIFUNCIONAL; MÓDULO DE ACABAMENTO (PAREDES E PAINÉIS); MÓDULO CANALETA (INSTALAÇÕES); MÓDULO DE ACABAMENTO DAS ABERTURAS E MÓDULO ESPECIAL PARA PASSAGEM. | m² | Toritama - PE | Construção de Unidade Básica de Saúde (UBS) - terrea | 026/2021 | Tomada de Preços n.º 002/2021 | 038/2021 | 2021-11-04 | 417
MÉDIA GERAL DOS PREÇOS UNITÁRIOS = | [8 empty] | 463.1233
NOTA:
1 - SEGUE ANEXO OS PRINTS DAS TELAS DE PESQUISA DOS RESPECTIVOS PROCESSOS;
2 - CÓPIA DOS CONTRATOS OBJETO DAS PESQUISAS.

## ANEXO-5_ORÇAMENTO
ANEXO-5 PLANILHA BÁSICA DE ORÇAMENTO
Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, (CONCRETO/PVC - MODELO CONSTRUTIVO EM SÉRIE) |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS DE REFERENCIA: 84,57% (HORA) 46,61% (MÊS)
Município: Toritama - PERNAMBUCO |  |  |  | BDI DESONERADO: 26,68%
Endereço: LOT. LUAR DO SENHOR - TORITAMA - PE |  |  |  | Data do orçamento: (Setembro/2022)
Tabelas de Referência: SINAPI DESONERADA (agosto/22); SICRO-PE (04/2022); SEINFRA 027.1; ORSE (julho./2022)
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  | 86617.5 | 1.374%
1.1 | COMP-0001 | Próprio | PLANILHA DOS CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA A OBRA | Unidade | 1 | 86617.5 | 86617.5 | 1.374%
2 |  |  | IMPLANTAÇÃO |  |  |  | 298516.42 | 4.735%
2.1 | 101207 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EMOBRAS DE EDIFICAÇÃO INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | m³ | 600 | 14.06 | 8436 | 0.1338%
2.2 | 5502967 | SICRO3 | Escavação em material de 3ª categoria - resistência à compressão acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedorhidráulico 1.700 kg | m³ | 1800.63 | 126.61 | 227977.76 | 3.616%
2.3 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 761.84 | 4.19 | 3192.1 | 0.05064%
2.4 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 424 | 138.94 | 58910.56 | 0.9345%
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 20351.3 | 0.3228%
3.1 | COMP-0002 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 6 | 706.32 | 4237.92 | 0.06723%
3.2 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 209.1 | 64.41 | 13468.13 | 0.2136%
3.3 | COMP-012 | Próprio | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA | Unidade | 1 | 1949.25 | 1949.25 | 0.03092%
3.4 | C2873 | SEINFRA | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | m² | 2400 | 0.29 | 696 | 0.01104%
4 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  |  |  | 212001.31 | 3.363%
4.1 | COMP-00003 | Próprio | ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MATERIAL DE AQUISIÇÃO | M³ | 1038.79 | 159.88 | 166081.74 | 2.635%
4.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 360.75 | 89.34 | 32229.4 | 0.5113%
4.3 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 339.06 | 39.75 | 13477.63 | 0.2138%
4.4 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 32.4 | 6.56 | 212.54 | 0.003372%
5 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 690948.83 | 10.96%
5.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 32.4 | 35.83 | 1160.89 | 0.01842%
5.2 | COMP-021 | Próprio | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)CM COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, ESP.=19CM. | M² | 116.87 | 186.28 | 21770.54 | 0.3453%
5.3 | 1506055 | SICRO3 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 719.87 | 436.69 | 314360.03 | 4.987%
5.4 | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 178.07 | 197.55 | 35177.72 | 0.558%
5.5 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 1780.65 | 4.87 | 8671.76 | 0.1376%
5.6 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 25.82 | 135.14 | 3489.31 | 0.05535%
5.7 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 9.72 | 166.93 | 1622.55 | 0.02574%
5.8 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 80 | 85.87 | 6869.6 | 0.109%
5.9 | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 46 | 133.38 | 6135.48 | 0.09733%
5.10 | 96538 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 15 | 335.09 | 5026.35 | 0.07973%
5.11 | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 181 | 17.43 | 3154.83 | 0.05005%
5.12 | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1271 | 16.89 | 21467.19 | 0.3405%
5.13 | 97092 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 5537.82 | 22.14 | 122607.33 | 1.945%
5.14 | 97094 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 178.07 | 744.48 | 132569.55 | 2.103%
5.15 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 8.39 | 588.77 | 4939.78 | 0.07836%
5.16 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 8.39 | 229.55 | 1925.92 | 0.03055%
6 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) |  |  |  | 1683573.76 | 26.71%
6.1 |  |  | INTERNO |  |  |  | 1577030.44 | 25.02%
6.1.1 | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1128.49 | 16.89 | 19060.19 | 0.3024%
6.1.2 | COMP-00004 | Próprio | PAREDE E/OU DIVISÓRIA FORMADA POR PERFIS E MÓDULOS DE PVC QUE INTEGRAM O SISTEMA CONSTRUTIVO INOVADOR EM CONCORETO/PVC DE ACORDO COM AS DIRETRIZES SINAT 004/VER.01 - SINAT DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MÓDULOS (PERFIL), ACESSÓRIOS E MONTAGEM. | M² | 1641.32 | 828.93 | 1360539.38 | 21.58%
6.1.3 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 127.9 | 588.77 | 75303.68 | 1.195%
6.1.4 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 127.9 | 229.55 | 29359.44 | 0.4657%
6.1.5 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 11.52 | 1144.95 | 13189.82 | 0.2092%
6.1.6 | COMP-013 | Próprio | Bancada de Granito Cinza (Conforme projeto de arquitetura) | M² | 84.38 | 943.09 | 79577.93 | 1.262%
6.2 |  |  | EXTERNO (MUROS E OUTROS) |  |  |  | 106543.32 | 1.69%
6.2.1 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 101.65 | 92.86 | 9439.21 | 0.1497%
6.2.2 | C4727 | SEINFRA | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 144.2 | 299.62 | 43205.2 | 0.6854%
6.2.3 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 81.15 | 238.2 | 19329.93 | 0.3066%
6.2.4 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 60.99 | 85.87 | 5237.21 | 0.08308%
6.2.5 | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 46 | 133.38 | 6135.48 | 0.09733%
6.2.6 | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 234 | 17.43 | 4078.62 | 0.0647%
6.2.7 | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 348 | 18.21 | 6337.08 | 0.1005%
6.2.8 | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 419 | 16.89 | 7076.91 | 0.1123%
6.2.9 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 6.97 | 588.77 | 4103.72 | 0.0651%
6.2.10 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 6.97 | 229.55 | 1599.96 | 0.02538%
7 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 126781.89 | 2.011%
7.1 | COMP-00005 | Próprio | Kit de Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 0,90x2,10m, espessura de 3,5cm, com Chapa metálica h=50cm, visor de vidro 20x110cm, alizar, dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. (PM2 - conforme projeto de Arquitetura). | Unidade | 18 | 1020.78 | 18374.04 | 0.2915%
7.2 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 38.85 | 639.3 | 24836.8 | 0.394%
7.3 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 6.81 | 691.2 | 4707.07 | 0.07467%
7.4 | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 28.52 | 776.77 | 22153.48 | 0.3514%
7.5 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 37.71 | 376.3 | 14190.27 | 0.2251%
7.6 | COMP-015 | Próprio | BASCULANTE EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE, EXCLUSIVE VIDRO. | M² | 31.6 | 584.6 | 18473.36 | 0.293%
7.7 | 102166 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 31.07 | 368.23 | 11440.9 | 0.1815%
7.8 | 102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 20.4 | 617.94 | 12605.97 | 0.2%
8 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 1132272.59 | 17.96%
8.1 | 92608 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 5 | 1739.92 | 8699.6 | 0.138%
8.2 | 92610 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 17 | 1936.54 | 32921.18 | 0.5222%
8.3 | 92614 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 26 | 2467.37 | 64151.62 | 1.018%
8.4 | 92616 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 8 | 2811.96 | 22495.68 | 0.3569%
8.5 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1827.97 | 75.41 | 137847.21 | 2.187%
8.6 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 1827.97 | 332.68 | 608129.05 | 9.647%
8.7 | COMP-016 | Próprio | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA | M | 224.38 | 187.16 | 41994.96 | 0.6662%
8.8 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 74.8 | 68.3 | 5108.84 | 0.08104%
8.9 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 378.15 | 218.11 | 82478.29 | 1.308%
8.10 | C4790 | SEINFRA | FORRO BOREAL MODULADO ESTRUTURADO (25X625X1250MM), COM PERFIL T LEVE EM AÇO BRANCO E TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM LÃ DE VIDRO, FECHAMENTO EM PELÍCULA DE PVC PERFURADO OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 749.51 | 90.03 | 67478.38 | 1.07%
8.11 | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 480.87 | 88.48 | 42547.37 | 0.6749%
8.12 | 98554 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 319.3 | 57.69 | 18420.41 | 0.2922%
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  | 436504.16 | 6.924%
9.1 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 558.82 | 87.06 | 48650.86 | 0.7718%
9.2 | C4442 | SEINFRA | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE | m² | 698.73 | 89.84 | 62773.9 | 0.9958%
9.3 | C1126 | SEINFRA | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) | m² | 698.73 | 18.07 | 12626.05 | 0.2003%
9.4 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 370.8 | 7.57 | 2806.95 | 0.04453%
9.5 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 370.8 | 51.41 | 19062.82 | 0.3024%
9.6 | C4442 | SEINFRA | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE | m² | 283.77 | 89.84 | 25493.89 | 0.4044%
9.7 | C1126 | SEINFRA | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) | m² | 283.77 | 18.07 | 5127.72 | 0.08134%
9.8 | COMP-017 | Próprio | PLACA CIMENTÍCIA E=10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA, (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO). | M² | 597.6 | 138.94 | 83030.54 | 1.317%
9.9 | COMP-022 | Próprio | ESTRUTURA TRELIÇADA, FORMADA POR PERFIS U 75X40MM # 2,00MM, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | 597.6 | 296.07 | 176931.43 | 2.807%
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) |  |  |  | 393434.48 | 6.241%
10.1 | 87622 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 2952.51 | 39.51 | 116653.67 | 1.85%
10.2 | 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 2835.81 | 76.76 | 217676.77 | 3.453%
10.3 | C2286 | SEINFRA | SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm | M | 40.1 | 71.75 | 2877.17 | 0.04564%
10.4 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 11.41 | 568.47 | 6486.24 | 0.1029%
10.5 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 114.14 | 51.72 | 5903.32 | 0.09365%
10.6 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 163 | 69.04 | 11253.52 | 0.1785%
10.7 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 244.5 | 82.78 | 20239.71 | 0.3211%
10.8 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 8.87 | 895.17 | 7940.15 | 0.126%
10.9 | COMP-0005 | Próprio | ENCHIMENTO DE AREIA PENEIRADA, LANÇAMENTO MANUAL | M² | 22.64 | 194.52 | 4403.93 | 0.06986%
11 |  |  | PINTURA |  |  |  | 339471.41 | 5.385%
11.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 3796.76 | 3.55 | 13478.49 | 0.2138%
11.2 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 1327.54 | 28.33 | 37609.2 | 0.5966%
11.3 | COMP-009 | Próprio | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. | M² | 1334.85 | 33.1 | 44183.53 | 0.7009%
11.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 2662.39 | 18.69 | 49760.06 | 0.7894%
11.5 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 2439.2 | 25.69 | 62663.04 | 0.994%
11.6 | 100760 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 2439.2 | 52.36 | 127716.51 | 2.026%
11.7 | 102220 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 82.73 | 17.35 | 1435.36 | 0.02277%
11.8 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 114.14 | 23 | 2625.22 | 0.04164%
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 189269.59 | 3.002%
12.1 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 67 | 158.29 | 10605.43 | 0.1682%
12.2 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 190.7 | 572.1 | 0.009075%
12.3 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 15 | 51.47 | 772.05 | 0.01225%
12.4 | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 83.3 | 15.91 | 1325.3 | 0.02102%
12.5 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 107.9 | 7.52 | 811.4 | 0.01287%
12.6 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 75.9 | 26.31 | 1996.92 | 0.03168%
12.7 | COMP-00006 | Próprio | RESERVATÓRIO D’ÁGUA METÁLICO – Tipo TAÇA – COLUNA SECA medindo 2540mm de diâmetro na taça e 1270mm de diâmetro na coluna, altura total 10.700mm, incluindo varanda superior, conforme projeto; CAPACIDADE=30.000 Litros. | Unidade | 1 | 171746.14 | 171746.14 | 2.724%
12.8 | 102111 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 1250.21 | 1250.21 | 0.01983%
12.9 | 102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 95.02 | 190.04 | 0.003015%
13 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 50566.21 | 0.8021%
13.1 | C1950 | SEINFRA | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 79 | 244.72 | 19332.88 | 0.3067%
13.2 | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 18 | 48.02 | 864.36 | 0.01371%
13.3 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 203.3 | 51.63 | 10496.37 | 0.1665%
13.4 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 225.48 | 22.39 | 5048.49 | 0.08008%
13.5 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 165.9 | 31.42 | 5212.57 | 0.08269%
13.6 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 443.84 | 443.84 | 0.007041%
13.7 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 15 | 611.18 | 9167.7 | 0.1454%
14 |  |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 49304.48 | 0.7821%
14.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 34.92 | 89.34 | 3119.75 | 0.04949%
14.2 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 146 | 117.43 | 17144.78 | 0.272%
14.3 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 162 | 82.6 | 13381.2 | 0.2123%
14.4 | 89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 60 | 55.66 | 3339.6 | 0.05298%
14.5 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 32.34 | 54.16 | 1751.53 | 0.02778%
14.6 | 99253 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 18 | 587.09 | 10567.62 | 0.1676%
15 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 22835.96 | 0.3622%
15.1 | C4635 | SEINFRA | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | UN | 1 | 1298.93 | 1298.93 | 0.02061%
15.2 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 575.35 | 1726.05 | 0.02738%
15.3 | 100848 | SINAPI | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 8 | 631.14 | 5049.12 | 0.08009%
15.4 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16 | 176.23 | 2819.68 | 0.04473%
15.5 | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 525.89 | 2103.56 | 0.03337%
15.6 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 170.02 | 1020.12 | 0.01618%
15.7 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 162.82 | 976.92 | 0.0155%
15.8 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 79.56 | 636.48 | 0.0101%
15.9 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 454.71 | 454.71 | 0.007213%
15.10 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 413.35 | 413.35 | 0.006557%
15.11 | COMP-018 | Próprio | DISPENSER PARA TOALHAS INTERFOLHADAS | Unidade | 8 | 96.25 | 770 | 0.01221%
15.12 | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 77.83 | 311.32 | 0.004939%
15.13 | 86872 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 835.34 | 1670.68 | 0.0265%
15.14 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 145.33 | 871.98 | 0.01383%
15.15 | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 248 | 992 | 0.01574%
15.16 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 62.02 | 124.04 | 0.001968%
15.17 | COMP-00007 | Próprio | TORNEIRA DE METAL AMARELO 3/4" PARA JARDIM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unidade | 2 | 57.33 | 114.66 | 0.001819%
15.18 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 123.53 | 1482.36 | 0.02351%
16 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V |  |  |  | 164289.35 | 2.606%
16.1 | 83397 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 2019.2 | 2019.2 | 0.03203%
16.2 | 101506 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1 | 2555.13 | 2555.13 | 0.04053%
16.3 | C4940 | SEINFRA | SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO | UN | 1 | 34628.67 | 34628.67 | 0.5493%
16.4 | COMP-00008 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 6 DIJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unidade | 5 | 153.38 | 766.9 | 0.01217%
16.5 | 101890 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 126 | 22.68 | 2857.68 | 0.04533%
16.6 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 132.1 | 660.5 | 0.01048%
16.7 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 115.51 | 577.55 | 0.009162%
16.8 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 400 | 11.47 | 4588 | 0.07278%
16.9 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 500 | 10.83 | 5415 | 0.0859%
16.10 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 400 | 14.44 | 5776 | 0.09163%
16.11 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 | 20.16 | 6048 | 0.09594%
16.12 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 250 | 20.52 | 5130 | 0.08138%
16.13 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 180 | 34.35 | 6183 | 0.09808%
16.14 | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 10 | 254.41 | 2544.1 | 0.04036%
16.15 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2200 | 4.96 | 10912 | 0.1731%
16.16 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1450 | 8.13 | 11788.5 | 0.187%
16.17 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 700 | 18.36 | 12852 | 0.2039%
16.18 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 450 | 29.97 | 13486.5 | 0.2139%
16.19 | 91991 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 70 | 38.72 | 2710.4 | 0.043%
16.20 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 128 | 38.85 | 4972.8 | 0.07888%
16.21 | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 22.58 | 225.8 | 0.003582%
16.22 | 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14 | 55.13 | 771.82 | 0.01224%
16.23 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30 | 48.13 | 1443.9 | 0.0229%
16.24 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 65.89 | 395.34 | 0.006271%
16.25 | C4105 | SEINFRA | ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO FOSCO | UN | 8 | 231.46 | 1851.68 | 0.02937%
16.26 | 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 212 | 105.79 | 22427.48 | 0.3558%
16.27 | 97601 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 350.7 | 701.4 | 0.01113%
17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  | 62401.75 | 0.9899%
17.1 | C4208 | SEINFRA | PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1 | 3485.52 | 3485.52 | 0.05529%
17.2 | 12878 | ORSE | Vergalhão de cobre eletrolítico de 3/8" | kg | 44 | 299.33 | 13170.52 | 0.2089%
17.3 | 9900 | ORSE | Conector de pressão para cabo nu de 35mm² - fornecimento e instalação | un | 57 | 16.59 | 945.63 | 0.015%
17.4 | 72263 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 57 | 33 | 1881 | 0.02984%
17.5 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 15 | 115.07 | 1726.05 | 0.02738%
17.6 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 200 | 81.87 | 16374 | 0.2597%
17.7 | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 185 | 107.19 | 19830.15 | 0.3146%
17.8 | COMP-019 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC - 300MM. | Unidade | 12 | 139.74 | 1676.88 | 0.0266%
17.9 | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 120 | 27.6 | 3312 | 0.05254%
18 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 305061.82 | 5.344%
18.1 | COMP-020 | Próprio | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL | Unidade | 1 | 1977.91 | 1977.91 | 0.03138%
18.2 | 98505 | SINAPI | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 | m² | 356.17 | 148.59 | 52923.3 | 0.8395%
18.3 | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 24 | 142.18 | 3412.32 | 0.05413%
18.4 | 103246 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 70 | 2433.25 | 170327.5 | 2.702%
18.5 | COMP-011 | Próprio | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M² | 87.5 | 375.75 | 32878.12 | 0.5215%
18.6 | C1448 | SEINFRA | GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX | M | 93.33 | 163.93 | 15299.58 | 0.2427%
18.7 | C0924 | SEINFRA | CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX | M | 55.82 | 296.46 | 16548.39 | 0.2625%
18.8 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 224 | 25.45 | 5700.8 | 0.09043%
18.9 | 102990 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 110 | 54.49 | 5993.9 | 0.09508%
19 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 7875.3 | 0.1249%
19.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 2802.6 | 2.81 | 7875.3 | 0.1249%
[6 empty] | Total Geral | 6272078.11
(SEIS MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL, SETENTA E OITO REAIS E ONZA CENTAVOS)

## ANEXO-6_CRONOGRAMA
ANEXO-6 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, (CONCRETO/PVC - MODELO CONSTRUTIVO EM SÉRIE)
Município: Toritama - PERNAMBUCO | [5 empty] | BDI DESONERADO NORMAL = 26,68%
Endereço: LOT. LUAR DO SENHOR - TORITAMA - PE | [5 empty] | Data do orçamento: (Setembro/2022)
Tabelas de Referência: SINAPI DESONERADA (agosto/22); SICRO-PE (04/2022); SEINFRA 027.1; ORSE (julho./2022)
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 100,00% 86.617,50 | 12,00% 10.394,10 | 11,00% 9.527,93 | 11,00% 9.527,93 | 11,00% 9.527,93 | 11,00% 9.527,93 | 11,00% 9.527,93 | 11,00% 9.527,93 | 11,00% 9.527,93 | 11,00% 9.527,93
1.1 | PLANILHA DOS CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA A OBRA | 100,00% 86.617,50 | 12,00% 10.394,10 | 11,00% 9.527,93 | 11,00% 9.527,93 | 11,00% 9.527,93 | 11,00% 9.527,93 | 11,00% 9.527,93 | 11,00% 9.527,93 | 11,00% 9.527,93 | 11,00% 9.527,93
2 | IMPLANTAÇÃO | 100,00% 298.516,42 | 100,00% 298.516,42
2.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EMOBRAS DE EDIFICAÇÃO INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | 100,00% 8.436,00 | 100,00% 8.436,00
2.2 | Escavação em material de 3ª categoria - resistência à compressão acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedorhidráulico 1.700 kg | 100,00% 227.977,76 | 100,00% 227.977,76
2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 100,00% 3.192,10 | 100,00% 3.192,10
2.4 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | 100,00% 58.910,56 | 100,00% 58.910,56
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 20.351,30 | 33,82% 6.883,17 | 66,18% 13.468,13
3.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 100,00% 4.237,92 | 100,00% 4.237,92
3.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | 100,00% 13.468,13 |  | 100,00% 13.468,13
3.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA | 100,00% 1.949,25 | 100,00% 1.949,25
3.4 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | 100,00% 696,00 | 100,00% 696,00
4 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 100,00% 212.001,31 |  | 96,82% 205.262,50 | 3,18% 6.738,82
4.1 | ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MATERIAL DE AQUISIÇÃO | 100,00% 166.081,74 |  | 100,00% 166.081,74
4.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 100,00% 32.229,40 |  | 100,00% 32.229,40
4.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 100,00% 13.477,63 |  | 50,00% 6.738,82 | 50,00% 6.738,82
4.4 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 100,00% 212,54 |  | 100,00% 212,54
5 | FUNDAÇÕES | 100,00% 690.948,83 | 4,55% 31.436,00 | 22,92% 158.340,91 | 59,95% 414.218,16 | 12,58% 86.953,76
5.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | 100,00% 1.160,89 |  | 100,00% 1.160,89
5.2 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)CM COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, ESP.=19CM. | 100,00% 21.770,54 |  |  | 100,00% 21.770,54
5.3 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 100,00% 314.360,03 | 10,00% 31.436,00 | 50,00% 157.180,02 | 40,00% 125.744,01
5.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 100,00% 35.177,72 |  |  | 100,00% 35.177,72
5.5 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | 100,00% 8.671,76 |  |  | 100,00% 8.671,76
5.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | 100,00% 3.489,31 |  |  | 100,00% 3.489,31
5.7 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 100,00% 1.622,55 |  |  | 100,00% 1.622,55
5.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 100,00% 6.869,60 |  |  | 50,00% 3.434,80 | 50,00% 3.434,80
5.9 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 100,00% 6.135,48 |  |  | 50,00% 3.067,74 | 50,00% 3.067,74
5.10 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 100,00% 5.026,35 |  |  | 100,00% 5.026,35
5.11 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | 100,00% 3.154,83 |  |  | 100,00% 3.154,83
5.12 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | 100,00% 21.467,19 |  |  | 50,00% 10.733,60 | 50,00% 10.733,60
5.13 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | 100,00% 122.607,33 |  |  | 100,00% 122.607,33
5.14 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | 100,00% 132.569,55 |  |  | 50,00% 66.284,78 | 50,00% 66.284,78
5.15 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 100,00% 4.939,78 |  |  | 50,00% 2.469,89 | 50,00% 2.469,89
5.16 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | 100,00% 1.925,92 |  |  | 50,00% 962,96 | 50,00% 962,96
6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 0,00% 1.683.573,76
6.1 | INTERNO | 100,00% 1.577.030,44 |  |  |  | 47,66% 751.661,44 | 46,45% 732.601,25 |  |  | 3,36% 52.978,79 | 2,52% 39.788,97
6.1.1 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | 100,00% 19.060,19 |  |  |  | 100,00% 19.060,19
6.1.2 | PAREDE E/OU DIVISÓRIA FORMADA POR PERFIS E MÓDULOS DE PVC QUE INTEGRAM O SISTEMA CONSTRUTIVO INOVADOR EM CONCORETO/PVC DE ACORDO COM AS DIRETRIZES SINAT 004/VER.01 - SINAT DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MÓDULOS (PERFIL), ACESSÓRIOS E MONTAGEM. | 100,00% 1.360.539,38 |  |  |  | 50,00% 680.269,69 | 50,00% 680.269,69
6.1.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 100,00% 75.303,68 |  |  |  | 50,00% 37.651,84 | 50,00% 37.651,84
6.1.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | 100,00% 29.359,44 |  |  |  | 50,00% 14.679,72 | 50,00% 14.679,72
6.1.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | 100,00% 13.189,82 | [7 empty] | 100,00% 13.189,82
6.1.6 | Bancada de Granito Cinza (Conforme projeto de arquitetura) | 100,00% 79.577,93 | [7 empty] | 50,00% 39.788,97 | 50,00% 39.788,97
6.2 | EXTERNO (MUROS E OUTROS) | 100,00% 106.543,32 |  |  |  |  | 18,45% 19.653,31 | 61,28% 65.287,41 | 20,28% 21.602,60
6.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 100,00% 9.439,21 |  |  |  |  | 100,00% 9.439,21
6.2.2 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100,00% 43.205,20 | [5 empty] | 50,00% 21.602,60 | 50,00% 21.602,60
6.2.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 100,00% 19.329,93 | [5 empty] | 100,00% 19.329,93
6.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 100,00% 5.237,21 | [5 empty] | 100,00% 5.237,21
6.2.5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 100,00% 6.135,48 |  |  |  |  | 100,00% 6.135,48
6.2.6 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | 100,00% 4.078,62 |  |  |  |  | 100,00% 4.078,62
6.2.7 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | 100,00% 6.337,08 | [5 empty] | 100,00% 6.337,08
6.2.8 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | 100,00% 7.076,91 | [5 empty] | 100,00% 7.076,91
6.2.9 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 100,00% 4.103,72 | [5 empty] | 100,00% 4.103,72
6.2.10 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | 100,00% 1.599,96 | [5 empty] | 100,00% 1.599,96
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 126.781,89 | [5 empty] | 38,46% 48.762,15 | 38,86% 49.265,80 | 22,68% 28.753,94
7.1 | Kit de Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 0,90x2,10m, espessura de 3,5cm, com Chapa metálica h=50cm, visor de vidro 20x110cm, alizar, dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. (PM2 - conforme projeto de Arquitetura). | 100,00% 18.374,04 | [6 empty] | 100,00% 18.374,04
7.2 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 100,00% 24.836,80 | [5 empty] | 50,00% 12.418,40 | 50,00% 12.418,40
7.3 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | 100,00% 4.707,07 | [7 empty] | 100,00% 4.707,07
7.4 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 100,00% 22.153,48 | [5 empty] | 100,00% 22.153,48
7.5 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 100,00% 14.190,27 | [5 empty] | 100,00% 14.190,27
7.6 | BASCULANTE EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE, EXCLUSIVE VIDRO. | 100,00% 18.473,36 | [6 empty] | 100,00% 18.473,36
7.7 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | 100,00% 11.440,90 | [7 empty] | 100,00% 11.440,90
7.8 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | 100,00% 12.605,97 | [7 empty] | 100,00% 12.605,97
8 | SISTEMAS DE COBERTURA | 100,00% 1.132.272,59 |  |  |  |  | 22,49% 254.665,88 | 33,24% 376.326,85 | 29,29% 331.594,57 | 13,36% 151.264,90 | 1,63% 18.420,41
8.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | 100,00% 8.699,60 |  |  |  |  | 100,00% 8.699,60
8.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | 100,00% 32.921,18 |  |  |  |  | 100,00% 32.921,18
8.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | 100,00% 64.151,62 | [5 empty] | 100,00% 64.151,62
8.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | 100,00% 22.495,68 |  |  |  |  | 100,00% 22.495,68
8.5 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 100,00% 137.847,21 |  |  |  |  | 50,00% 68.923,61 | 50,00% 68.923,61
8.6 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 100,00% 608.129,05 |  |  |  |  | 20,00% 121.625,81 | 40,00% 243.251,62 | 40,00% 243.251,62
8.7 | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA | 100,00% 41.994,96 | [6 empty] | 100,00% 41.994,96
8.8 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 100,00% 5.108,84 | [6 empty] | 100,00% 5.108,84
8.9 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 100,00% 82.478,29 | [6 empty] | 50,00% 41.239,15 | 50,00% 41.239,15
8.10 | FORRO BOREAL MODULADO ESTRUTURADO (25X625X1250MM), COM PERFIL T LEVE EM AÇO BRANCO E TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM LÃ DE VIDRO, FECHAMENTO EM PELÍCULA DE PVC PERFURADO OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100,00% 67.478,38 | [7 empty] | 100,00% 67.478,38
8.11 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | 100,00% 42.547,37 | [7 empty] | 100,00% 42.547,37
8.12 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | 100,00% 18.420,41 | [8 empty] | 100,00% 18.420,41
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 100,00% 436.504,16 |  |  |  |  | 5,01% 21.869,77 | 12,54% 54.716,23 | 49,22% 214.857,19 | 33,23% 145.060,98
9.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | 100,00% 48.650,86 | [5 empty] | 50,00% 24.325,43 | 50,00% 24.325,43
9.2 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE | 100,00% 62.773,90 | [5 empty] | 20,00% 12.554,78 | 60,00% 37.664,34 | 20,00% 12.554,78
9.3 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) | 100,00% 12.626,05 | [5 empty] | 20,00% 2.525,21 | 60,00% 7.575,63 | 20,00% 2.525,21
9.4 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 100,00% 2.806,95 |  |  |  |  | 100,00% 2.806,95
9.5 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | 100,00% 19.062,82 |  |  |  |  | 100,00% 19.062,82
9.6 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE | 100,00% 25.493,89 | [5 empty] | 50,00% 12.746,95 | 50,00% 12.746,95
9.7 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) | 100,00% 5.127,72 | [5 empty] | 50,00% 2.563,86 | 50,00% 2.563,86
9.8 | PLACA CIMENTÍCIA E=10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA, (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO). | 100,00% 83.030,54 | [6 empty] | 50,00% 41.515,27 | 50,00% 41.515,27
9.9 | ESTRUTURA TRELIÇADA, FORMADA POR PERFIS U 75X40MM # 2,00MM, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 100,00% 176.931,43 | [6 empty] | 50,00% 88.465,72 | 50,00% 88.465,72
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 100,00% 393.434,48 |  |  |  |  | 3,15% 12.389,56 | 17,00% 66.866,09 | 50,99% 200.598,26 | 19,01% 74.806,24 | 9,86% 38.774,33
10.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | 100,00% 116.653,67 | [5 empty] | 20,00% 23.330,73 | 60,00% 69.992,20 | 20,00% 23.330,73
10.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | 100,00% 217.676,77 | [5 empty] | 20,00% 43.535,35 | 60,00% 130.606,06 | 20,00% 43.535,35
10.3 | SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm | 100,00% 2.877,17 | [8 empty] | 100,00% 2.877,17
10.4 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 100,00% 6.486,24 |  |  |  |  | 100,00% 6.486,24
10.5 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | 100,00% 5.903,32 |  |  |  |  | 100,00% 5.903,32
10.6 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | 100,00% 11.253,52 | [8 empty] | 100,00% 11.253,52
10.7 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | 100,00% 20.239,71 | [8 empty] | 100,00% 20.239,71
10.8 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 100,00% 7.940,15 | [7 empty] | 100,00% 7.940,15
10.9 | ENCHIMENTO DE AREIA PENEIRADA, LANÇAMENTO MANUAL | 100,00% 4.403,93 | [8 empty] | 100,00% 4.403,93
11 | PINTURA | 100,00% 339.471,41 |  |  |  |  | 28,04% 95.189,78 | 16,75% 56.874,82 | 5,64% 19.157,48 | 21,66% 73.532,33 | 27,90% 94.717,01
11.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 100,00% 13.478,49 | [7 empty] | 100,00% 13.478,49
11.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | 100,00% 37.609,20 | [7 empty] | 50,00% 18.804,60 | 50,00% 18.804,60
11.3 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. | 100,00% 44.183,53 | [7 empty] | 50,00% 22.091,77 | 50,00% 22.091,77
11.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 100,00% 49.760,06 | [8 empty] | 100,00% 49.760,06
11.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 100,00% 62.663,04 |  |  |  |  | 50,00% 31.331,52 | 50,00% 31.331,52
11.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | 100,00% 127.716,51 |  |  |  |  | 50,00% 63.858,26 | 20,00% 25.543,30 | 15,00% 19.157,48 | 15,00% 19.157,48
11.7 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 100,00% 1.435,36 | [8 empty] | 100,00% 1.435,36
11.8 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | 100,00% 2.625,22 | [8 empty] | 100,00% 2.625,22
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 189.269,59 |  |  |  |  | 8,50% 16.083,20 |  |  | 90,74% 171.746,14 | 0,76% 1.440,25
12.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | 100,00% 10.605,43 |  |  |  |  | 100,00% 10.605,43
12.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 100,00% 572,10 |  |  |  |  | 100,00% 572,10
12.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 100,00% 772,05 |  |  |  |  | 100,00% 772,05
12.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 1.325,30 |  |  |  |  | 100,00% 1.325,30
12.5 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 811,40 |  |  |  |  | 100,00% 811,40
12.6 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 1.996,92 |  |  |  |  | 100,00% 1.996,92
12.7 | RESERVATÓRIO D’ÁGUA METÁLICO – Tipo TAÇA – COLUNA SECA medindo 2540mm de diâmetro na taça e 1270mm de diâmetro na coluna, altura total 10.700mm, incluindo varanda superior, conforme projeto; CAPACIDADE=30.000 Litros. | 100,00% 171.746,14 | [7 empty] | 100,00% 171.746,14
12.8 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 100,00% 1.250,21 | [8 empty] | 100,00% 1.250,21
12.9 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 100,00% 190,04 | [8 empty] | 100,00% 190,04
13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 100,00% 50.566,21 |  |  |  |  | 81,87% 41.398,51 | 18,13% 9.167,70
13.1 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | 100,00% 19.332,88 |  |  |  |  | 100,00% 19.332,88
13.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | 100,00% 864,36 |  |  |  |  | 100,00% 864,36
13.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 10.496,37 |  |  |  |  | 100,00% 10.496,37
13.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 5.048,49 |  |  |  |  | 100,00% 5.048,49
13.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 5.212,57 |  |  |  |  | 100,00% 5.212,57
13.6 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | 100,00% 443,84 |  |  |  |  | 100,00% 443,84
13.7 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | 100,00% 9.167,70 | [5 empty] | 100,00% 9.167,70
14 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 49.304,48 | [6 empty] | 33,91% 16.720,80 | 66,09% 32.583,68
14.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 100,00% 3.119,75 | [7 empty] | 100,00% 3.119,75
14.2 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 100,00% 17.144,78 | [7 empty] | 100,00% 17.144,78
14.3 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 100,00% 13.381,20 | [6 empty] | 100,00% 13.381,20
14.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 100,00% 3.339,60 | [6 empty] | 100,00% 3.339,60
14.5 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 100,00% 1.751,53 | [7 empty] | 100,00% 1.751,53
14.6 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | 100,00% 10.567,62 | [7 empty] | 100,00% 10.567,62
15 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 22.835,96 | [7 empty] | 8,81% 2.012,12 | 91,19% 20.823,84
15.1 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | 100,00% 1.298,93 | [8 empty] | 100,00% 1.298,93
15.2 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 1.726,05 | [8 empty] | 100,00% 1.726,05
15.3 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 100,00% 5.049,12 | [8 empty] | 100,00% 5.049,12
15.4 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 2.819,68 | [8 empty] | 100,00% 2.819,68
15.5 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 2.103,56 | [8 empty] | 100,00% 2.103,56
15.6 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 1.020,12 | [7 empty] | 100,00% 1.020,12
15.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 976,92 | [8 empty] | 100,00% 976,92
15.8 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 636,48 | [8 empty] | 100,00% 636,48
15.9 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 454,71 | [8 empty] | 100,00% 454,71
15.10 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 413,35 | [8 empty] | 100,00% 413,35
15.11 | DISPENSER PARA TOALHAS INTERFOLHADAS | 100,00% 770,00 | [8 empty] | 100,00% 770,00
15.12 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 311,32 | [8 empty] | 100,00% 311,32
15.13 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 1.670,68 | [8 empty] | 100,00% 1.670,68
15.14 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 871,98 | [8 empty] | 100,00% 871,98
15.15 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 992,00 | [7 empty] | 100,00% 992,00
15.16 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 124,04 | [8 empty] | 100,00% 124,04
15.17 | TORNEIRA DE METAL AMARELO 3/4" PARA JARDIM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100,00% 114,66 | [8 empty] | 100,00% 114,66
15.18 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 1.482,36 | [8 empty] | 100,00% 1.482,36
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V | 100,00% 164.289,35 |  |  |  | 23,86% 39.203,00 | 15,21% 24.986,00 | 21,90% 35.984,50 | 14,92% 24.519,50 | 15,72% 25.829,53 | 8,38% 13.766,82
16.1 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 100,00% 2.019,20 |  |  |  | 100,00% 2.019,20
16.2 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 100,00% 2.555,13 |  |  |  | 100,00% 2.555,13
16.3 | SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO | 100,00% 34.628,67 |  |  |  | 100,00% 34.628,67
16.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 6 DIJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 100,00% 766,90 | [5 empty] | 100,00% 766,90
16.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 2.857,68 | [7 empty] | 100,00% 2.857,68
16.6 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 660,50 | [7 empty] | 100,00% 660,50
16.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 577,55 | [7 empty] | 100,00% 577,55
16.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 4.588,00 |  |  |  |  | 100,00% 4.588,00
16.9 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 5.415,00 |  |  |  |  | 100,00% 5.415,00
16.10 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 5.776,00 |  |  |  |  | 100,00% 5.776,00
16.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 6.048,00 |  |  |  |  | 50,00% 3.024,00 | 50,00% 3.024,00
16.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 5.130,00 | [5 empty] | 100,00% 5.130,00
16.13 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 100,00% 6.183,00 |  |  |  |  | 100,00% 6.183,00
16.14 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | 100,00% 2.544,10 | [5 empty] | 100,00% 2.544,10
16.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 10.912,00 | [5 empty] | 50,00% 5.456,00 | 50,00% 5.456,00
16.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 11.788,50 | [5 empty] | 50,00% 5.894,25 | 50,00% 5.894,25
16.17 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 12.852,00 | [5 empty] | 50,00% 6.426,00 | 50,00% 6.426,00
16.18 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 13.486,50 | [5 empty] | 50,00% 6.743,25 | 50,00% 6.743,25
16.19 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 2.710,40 | [7 empty] | 100,00% 2.710,40
16.20 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 4.972,80 | [7 empty] | 100,00% 4.972,80
16.21 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 225,80 | [7 empty] | 100,00% 225,80
16.22 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 771,82 | [7 empty] | 100,00% 771,82
16.23 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 1.443,90 | [7 empty] | 100,00% 1.443,90
16.24 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 395,34 | [7 empty] | 100,00% 395,34
16.25 | ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO FOSCO | 100,00% 1.851,68 | [8 empty] | 100,00% 1.851,68
16.26 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 100,00% 22.427,48 | [7 empty] | 50,00% 11.213,74 | 50,00% 11.213,74
16.27 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 100,00% 701,40 | [8 empty] | 100,00% 701,40
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 100,00% 62.401,75 |  |  |  | 50,05% 31.231,66 |  |  |  | 44,37% 27.684,58 | 5,59% 3.485,52
17.1 | PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | 100,00% 3.485,52 | [8 empty] | 100,00% 3.485,52
17.2 | Vergalhão de cobre eletrolítico de 3/8" | 100,00% 13.170,52 |  |  |  | 50,00% 6.585,26 |  |  |  | 50,00% 6.585,26
17.3 | Conector de pressão para cabo nu de 35mm² - fornecimento e instalação | 100,00% 945,63 |  |  |  | 50,00% 472,82 |  |  |  | 50,00% 472,82
17.4 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 100,00% 1.881,00 |  |  |  | 50,00% 940,50 |  |  |  | 50,00% 940,50
17.5 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 100,00% 1.726,05 |  |  |  | 100,00% 1.726,05
17.6 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 100,00% 16.374,00 | [7 empty] | 100,00% 16.374,00
17.7 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 100,00% 19.830,15 |  |  |  | 100,00% 19.830,15
17.8 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC - 300MM. | 100,00% 1.676,88 |  |  |  | 100,00% 1.676,88
17.9 | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 100,00% 3.312,00 | [7 empty] | 100,00% 3.312,00
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 305.061,82 | [6 empty] | 29,88% 91.157,65 | 49,13% 149.889,84 | 20,98% 64.014,33
18.1 | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL | 100,00% 1.977,91 | [8 empty] | 100,00% 1.977,91
18.2 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 | 100,00% 52.923,30 | [8 empty] | 100,00% 52.923,30
18.3 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | 100,00% 3.412,32 | [8 empty] | 100,00% 3.412,32
18.4 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | 100,00% 170.327,50 | [6 empty] | 50,00% 85.163,75 | 50,00% 85.163,75
18.5 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | 100,00% 32.878,12 | [7 empty] | 100,00% 32.878,12
18.6 | GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX | 100,00% 15.299,58 | [7 empty] | 100,00% 15.299,58
18.7 | CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX | 100,00% 16.548,39 | [7 empty] | 100,00% 16.548,39
18.8 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 5.700,80 | [8 empty] | 100,00% 5.700,80
18.9 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 100,00% 5.993,90 | [6 empty] | 100,00% 5.993,90
19 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 7.875,30 | [8 empty] | 100,00% 7.875,30
19.1 | Limpeza geral | 100,00% 7.875,30 | [8 empty] | 100,00% 7.875,30
Porcentagem (MÊS): |  |  | 5,54% | 6,16% | 6,86% | 14,65% | 19,58% | 11,54% | 15,61% | 15,08% | 4,98%
Custo (MÊS): |  |  | 347.229,69 | 386.599,46 | 430.484,90 | 918.577,78 | 1.228.365,18 | 723.513,67 | 979.001,77 | 945.670,97 | 312.634,70
Porcentagem Acumulado |  |  | 5,54% | 11,7% | 18,56% | 33,21% | 52,79% | 64,33% | 79,94% | 95,02% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 347.229,69 | 733.829,14 | 1.164.314,05 | 2.082.891,83 | 3.311.257,00 | 4.034.770,67 | 5.013.772,44 | 5.959.443,41 | 6.272.078,11

## ANEXO-7_ENC. SOCIAIS
ANEXO-7 COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS (REFERÊNCIA)
Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, (CONCRETO/PVC - MODELO CONSTRUTIVO EM SÉRIE)
Município: Toritama - PERNAMBUCO | BDI DESONERADO NORMAL = 26,68%
Endereço: LOT. LUAR DO SENHOR - TORITAMA - PE | Data do orçamento: (Setembro/2022)
Tabelas de Referência: SINAPI DESONERADA (agosto/22); SICRO-PE (04/2022); SEINFRA 027.1; ORSE (julho./2022)

## ANEXO-8_ITENS DE RELEVÂNCIA
ANEXO-8 ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA
Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, (CONCRETO/PVC - MODELO CONSTRUTIVO EM SÉRIE)
Município: Toritama - PERNAMBUCO
Endereço: LOT. LUAR DO SENHOR - TORITAMA - PE |  |  |  | Data do orçamento: (Setembro/2022)
Tabelas de Referência: |  |  |  | B.D.I. = | Encargos Sociais:
SINAPI DESONERADA (agosto/22); SICRO-PE (04/2022); SEINFRA 027.1; ORSE (julho./2022) |  |  |  | 26.68% | Desonerado: Horista: 84,57% Mensalista: 46,61%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO TOTAL COM BDI | % POR ITEM | % ACUMULADO | V.T.ESTIMADO = | 6272078.11 | 3136039.055
a | PAREDE E/OU DIVISÓRIA FORMADA POR PERFIS E MÓDULOS DE PVC QUE INTEGRAM O SISTEMA CONSTRUTIVO INOVADOR EM CONCORETO/PVC DE ACORDO COM AS DIRETRIZES SINAT 004/VER.01 - SINAT DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MÓDULOS (PERFIL), ACESSÓRIOS E MONTAGEM. | M² | 1641.32 | 1360539.38 | 21.69% | 21.69%
b | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M A 10M , PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 (SOMA DOS ITENS: 8.1 à 8.4). | UNID. | 56 | 128268.08 | 2.045% | 23.74%
c | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 1827.97 | 137847.21 | 2.198% | 25.93%
d | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 1827.97 | 608129.05 | 9.696% | 35.63%
SOLICITAÇÃO DE COMPROVAÇÃO MINÍMA TÉCNICA-OPERACIONAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | UNITÁRIO | PREÇO TOTAL COM BDI | % POR ITEM
a | PAREDE E/OU DIVISÓRIA FORMADA POR PERFIS E MÓDULOS DE PVC QUE INTEGRAM O SISTEMA CONSTRUTIVO INOVADOR EM CONCORETO/PVC DE ACORDO COM AS DIRETRIZES SINAT 004/VER.01 - SINAT DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MÓDULOS (PERFIL), ACESSÓRIOS E MONTAGEM. | M² | 328.264 | 828.93 | 272107.8775 | 20%
b | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M A 10M , PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 (SOMA DOS ITENS: 8.1 à 8.4). | UNID. | 11.2 | 2290.5014 | 25653.6157 | 20%
c | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 365.594 | 75.41 | 27569.4435 | 20%
d | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 365.59 | 332.68 | 121624.4812 | 20%
SOLICITAÇÃO DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA-PROFISSIONAL (CAT)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID.
a | PAREDE E/OU DIVISÓRIA FORMADA POR PERFIS E MÓDULOS DE PVC QUE INTEGRAM O SISTEMA CONSTRUTIVO INOVADOR EM CONCORETO/PVC DE ACORDO COM AS DIRETRIZES SINAT 004/VER.01 - SINAT DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MÓDULOS (PERFIL), ACESSÓRIOS E MONTAGEM. |  |  |  |  | M²
b | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M A 10M , PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 (SOMA DOS ITENS: 8.1 à 8.4). |  |  |  |  | UNID.
c | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  |  | M²
d | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  |  |  |  | M²
Conforme Decisão do TCU (Acórdão nº 1.052/2012-Plenário): “abstenha-se de exigir número mínimo de atestados de capacidade técnica, bem como a fixação de quantitativo mínimo nesses atestados superior a 50% (...) dos quantitativos dos bens e serviços que se pretende contratar, a não ser que a especificidade do objeto o recomende, situação em que os motivos de fato e de direito deverão estar devidamente explicitados no processo administrativo da licitação”.